## 省级第二批1287.6万
附件
祁东县2023年第二批省级财政衔接资金项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[13 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人）
[12 empty] | 1287.6 | 1287.6 | 0
1 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 砖塘镇 | 百岁门村 | 农村道路建设 | 百岁门村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 砖塘镇人民政府 | 6-10组道路维修硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 57 | 205.2 | 0 | 11.4 | 35.6 | 详见绩效目标资料 | 是
2 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 太和堂镇 | 马颈村 | 垃圾中转站 | 马颈村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 新建生活垃圾中转站 | 69 | 69 | 0 | 1 | 1360 | 5800 | 2 | 45 | 12 | 详见绩效目标资料 | 是
3 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 马杜桥乡 | 星桥村 | 垃圾中转站 | 星桥村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 马杜桥乡人民政府 | 新建生活垃圾中转站 | 57 | 57 | 0 | 1 | 565 | 1927 | 1 | 60 | 207 | 详见绩效目标资料 | 是
4 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 黄土铺镇 | 大荣村 | 垃圾中转站 | 大荣村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 黄土铺镇人民政府 | 新建生活垃圾中转站 | 69 | 69 | 0 | 1 | 950 | 2719 | 0 | 37 | 109 | 详见绩效目标资料 | 是
5 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 河洲镇 | 市门村 | 垃圾中转站 | 市门村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 河洲镇人民政府 | 新建生活垃圾中转站 | 69 | 69 | 0 | 1 | 490 | 1736 | 0 | 37 | 123 | 详见绩效目标资料 | 是
6 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 白地市镇 | 白地市镇 | 垃圾中转站 | 白地市村 | 2023-11-01 | 2023-12-01 | 白地市镇人民政府 | 新建生活垃圾中转站 | 70 | 70 | 0 | 19 | 18725 | 56923 | 1 | 894 | 3007 | 详见绩效目标资料 | 是
7 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农田水利设施建设 | 砖塘镇 | 百岁门村 | 农业生产发展基础设施配套建设 | 百岁门村 | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 砖塘镇人民政府 | 14、16组通组公路硬化550米 | 20 | 20 | 0 | 1 | 206 | 798 | 0 | 5 | 19 | 详见绩效目标资料 | 是
8 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 农村垃圾治理 | 玉合街道 | 绿野村 | 河道修整、生活垃圾处理 | 绿野村 | 2023年2月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 金盆河绿野段河道修整、生活垃圾处理 | 20 | 20 | 0 | 1 | 361 | 1300 | 1 | 46 | 198 | 详见绩效目标资料 | 是
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮市镇 | 石埠村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 石埠村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 罗斯园组竹山皂塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 详见绩效目标资料 | 是
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河洲镇 | 河洲村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 河洲村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 20组后头塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 归阳镇 | 胜利村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 胜利村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 杨柳组观楼皂塘等2口塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鸟江镇 | 大岭村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 大岭村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 太平组长角塘等2口塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金桥镇 | 金桥村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 金桥村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 毛屋大塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金桥镇 | 油丰村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 油丰村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 贺家山走马冲塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 13 |  | 1 | 1 | 详见绩效目标资料 | 是
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 过水坪镇 | 会塘村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 会塘村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 3组阳木塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 38 |  | 1 | 4 | 详见绩效目标资料 | 是
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 过水坪镇 | 大兴岭村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 大兴岭村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 屋后塘等2口塘、黄马塘等3口塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 39 | 1 | 4 | 12 | 详见绩效目标资料 | 是
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤街道 | 金星村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 金星村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 大塘组冲鱼塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤街道 | 太和村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 太和村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 广益组广益塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 17 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永昌街道 | 湖塘村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 湖塘村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 23组大塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 18 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双桥镇 | 金盆村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 金盆村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 3组一路口塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 19 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 大和山村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 大和山村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 5组照墙大塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 兴龙村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 兴龙村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 9组文明冲塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 13 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 福星村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 福星村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 43组沙叶塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 大同村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 大同村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 20组大牛背塘、庵槽门口塘等2口塘、金兰堰塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 48 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 熊罴岭村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 熊罴岭村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 31组新塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 风石堰镇 | 堰寺社区居委会 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 堰寺社区 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 石灰塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 风石堰镇 | 毛坪村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 毛坪村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 4组食品塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 风石堰镇 | 大坪村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 大坪村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 铁罗塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 16 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白地市镇 | 白地市村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 白地市村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 4组三角塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白地市镇 | 城东村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 城东村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 11组干塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 7 | 26 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白地市镇 | 柏松亭村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 柏松亭村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 29组代塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 石亭子村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 石亭子村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 9组、21组、24组陈家祠堂大塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16 | 58 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 官家嘴镇 | 枫社村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 枫社村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 10组大湾水库、挑水塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 12 | 46 |  | 1 | 4 | 详见绩效目标资料 | 是
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 官家嘴镇 | 石龙桥村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 石龙桥村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 7组长塘、8组屋门塘、床门口塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 15 | 55 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 西湖村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 17、22组过路塘、板栗塘、学校门口塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 68 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 新岭村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 新岭村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 27组谭冲塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 祖山湾 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 祖山湾村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 25组园塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  | 1 | 3 | 详见绩效目标资料 | 是
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 龙兴村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 龙兴村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 10组三角塘、冲里塘等山塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | 48 | 0 | 8 | 67 | 详见绩效目标资料 | 是
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 新江社区 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 新江社区 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 5组荷叶塘等3塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 30 | 1 | 2 | 6 | 详见绩效目标资料 | 是
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 步云桥镇 | 胜岳村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 胜岳村7组 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 胜田7组水库塘、新塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | 5 | 17 | 详见绩效目标资料 | 是
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 三口湾村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 三口湾村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 石町塘、上下扇子等3口塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 20 |  | 1 | 2 | 详见绩效目标资料 | 是
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 四明山管理处 | 包山村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 包山村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 26、27组塘家湾塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 3 | 9 | 详见绩效目标资料 | 是
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 提升山上经济作物灌溉水源保障能力项目 | 圆珠山村 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 22、5组锁匙塘、黄土塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 19 | 1 | 3 | 10 | 详见绩效目标资料 | 是
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 砖塘镇 | 红日村 | 小型农田水利设施建设 | 红日村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 砖塘镇人民政府 | 23组冬塘清淤护砌 | 6 | 6 | 0 | 1 | 64 | 230.4 | 0 | 12.8 | 39.8 | 详见绩效目标资料 | 是
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 砖塘镇 | 仁龙社区 | 小型农田水利设施建设 | 仁龙社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 砖塘镇人民政府 | 鹅塘清淤护砌 | 7 | 7 | 0 | 1 | 30 | 108 | 0 | 6 | 17 | 详见绩效目标资料 | 是
46 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 砖塘镇 | 双江新村 | 农村道路建设 | 双江新村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 砖塘镇人民政府 | 17-19组公路硬化及护坡200米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 74 | 266.4 | 0 | 14.8 | 51.8 | 详见绩效目标资料 | 是
47 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 砖塘镇 | 永昌村 | 农村道路建设 | 永昌村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 砖塘镇人民政府 | 18组公路硬化200米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 52 | 187.2 | 0 | 10.4 | 41.4 | 详见绩效目标资料 | 是
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永昌街道 | 黄土铺社区 | 小型农田水利设施建设 | 黄土铺社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 永昌街道办事处 | 10组石灰塘清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 12 | 43.2 | 0 | 2.4 | 4.6 | 详见绩效目标资料 | 是
49 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 太和堂镇 | 高龙村 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 高龙村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 产业路油化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 37 | 133.2 | 1 | 7.4 | 25.6 | 详见绩效目标资料 | 是
50 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太和堂镇 | 湖湾村 | 农村道路建设 | 湖湾村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 1组道路硬化600米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 74 | 266.4 | 1 | 14.8 | 66.6 | 详见绩效目标资料 | 是
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 廻水湾村 | 小型农田水利设施建设 | 廻水湾村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 三角塘塘坝护砌清淤 | 6 | 6 | 0 | 1 | 109 | 392.4 | 0 | 21.8 | 100.8 | 详见绩效目标资料 | 是
52 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太和堂镇 | 双排村 | 农村道路建设 | 双排村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 6组刘新桥院子至匡旭民院子道路硬化250米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 90 | 324 | 0 | 18 | 71.2 | 详见绩效目标资料 | 是
53 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太和堂镇 | 太和堂村 | 农村道路建设 | 太和堂村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 村组公路硬化300米 | 8 | 8 | 0 | 1 | 74 | 266.4 | 0 | 14.8 | 62 | 详见绩效目标资料 | 是
54 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太和堂镇 | 王陂桥村 | 农村道路建设 | 王陂桥村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 3-4组通组公路硬化400米 | 12 | 12 | 0 | 1 | 77 | 277.2 | 0 | 15.4 | 64.2 | 详见绩效目标资料 | 是
55 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 小型农田水利设施建设 | 圆珠山村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 20组贺家冲至21组刘家院子小水渠修复护砌600米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 121 | 435.6 | 1 | 24.2 | 94.4 | 详见绩效目标资料 | 是
56 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 太和堂镇 | 中和堂村 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 中和堂村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 13-16组产业路路基改造及铺砂800米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 85 | 306 | 0 | 17 | 66.8 | 详见绩效目标资料 | 是
57 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双桥镇 | 双桥村 | 农村道路建设 | 双桥村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 双桥镇人民政府 | 村级公路硬化400米 | 10 | 10 | 0 | 1 | 49 | 176.4 | 0 | 9.8 | 30.4 | 详见绩效目标资料 | 是
58 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双桥镇 | 双桥村 | 小型农田水利设施建设 | 双桥村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 双桥镇人民政府 | 白河会河段清淤 | 8 | 8 | 0 | 1 | 49 | 176.4 | 0 | 9.8 | 30.4 | 详见绩效目标资料 | 是
59 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 双桥镇 | 湘竹村 | 农村道路建设 | 湘竹村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 双桥镇人民政府 | 皮丫冲公路硬化 | 6 | 6 | 0 | 1 | 18 | 64.8 | 0 | 3.6 | 11.8 | 详见绩效目标资料 | 是
60 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 谷陂塘村 | 小型农田水利设施建设 | 谷陂塘村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 石亭子镇人民政府 | 6组满古塘清淤护砌 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 90 | 0 | 5 | 15.4 | 详见绩效目标资料 | 是
61 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 石亭子镇 | 泉塘村 | 农村道路建设 | 泉塘村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 石亭子镇人民政府 | 村级公路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 17 | 61.2 | 0 | 3.4 | 10 | 详见绩效目标资料 | 是
62 | 产业发展 | 高质量庭院经济 | 高质量庭院经济 | 相关乡镇 | 相关村 | 高质量发展庭院经济项目 | 相关村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县乡村振兴局 | 全县2352户脱贫户（监测户）参与高质量发展庭院经济 | 470.4 | 470.4 | 0 | 69 | 2352 | 8467.2 | 55 | 470.4 | 1693.4 | 详见绩效目标资料 | 是
63 | 产业发展 | 生产项目 | 其他 | 相关乡镇 |  | 2023年防返贫监测户“产业”帮扶项目 | 相关村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县农业农村局 | 48户108人两有帮扶 | 10.8 | 10.8 | 0 | 6 | 48 | 108 | 0 | 48 | 108 | 详见绩效目标资料 | 是
64 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 小型农田水利设施建设 | 杨柳村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 鸟江镇人民政府 | 对了组屋门口塘护砌及河边水渠维修 | 10 | 10 | 0 | 1 | 81 | 291.6 | 1 | 16.2 | 58 | 详见绩效目标资料 | 是
65 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 灵官镇 | 大同市村 | 农村道路建设 | 大同市村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 灵官镇人民政府 | 刘家塘大屋院子道路硬化 | 15 | 15 | 0 | 1 | 47 | 169.2 | 0 | 9.4 | 28.6 | 详见绩效目标资料 | 是
66 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金桥镇 | 金福村 | 农村道路建设 | 金福村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 金桥镇人民政府 | 与上波村相连的断头路硬化 | 9 | 9 | 0 | 1 | 29 | 104.4 | 0 | 5.8 | 16 | 详见绩效目标资料 | 是
67 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金桥镇 | 胜联村 | 农村道路建设 | 胜联村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 金桥镇人民政府 | 井塘组两一塘至寿竹塘道路硬化 | 10.4 | 10.4 | 0 | 1 | 16 | 57.6 | 0 | 3.2 | 10 | 详见绩效目标资料 | 是
68 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金桥镇 | 金竹村 | 农村道路建设 | 金竹村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 金桥镇人民政府 | 老屋冲组至老湾组通组公路硬化 | 10 | 10 | 0 | 1 | 450 | 1583 | 0 | 3 | 9 | 详见绩效目标资料 | 是
69 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 官家嘴镇 | 枫社村 | 农村道路建设 | 枫社村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 官家嘴镇人民政府 | 7组路面硬化400米 | 6 | 6 | 0 | 1 | 36 | 129.6 | 0 | 7.2 | 22.8 | 详见绩效目标资料 | 是
70 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 四明山 | 祁水源村 | 农村道路建设 | 祁水源村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 四明山管理处 | 确坪组新建公路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 135 | 486 | 1 | 27 | 94.2 | 详见绩效目标资料 | 是
71 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 鸟江镇 | 鸟江村 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 鸟江镇人民政府 | 虾公组路面扩宽 | 6 | 6 | 0 | 1 | 69 | 248.4 | 0 | 13.8 | 41 | 详见绩效目标资料 | 是
72 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 谷陂塘村 | 小型农田水利设施建设 | 谷陂塘村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 石亭子镇人民政府 | 13组长塘、19荡荡院子塘清淤护砌 | 10 | 10 | 0 | 1 | 25 | 90 | 0 | 5 | 15.4 | 详见绩效目标资料 | 是
73 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金桥镇 | 枧桥村 | 小型农田水利设施建设 | 枧桥村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 金桥镇人民政府 | 软房组道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 90 | 0 | 5 | 13.4 | 详见绩效目标资料 | 是
74 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 金桥镇 | 官山村 | 小型农田水利设施建设 | 官山村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 金桥镇人民政府 | 新屋组至下山岭组道路硬化 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25 | 90 | 0 | 5 | 13.4 | 详见绩效目标资料 | 是
75 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 蒋家桥镇 | 三角塘村 | 产业路、资源路、旅游路建设 | 三角塘村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 产业基地道路及铺沙 | 5 | 5 | 0 | 1 | 148 | 532.8 | 0 | 29.6 | 103 | 详见绩效目标资料 | 是
76 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 龙兴村 | 小型农田水利设施建设 | 龙兴村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 6-16组水渠维修400米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 263 | 946.8 | 0 | 52.6 | 200 | 详见绩效目标资料 | 是
77 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 步云桥镇 | 戽塘村 | 小型农田水利设施建设 | 戽塘村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 步云桥镇人民政府 | 水渠清淤护砌 | 6 | 6 | 0 | 1 | 129 | 464.4 | 1 | 25.8 | 96.4 | 详见绩效目标资料 | 是
78 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄土铺镇 | 三星町村 | 小型农田水利设施建设 | 三星町村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 黄土铺镇人民政府 | 新民片3组代雅塘清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 176 | 633.6 | 0 | 35.2 | 123.4 | 详见绩效目标资料 | 是
79 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 小型农田水利设施建设 | 胡坪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 禾家冲崩塘冲大塘清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 253 | 910.8 | 1 | 50.6 | 183 | 详见绩效目标资料 | 是
80 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 农村道路建设 | 胡坪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 樟木四组道路硬化 | 5 | 5 | 0 | 1 | 253 | 910.8 | 1 | 50.6 | 183 | 详见绩效目标资料 | 是
81 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 河洲镇 | 黄冲村 | 农村道路建设 | 黄冲村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 河洲镇人民政府 | 龙家岭8组道路硬化 | 5 | 5 | 0 | 1 | 32 | 115.2 | 0 | 6.4 | 21 | 详见绩效目标资料 | 是
82 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 太和堂镇 | 桃源村 | 农村道路建设 | 桃源村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 太和堂镇人民政府 | 开天冠产业路建设 | 5 | 5 | 0 | 1 | 90 | 324 | 0 | 18 | 71.2 | 详见绩效目标资料 | 是
83 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 风石堰镇 | 和平村 | 小型农田水利设施建设 | 和平村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 风石堰镇人民政府 | 33组木子塘清淤护砌 | 7 | 7 | 0 | 1 | 48 | 172.8 | 1 | 9.6 | 33 | 详见绩效目标资料 | 是
84 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村供水保障设施 | 步云桥镇 | 包角村 | 安全饮水项目 | 包角村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 步云桥镇人民政府 | 安全饮水管道铺设 | 7 | 7 | 0 | 1 | 73 | 262.8 | 0 | 14.6 | 52.4 | 详见绩效目标资料 | 是
85 | 乡村建设行动 | 农村基础设施 | 农村道路建设 | 城连墟乡 | 福油村 | 农村道路建设 | 福油村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 城连墟乡人民政府 | 庙边院至堰口公路硬化250米 | 7 | 7 | 0 | 1 | 184 | 662.4 | 1 | 36.8 | 109.4 | 详见绩效目标资料 | 是
86 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 龙兴村 | 小型农田水利设施建设 | 龙兴村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 月台口井塘清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 263 | 946.8 | 0 | 52.6 | 200 | 详见绩效目标资料 | 是
87 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 小型农田水利设施建设 | 胡坪村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 蒋家桥镇人民政府 | 大路山塘清淤护砌 | 5 | 5 | 0 | 1 | 129 | 464.4 | 1 | 25.8 | 96.4 | 详见绩效目标资料 | 是