## 待安排
附件：
祁东县2019年市级财政专项扶贫资金项目计划
序号 | 项 目 实施单位 | 项 目 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 （万元） | 资金规模及筹集方式（万元） |  |  | 项目预期效益 |  |  |  | 是、否有群众参与和带贫减贫机制 | 项目进度 |  | 项 目 责任单位 | 备注
[7 empty] | 合计 | 涉农整合 资 金 | 自筹资金 | 受益人口 | 其 中 贫困户数 | 贫困人口 | 农民年增收(万元) |  | 开工时间 | 竣工时间
| 祁东县 | [5 empty] | 583 | 510 | 73 | 64191 | 2532 | 9483 | 97.31
（一） | 深度贫困村市级财政专项扶贫资金项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 387 | 350 | 37 | 31843 | 1277 | 4514 | 24.67
1 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 大铺4组至王家湾1公里，大铺5组至7组0.277公里，大铺6组至12组2公里，大铺11组至13组1.548公里，三角老办公室至三角10组0.9公里，三角3组至戽塘村2.5公里，隘兵4组至5、6组1.075公里；全长9.3公里路基扩宽、平整、铺砂及涵管铺设等建设 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2480 | 127 | 439 | 0.01 | 是 | 2019-09-01 | 2020-02-01 | 步云桥镇人民政府
2 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 农田水利 | 全村新修9.3公里的通组公路护砌及部分江堤护砌，长1500米、宽0.6米、高0.8米 | 22 | 22 | 22 | 0 | 2480 | 127 | 439 | 0.01 | 是 | 2019-09-01 | 2020-02-01 | 步云桥镇人民政府
3 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 基础设施 | 农田水利 | 黄栗山片7组、12组山塘护砌两口，长230米、高2.8米 | 20 | 20 | 20 | 0 | 208 | 14 | 41 | 0.3 | 是 | 2019-10-01 | 2020-03-01 | 城连墟乡人民政府
4 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 基础设施 | 农田水利 | 桐梓塘片6组、9组山塘护砌两口，长240米、高2.8米 | 20 | 20 | 20 | 0 | 202 | 12 | 37 | 0.3 | 是 | 2019-10-01 | 2020-03-01 | 城连墟乡人民政府
5 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 基础设施 | 公路建设 | 毛呸路铺砂2公里（黄栗山片12组S317线至S231线0.8公里、桐梓塘2组谢宜命门口至1组谢疆玉门口0.5公里、黄栗山11组巷子边至S231线0.7公里） | 10 | 10 | 10 | 0 | 398 | 30 | 102 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 城连墟乡人民政府
6 | 凤歧坪乡清华山村委会 | 凤歧坪乡清华山村 | 基础设施 | 公路建设 | 1、硬化光祖片通组公路590米； 2、杳竹山公路维修换板300米， 建路基水毁挡土墙30米； | 25 | 36 | 25 | 11 | 840 | 43 | 180 | 2 | 是 | 2019年 6月 | 2019年 7月 | 凤歧坪乡人民政府
7 | 凤歧坪乡人民政府 | 凤歧坪乡清华山村 | 基础设施 | 农田水利建设 | 原光祖片：一组井塘、七组安堂冲塘、九组水库塘、十组水库塘、十一组水库塘等5口山塘清淤及防渗加固。 | 25 | 30 | 25 | 5 | 680 | 36 | 150 | 2 | 是 | 2019年 10月 | 2019年 12月 | 凤歧坪乡人民政府
8 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 产业发展 | 养殖业 | 养殖场土地租赁、平整4亩，水、电、路配套设施建设（地下深水井3处、接电三湘四线400米、新修4.5米宽路基及铺砂400米） | 17 | 17 | 17 | 0 | 2568 | 77 | 268 | 2 | 是 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 过水坪镇人民政府
9 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 产业发展 | 养殖业 | 购买及安装养殖场加工、冷暖等设备一套（抽风机、翻扒机、升温机、锅灶、管道铺设等） | 15 | 15 | 15 | 0 | 2568 | 77 | 268 | 2 | 是 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 过水坪镇人民政府
10 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 产业发展 | 养殖业 | 养殖场厂棚建设（钢架棚1500平方米） | 18 | 18 | 18 | 0 | 2568 | 77 | 268 | 2 | 是 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 过水坪镇人民政府
11 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 人居环境整治 | 1、新建2个垃圾场（征地4亩、进出路）；2、添置垃圾斗车、垃圾桶； 3、货币化购买环卫服务； | 29 | 29 | 29 | 0 | 2268 | 119 | 454 | 1 | 是 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
12 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 综合服务平台配套设施建设 | 新村部护坡护砌50米长，5米高 | 21 | 21 | 21 | 0 | 2268 | 119 | 454 | 1 | 是 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
13 | 金桥镇深宫厦村委会 | 金桥镇深宫厦村 | 生产发展 | 养殖业 | 养殖场土地平整1000平方，购买家禽5000只及相应饲料 | 28 | 28 | 28 | 0 | 2368 | 21 | 62 | 0.02 | 是 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 金桥镇人民政府
14 | 金桥镇深宫厦村委会 | 金桥镇深宫厦村 | 基础设施 | 农田水利 | 六合水库至畔田组水渠护砌高0.8米、宽0.6米，长750米 | 22 | 22 | 22 | 0 | 783 | 6 | 20 | 0.03 | 是 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 金桥镇人民政府
15 | 马杜桥乡石门山村村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施建议 | 安全饮水工程 | 1、太平庵安置点安全饮水。 2、庙冲片区安全饮水。 3、高峰片区水源塘安全饮水。 4、西冲片区安全饮水。 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2291 | 98 | 333 | 2 | 是 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 马杜桥人民政府
16 | 马杜桥乡石门山村村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施建设 | 人居环境整治 | 1、垃圾分类果皮箱60个。 2、公共厕所2处。 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2291 | 98 | 333 | 2 | 是 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 马杜桥人民政府
17 | 马杜桥乡石门山村村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 产业发展 | 油茶种植 | 种植油茶200亩 | 20 | 33 | 20 | 13 | 2291 | 98 | 333 | 6 | 是 | 2019-08-01 | 2020-04-01 | 马杜桥人民政府
18 | 马杜桥乡石门山村村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 产业发展 | 土鸡养殖 | 养殖土鸡6千只 | 7 | 15 | 7 | 8 | 2291 | 98 | 333 | 1 | 是 | 2019-08-01 | 2019-09-01 | 马杜桥人民政府
（二） | 市派驻村工作单位补助资金项目 |  |  |  |  | 110 | 130 | 120 | 10 | 30645 | 1215 | 4833 | 66.84
1 | 步云桥镇飞跃村委会 | 步云桥镇飞跃村 | 生产发展 | 农产品深加工 | 购买黄花菜、红薯深加工设备一套，榨油机一台，搭建加工场地200平方米 | 10 | 15 | 10 | 5 | 2580 | 120 | 685 | 5 | 是 | 2019-08-01 | 2019-10-01 | 步云桥镇人民政府
2 | 步云桥镇坪塘村委会 | 步云桥镇坪塘村 | 生产发展 | 养殖业 | 将20亩地鱼塘翻新（清理淤泥、加固横坝、搭建养鸭的简棚），购买3000尾0.6-1斤的草鱼苗，1200尾0.6-1斤的雄鱼苗，10万只刁子鱼苗，1000只鸭苗，以及购买鱼饲料和鸭食。 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3621 | 155 | 531 | 13 | 是 | 2019-11-01 | 2020-01-01 | 步云桥镇人民政府
3 | 城连墟乡龙家亭村委会 | 城连墟乡龙家亭村 | 生产发展 | 种植业 | 种植中药材50亩，征地、土地平整、 购置种苗 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2517 | 20 | 62 | 2 | 是 | 2019-09-01 | 2020-01-01 | 城连墟乡人民政府
4 | 蒋家桥镇西湖村村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 生产发展 | 养殖业 | 西湖冲水库养草鱼、鲤鱼、雄鱼，投放鱼苗1800斤。 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2552 | 149 | 611 | 3.6 | 是 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
5 | 蒋家桥镇西湖村村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 农田水利 | 黄桶塘护砌3.8米高，80米长，总计300立方米 | 8 | 8 | 8 | 0 | 462 | 24 | 109 | 2 | 是 | 2019-09-01 | 2019-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
6 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 太乙片区26组至太乙学校680米长，3.5米宽水泥硬化路面 | 10 | 10 | 10 | 0 | 820 | 66 | 260 | 1.2 | 是 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 蒋家桥镇人民政府
7 | 灵官镇兴龙村村委会 | 灵官镇兴龙村 | 基础设施 | 公路建设 | Y364线至大兴小学路护坡高0.7米、宽0.6米及平整路面，长495米 | 6 | 6 | 6 | 0 | 1875 | 40 | 106 | 1.5 | 是 | 2019-08-01 | 2019-12-01 | 灵官镇人民政府
8 | 灵官镇兴龙村村委会 | 灵官镇兴龙村 | 基础设施 | 农田水利 | 里坡冲水库地年冲至23组排水渠，长650米，渠道高0.8米，宽0.8米 | 4 | 4 | 4 | 0 | 560 | 7 | 18 | 0.8 | 是 | 2019-10-01 | 2020-02-01 | 灵官镇人民政府
9 | 石亭子镇云台村委会 | 石亭子镇云台村 | 基础设施 | 公路建设 | X148马白线改线段路基工程，总长度870米，5米宽。具体含路基整修、铺设砂石、修建护坡长70米，埋设圆管涵50米 | 10 | 12 | 10 | 2 | 2636 | 89 | 253 | 10 | 是 | 2019-09-01 | 2019-11-01 | 石亭子镇人民政府
10 | 太和堂镇大塘村委会 | 太和堂镇大塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 进村口上坡公路倒塌，全面护砌总长40米，底宽2.6米，面宽1米，高6米，总方305方。路面抹平4.5米宽，长40米。 | 10 | 13 | 10 | 3 | 1386 | 88 | 355 | 2 | 是 | 2019-07-01 | 2019-09-01 | 太和堂镇人民政府
11 | 太和堂镇罗口町村委会 | 太和堂镇罗口町村 | 基础设施 | 农田水利 | 大笔坝水渠长320米、宽2米、高1.5米 | 10 | 10 | 10 | 0 | 5280 | 180 | 823 | 10.56 | 是 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 太和堂镇人民政府
12 | 太和堂镇大路边村委会 | 太和堂镇大路边村 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 老古王水库除险加固（高4米、厚20厘米，长30米），水库净化过滤池建设（长5米、宽4米、高3米），PE水管铺设4700米 | 10 | 10 | 10 | 0 | 1590 | 93 | 376 | 3.18 | 是 | 2019-10-01 | 2020-01-01 | 太和堂镇人民政府
13 | 玉合街道青山村委会 | 玉合街道青山村 | 生产发展 | 种植业 | 新建油茶基地150亩土地租赁、平整及相应苗木购买 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2230 | 46 | 137 | 8 | 是 | 2019-08-01 | 2020-01-01 | 玉合街道人民政府
14 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 生产发展 | 养殖业 | 新开鱼塘5亩×深1.5米=5000.25立方，泄洪口2处宽1米、高0.8米、长4米，购买鱼苗5000条及相应饲料 | 10 | 10 | 10 | 0 | 2536 | 138 | 507 | 4 | 是 | 2019-10-01 | 2019-12-01 | 步云桥镇人民政府
（三） | 2018年度人大代表扶贫工作基地帮扶资金项目 |  |  |  |  | 40 | 66 | 40 | 26 | 1703 | 40 | 136 | 5.8
1 | 祁东县富塘种养殖农民专业合作社 | 归阳镇印塘村 | 基础设施 | 人大代表扶贫工作基地市级奖补项目 | 1、扶贫示范性果园建设：机耕道建设260米，果园供水系统建设450米； 2、扶贫示范性养殖场建设：养鸡场40平方米 | 10 | 14 | 10 | 4 | 500 | 10 | 30 | 0.5 | 是 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 县人大办
2 | 祁东县农友蔬菜种植专业合作社 | 步云桥镇岩门居委会 | 基础设施 | 人大代表扶贫基地市级奖补项目 | 扶贫示范性仓储和晾晒场地建设（仓储250平方米，晾晒场地平整、硬化600平方米）； | 10 | 12 | 10 | 2 | 1000 | 15 | 56 | 3 | 是 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 县人大办
3 | 祁东县跃华食品有限公司 | 步云桥镇岩门居委会 | 生产发展 | 人大代表扶贫基地建设项目 | 新建黄花菜烤干 扶贫示范生产线一条 | 10 | 27 | 10 | 17 | 134 | 10 | 34 | 1 | 是 | 2019-05-01 | 2019-07-01 | 县人大办
4 | 祁东县绿佰珍中药材种植合作社 | 白地市镇白地市村 | 生产发展 | 人大代表扶贫工作基地建设项目 | 新建中药材扶贫示范烘烤房一座 | 10 | 13 | 10 | 3 | 69 | 5 | 16 | 1.3 | 是 | 2019-05-01 | 2019-08-01 | 县人大办