## 下文10.25
附件：
祁东县2018年度统筹整合使用财政涉农资金（脱贫攻坚）项目计划表
序号 | 项 目 实施单位 | 项 目 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助标准 （万元） | 资金规模及筹集方式（万元） |  |  |  | 项目预期效益 |  |  |  | 是、否有群众参与和带贫减贫机制 | 项目进度 |  | 项 目 责任单位 | 备注
[7 empty] | 合计 | 涉农整合 资 金 | 支持新型经济组织资金 | 自筹资金 | 受益人口 | 其 中 贫困户数 | 贫困人口 | 农民年增收(万元) |  | 开工时间 | 竣工时间
| 祁东县 | [5 empty] | 14501.588 | 10758.418 | 169.44 | 3573.73 | 860000 | 21955 | 77297 | 2820.4
一 | 基础设施 | [5 empty] | 9218.62 | 7457.89 | 0 | 1760.73 | 282478 | 12316 | 42998 | 1902.2
（一） | 安全饮水 |  |  |  |  | 以奖代补 | 2459.04 | 2043.44 | 0 | 415.6 | 90278 | 3796 | 13240 | 1163
1 | 白地市镇枫树山村委会 | 白地市镇 枫树山村3组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 明井一口、 深井一口 | 5 | 5.56 | 5 | 0 | 0.56 | 3922 | 58 | 198 | 58 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
2 | 白地市镇流泉町村委会 | 白地市镇 流泉町村 14-19组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 明井一口、深井一口；水塔、水池（4*4*2M)一座；输水管DN50PE管200M | 16.5 | 18.33 | 16.5 | 0 | 1.83 | 312 | 85 | 298 | 4 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
3 | 白鹤街道金星村委会 | 白鹤街道金星村上、下大兴、下里、子竹、三、四组、东冲上东冲东兴、下东冲东丰、对家、草塘、高原、老屋、蒋家、蒋新、上、下邓家、雷公、新屋、大塘、奔塘、禾花、必塘、金星、大山组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井24口 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1898 | 39 | 157 | 28 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
4 | 白鹤街道排山村委会 | 白鹤街道排山村铁家、老屋、沙房、大洛、荷叶、李家、赵家、新塘、谭家、伍排、陀背、也仁、二山、排山村部、廖门、刘家、站冲、幸福、和平、中街、民主、印马、毕子、大竹组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井20口 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 2292 | 46 | 170 | 34 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
5 | 步云桥镇飞跃村委会 | 步云桥镇 飞跃村 （原路坪村） | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建50方水池一座、铺设DN75PE管500m、DN63管PE2000m、DN50PE管2500m、DN40管PE1500m、DN32管PE1000m； | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 700 | 47 | 170 | 10 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
6 | 曹口堰水库 管理所 | 双桥镇湘竹村杳山组、延寿组、石子组、马王组、胡家组、尤塘组、刘家组、毛坪组、胜利组、上蛇组、破塘组、枫树组、亭子组、新屋组、平塘组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 铺设：DN110PE管1700m、DN90管PE3400m；DN63PE管600m | 55 | 61.11 | 55 | 0 | 6.11 | 1263 | 26 | 104 | 18 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
7 | 曹口堰水库 管理所 | 双桥镇丁塘村高基塘组、枫树组、小屋组、丁塘组、新屋组、大毛屋组、公祖头组、新屋岭组、潭口一、二组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 铺设：DN160PE管1570m、DN90管PE1300m； | 49 | 54.44 | 49 | 0 | 5.44 | 1064 | 24 | 92 | 15 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
8 | 风石堰镇宝山村委会 | 风石堰镇 宝山村 （原松山村 10组） | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打大口井三 处、提水设 备一套及 管道铺设 | 6.3 | 7 | 6.3 | 0 | 0.7 | 100 | 3 | 12 | 1 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
9 | 风石堰镇毛坪村委会 | 风石堰镇 毛坪村 （原大高村 8、9组） | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打井一处、建蓄水池一座、铺设：DN50PE管2600m | 10 | 11.11 | 10 | 0 | 1.11 | 550 | 30 | 118 | 8 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
10 | 风石堰镇沙井村委会 | 风石堰镇 沙井村 （原先峰村 6个组） | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井7处，不锈钢水箱及水泵一套 | 15 | 16.67 | 15 | 0 | 1.67 | 500 | 25 | 123 | 7 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
11 | 风石堰镇斜岭村委会 | 风石堰镇 斜岭村13、18组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打大口井二 处、建蓄水 池二座、提 水设备一套 及管道铺设 | 13 | 14.44 | 13 | 0 | 1.44 | 291 | 14 | 56 | 4 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
12 | 风石堰镇杉铺村委会 | 风石堰镇杉铺村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 铺设管网1500米 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 230 | 25 | 93 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 风石堰镇人民政府
13 | 官家嘴镇马止亭村委会 | 官家嘴镇 马止亭村 原大源村、 马止村 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建蓄水池 一座、建拦 水坝一座、 铺设管道：DN90PE管120m、DN75管PE400m、DN50管PE1600m | 18 | 20 | 18 | 0 | 2 | 950 | 50 | 176 | 14 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
14 | 官家嘴镇泉陂村委会 | 官家嘴镇 泉陂村8组、12组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打机井、大口井、建蓄水池4处、铺设管道：DN32PE管650m、DN25管PE3100m | 15.3 | 17 | 15.3 | 0 | 1.7 | 120 | 4 | 15 | 1 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
15 | 官家嘴镇日升堂村委会 | 官家嘴镇 日升堂村 原永年村 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建蓄水池一座、建拦水坝一座、铺设管道：DNPE管860m、DN32管PE1300m、DN25管PE2700m | 18.5 | 20.56 | 18.5 | 0 | 2.06 | 560 | 17 | 60 | 8 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
16 | 官家嘴镇石龙桥村委会 | 官家嘴镇 石龙桥村 原炉边 5组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建蓄水池一座、水井、铺设管道：DN75PE管480m、DN50管PE300m、DN32管PE800m、DN25管PE600m | 15.3 | 17 | 15.3 | 0 | 1.7 | 200 | 8 | 33 | 3 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
17 | 归阳镇冲安村委会 | 归阳镇 冲安村 碧塘、青峰 战胜、潘家 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 管网延伸：DN110PE管680m、DN75PE管1120m、DN63管PE1400m、DN50管PE2180m、DN40管PE2900m等 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1235 | 53 | 214 | 18 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
18 | 归阳镇上吉村委会 | 归阳镇上吉村桐梓、坳上、高井、陈家、林角、李家湾、湖石、迴龙、祖冲组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井、大口井、建水池、机房、水泵及机电设备 | 39.56 | 43.96 | 39.56 | 0 | 4.4 | 879 | 48 | 189 | 13 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
19 | 过水坪镇福缘村委会 | 过水坪镇 福缘村 1-12组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 管网延伸 | 38.25 | 42.5 | 38.25 | 0 | 4.25 | 909 | 54 | 193 | 13 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
20 | 过水坪镇年湖村委会 | 过水坪镇 年湖村 原上湖村7组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建水井一口、水井整修及水泵 一台 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 1451 | 104 | 358 | 21 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
21 | 过水坪镇牙泉村委会 | 过水坪镇 牙泉村 原牙泉 小学旁 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 水井整修及水井附属设施 | 4.5 | 5 | 4.5 | 0 | 0.5 | 2921 | 53 | 204 | 43 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
22 | 过水坪镇延山市村委会 | 过水坪镇 延山市村 15-18组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建泵站、 蓄水池、 管道铺设 | 20.25 | 22.5 | 20.25 | 0 | 2.25 | 401 | 48 | 196 | 6 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
23 | 过水坪镇岩鹅湾村委会 | 过水坪镇 岩鹅湾村 李湾片 1-9组、俄井片10-21组、 岩河片 22-28组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 水井整修 及水井附属 设施 | 9.9 | 11 | 9.9 | 0 | 1.1 | 1930 | 67 | 279 | 28 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
24 | 河洲镇祥和村委会 | 河洲镇祥和村月塘皂13组、月塘街14组、左家岭16组、昌塘17组、新屋18组、老屋皂6组、星子塘7-8组、茶塘23、谭山边24、大池子27、老年公寓13、14组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打井22口295米深及水井 周围平面 硬化 | 35.46 | 39.4 | 35.46 | 0 | 3.94 | 1434 | 95 | 333 | 21 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
25 | 河洲镇新堂村委会 | 河洲镇新堂村洪头堰1、2组、八乔冲、新雷子塘、福兴塘、礼堂冲、老雷子塘7、8组、许家皂9、10组、尖合冲、雷柏塘、杨梅塘、新湾、枫塘、乔麦冲 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打井18口217米深及水井 周围平面 硬化 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1315 | 79 | 285 | 19 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
26 | 河洲镇樟木塘村委会 | 河洲镇樟木塘村江边、老关庙、园门祠、莲子冲、上、中、下升屋坪、江茄湾、咀上组、唐家屋、屋家皂、黄塘、樟木、清水塘、火食塘、亏洞氏 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打井16口240米深及水井 周围平面 硬化 | 26.35 | 29.28 | 26.35 | 0 | 2.93 | 1465 | 72 | 257 | 21 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
27 | 红旗水库 管理所 | 洪桥街道 东富新村41 个组（其中 35个组 受益、贫困 户46户） | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 东富村菱角组铺设：DN110PE管300m、DN63管PE1300m；华丰组铺设：DN110PE管2300m、DN63管PE2000m；么禾、李家组铺设：DN110PE管200m、DN63管PE1000m | 100 | 111.11 | 100 | 0 | 11.11 | 3450 | 38 | 133 | 51 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
28 | 黄土铺镇民福村委会 | 黄土铺镇 民福村 万福片 1-8组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 管网延伸：DN160PE管1400m、DN110管PE1900m、DN63管PE1000m、DN50PE管1500m、DN40PE管1800m、DN32PE管2000m、DN25PE管3000m | 37.67 | 41.86 | 37.67 | 0 | 4.19 | 780 | 98 | 416 | 11 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
29 | 蒋家桥镇山水村委会 | 蒋家桥镇 原水堆村、 栗山村 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 管网延伸：DN160PE管2430m、DN110管PE700m、DN75管PE2500m、DN63管PE1300m、DN50PE管1450m、DN40PE管400m | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1680 | 97 | 350 | 25 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
30 | 蒋家桥镇小坪村委会 | 蒋家桥镇 原小坪村 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建蓄水池一座、管网延伸：DN90PE管1120m、DN63管PE580m、DN50管PE300m | 19.8 | 22 | 19.8 | 0 | 2.2 | 1300 | 124 | 447 | 19 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
31 | 金桥镇枧桥村委会 | 金桥镇 枧桥村 古塘组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 深井一口， 老井维修 一口。 | 5 | 5.56 | 5 | 0 | 0.56 | 70 | 26 | 66 | 1 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
32 | 金桥镇金福村委会 | 金桥镇金福村周宏、万子、何家、下茂、东冲、梅蕊、梅花、前进、大池、杨岭、育塘、黎家、瓦益、田桥、金山、移山、土地江、杨柳、朱塘、富子、猴子、均和、定志、吓公、上下观、观塘、白果、马子、马桥、俄志、对口中、堆介、廖果、牛栏、上下甘 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建深井15口，口径200，平均井深80米。 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 748 | 51 | 202 | 11 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
33 | 金桥镇 人民政府 | 金桥镇金龙村、新市居委会、金桥居委会 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建深井一口，口径300,井深200米，管理房一间20平方。整修水塔一座，更换主水管1500米。 | 49 | 54.44 | 49 | 0 | 5.44 | 6000 | 115 | 454 | 90 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
34 | 金桥镇新桥头村委会 | 金桥镇 新桥头村 下山组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 集中供水一处，井深90米，口径200，钢筋泥土蓄水池一座。 | 8 | 8.89 | 8 | 0 | 0.89 | 130 | 6 | 25 | 1 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
35 | 金桥镇油丰村委会 | 金桥镇 油丰村 铁冲、油子、胡家、茶元、寿云、丰仁笑桃 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建深井10口，口径200，平均深70米。 | 27 | 30 | 27 | 0 | 3 | 468 | 10 | 38 | 7 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
36 | 金桥镇云丰村委会 | 金桥镇云丰村油眠塘、祖山、谭地山、樊家、鸭江、赤家、秋碧、藉塘、灵官 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建深井13口，口径200,平均井深70米。 | 24 | 26.67 | 24 | 0 | 2.67 | 588 | 22 | 78 | 8 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
37 | 粮市镇茶塘村委会 | 粮市镇茶塘村召家堰、长岭、林角冲、王冲、马家冲、方岭、清水塘、新尾洲、老井塘、大兴塘、逸贤山、大皂、梅子皂、好马丘、大水田、后池尾 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 深井28口、明井3口 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1248 | 47 | 187 | 18 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
38 | 粮市镇赤松亭村委会 | 粮市镇赤松亭村车田皂、石坑、李明、村部、占禾冲、发家、雀头、新屋塘、鸟狮岭、天命皂、高岭、李家、谭家、下岭、胡子冲、欧花塘、黄古塘、金竹园、新塘皂、南京皂 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 深井40口，明井2口 | 48.5 | 53.89 | 48.5 | 0 | 5.39 | 1904 | 18 | 73 | 28 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
39 | 粮市镇粮市村委会 | 粮市镇 粮市村 章子皂等组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 深井二口、10方蓄水池一座、管道铺设500M | 15.3 | 17 | 15.3 | 0 | 1.7 | 280 | 8 | 30 | 4 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
40 | 粮市镇樟树村委会 | 粮市镇樟树村新村部及周围组、槽马头、大塘冲、唐家祠堂、盘塘 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 明井6口、20方蓄水池一座、管道铺设5300M | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 980 | 28 | 104 | 14 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
41 | 灵官镇禄桥村委会 | 灵官镇禄桥村19-22组、 18组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 大口井及围墙、深井 | 16.2 | 18 | 16.2 | 0 | 1.8 | 560 | 42 | 145 | 8 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
42 | 灵官镇永寿村委会 | 灵官镇永寿村1、10组、8、9组、2、3组、4、5、6组、17-20组、22组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建挡水坝、挖大口井、建高位水池及管道铺设 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1449 | 100 | 377 | 21 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
43 | 鸟江镇福桥村委会 | 鸟江镇福桥村普头组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 新建水井房4*4米一间、水塔一座及管道安装 | 15.3 | 17 | 15.3 | 0 | 1.7 | 120 | 16 | 54 | 1 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
44 | 鸟江镇云山村委会 | 鸟江镇云山村兴隆、欢迎、双口、书房、前进、黄家、幸福、红旗、红卫、集贤、建设、上毛、近兴、上升、金星、黑神组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井25口深1980米、建水塔28个及安装管道4200M | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1516 | 31 | 81 | 22 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
45 | 七碗电灌站 管理所 | 河洲镇三河村原三友村1-14组、原大子塘村15-27组、29-38组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | DN160PE管1657m、DN110管PE1210m、DN90PE管1030m、DN75管PE1411m、DN63管PE4312m； | 49 | 54.44 | 49 | 0 | 5.44 | 3556 | 79 | 288 | 53 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
46 | 上福冲水库 管理所 | 黄土铺镇永新村原庙岭9-11组、原双合村11、12组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 配水管铺设：PEΦ110给水管430m、PEΦ75给水管740m、PEΦ63给水管1790m、PEΦ50给水管470m、PPRΦ32给水管470m | 15 | 16.67 | 15 | 0 | 1.67 | 613 | 25 | 96 | 9 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
47 | 上福冲水库 管理所 | 黄土铺镇上福新村1-2组、5-8组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 配水管铺设：PEΦ110给水管760m，PEΦ90给水管360m，PEΦ63给水管720m，PEΦ50给水管720m，PPRΦ40给水管550m，PPRΦ32给水管620m | 27 | 30 | 27 | 0 | 3 | 4504 | 118 | 532 | 67 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
48 | 上福冲水库 管理所 | 黄土铺镇大胜村5、6、12组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 配水管铺设：PVCΦ90给水管450m、PEΦ75给水管270m、PEΦ63给水管290m、PEΦ50给水管1031m、PPRΦ40给水管190m、PPRΦ32给水管1090m | 10 | 11.11 | 10 | 0 | 1.11 | 3856 | 104 | 506 | 57 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
49 | 石亭子镇杨梅村委会 | 石亭子镇 杨梅村11组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 建大口井一口、输水管DN50PE管320m建机房一间、25方水池一座，配水管DN50PE管300M、DN25管200M | 22 | 24.44 | 22 | 0 | 2.44 | 3023 | 39 | 137 | 45 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
50 | 石亭子镇云台村委会 | 石亭子镇 云台村马家、石家、云台、1-29组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井48口深2400米 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1665 | 126 | 475 | 24 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
51 | 唐福冲水库 管理所 | 白地市镇 白地市村 原彭家湾村 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 铺设：DN200PE管1685m、DN160管PE1000m；水闸22座 | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 1000 | 46 | 142 | 15 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
52 | 唐福冲水库 管理所 | 白地市镇黄土岭村18、19、20、26组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 管网延伸 | 38 | 42.22 | 38 | 0 | 4.22 | 632 | 5 | 23 | 9 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
53 | 永昌街道法华村委会 | 永昌街道法华村原江桥村8、9组、原贺家村的万年皂 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打大口井3口、建10方蓄水池2处、20方蓄水池1处、铺设管道：1000M | 30 | 33.33 | 30 | 0 | 3.33 | 600 | 73 | 241 | 9 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
54 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村5组、6组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打深井、大口井各一处 | 10 | 11.11 | 10 | 0 | 1.11 | 220 | 11 | 34 | 3 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
55 | 砖塘镇红日村委会 | 砖塘镇红日村19组、20组等6个组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打机井、大口井各一口、建蓄水池2处、机房一间、铺设管道：DN90PE、DN75PE、DN63PE、DN50PE、DN40PE、DN32PE共4200M | 45 | 50 | 45 | 0 | 5 | 600 | 70 | 236 | 9 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
56 | 砖塘镇永昌村委会 | 砖塘镇永昌村1-10组、17组 | 基础设施 | 2017年祁东县农村饮水 安全巩固 提升工程 | 打大口井一口、建蓄水池1处、机房一间、铺设管道：DN90PE、DN75PE、DN63PE、DN50PE、DN40PE、DN32PE共6900M | 49 | 54.44 | 49 | 0 | 5.44 | 1019 | 60 | 323 | 15 | 是 | 2017年12月 | 2018年10月 | 县水务局
57 | 祁东县供水公司 | 洪桥镇上波村 | 基础设施 | 安全饮水工程 | 铺设管道：DN160PE2462O米、DN110PE2957米、DN63PE8930米 | 100 | 192 | 100 | 0 | 92 | 2768 | 165 | 223 | 15 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 洪桥街道办事处
58 | 风石堰镇和平村委会 | 风石堰镇和平村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 新建安全饮水工程1处 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 805 | 56 | 161 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 风石堰镇人民政府
59 | 风石堰镇花屋村委会 | 风石堰镇 花屋村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 在原有供水设施基础上新增一片水源（打鱼皂），铺设引水管3.5公里 | 10 | 40 | 10 | 0 | 30 | 386 | 51 | 176 | 2 | 是 | 2018-10-10 | 2018-12-30 | 风石堰镇人民政府
60 | 风石堰镇花屋村委会 | 风石堰镇 花屋村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 花屋村5组安全饮水工程 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 386 | 51 | 176 | 2 | 是 | 2018-10-10 | 2018-12-30 | 风石堰镇 人民政府
61 | 官家嘴镇草源冲村委会 | 官家嘴镇 草源冲村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 自来水源库坝硬化长50米、护坡20米长5米高、水管埋设约50米 | 43 | 98 | 43 | 0 | 55 | 1500 | 34 | 130 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
62 | 官家嘴镇清联村委会 | 官家嘴镇 清联村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 清联1-12组自来水管道安装16000米 | 27 | 37 | 27 | 0 | 10 | 1124 | 349 | 668 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
63 | 粮市镇东安村委会 | 粮市镇 东安村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 2017年已打7口水井中的机房电机、水泵购置、安装及到户管道铺设 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 2318 | 61 | 193 | 2 | 是 | 2018年5月 | 2018年12月 | 粮市镇人民政府
64 | 马杜桥乡延塘村委会 | 马杜桥乡 延塘村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 1、荷叶坳新建30m3蓄水池一座，水井一口，潜水泵一台，输水管一批 2、101洞子口安全饮水配水管 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 532 | 32 | 109 | 1 | 是 | 2018-06-20 | 2018-12-20 | 马杜桥乡 人民政府
65 | 太和堂镇高龙村委会 | 太和堂镇高龙村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 高龙村一组杨梅山安全饮水后续工程（兴建一座60方蓄水池，并安装水管2000米） | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1528 | 37 | 135 | 3 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
66 | 太和堂镇湖湾村委会 | 太和堂镇湖湾村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 新建祠堂院子水源点水池一个，打水井5口。 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 1000 | 31 | 159 | 2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 太和堂镇人民政府
67 | 玉合街道大福村委会 | 玉合街道 大福村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 何家、对家冲、丁家6、7、8组，大竹9组，大山10组新建饮水工程一处 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 246 | 14 | 42 | 1 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 玉合街道办事处
68 | 七碗电灌站 管理所 | 河洲镇三河村及定丰村2个村民小组 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | DN160PE管1700m、DN111管PE1300m、DN110PE管以下1400m | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 3556 | 79 | 288 | 53 | 是 | 2018年10月 | 2018年12月 | 县水务局
69 | 步云桥镇戽塘村委会 | 步云桥镇戽塘村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 新建杳湖山水泵15千瓦，水池三口，每口60立方，水管580米 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 420 | 25 | 89 | 2 | 是 | 2018-10-01 | 2018-12-01 | 步云桥镇人民政府
70 | 双桥镇双桥村委 | 双桥镇 双桥村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 双桥村淡家组至会河组铺设1.25MPaRe90PE管长1.8KM | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 258 | 4 | 15 | 2 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇 人民政府
（二） | 公路建设 |  |  |  |  | 以奖代补 | 4394.68 | 3355.05 | 0 | 1039.63 | 116705 | 5227 | 18396 | 400.7
1 | 县农村公路管理所 | 玉合街道 绿野村 | 基础设施 | 公路建设 | 新村部-主干线 路面硬化0.12km改建工程 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 0 | 0 | 141 | 9 | 19 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
2 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 清联居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化460m改建工程 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 162 | 11 | 22 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
3 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 草源冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化50m改建工程 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 200 | 4 | 8 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
4 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇 秋山村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化70m改建工程 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | 0 | 0 | 107 | 6 | 11 | 0.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
5 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇 拔茅冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化80m改建工程 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 0 | 0 | 258 | 5 | 11 | 0.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
6 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇 圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化90m改建工程 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 149 | 7 | 13 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
7 | 县农村公路管理所 | 蒋家桥镇 祖山湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化60m改建工程 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 182 | 7 | 15 | 0.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
8 | 县农村公路管理所 | 蒋家桥镇 胡坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化420m改建工程 | 20.75 | 20.75 | 20.75 | 0 | 0 | 224 | 11 | 21 | 0.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
9 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 高龙村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化100m改建工程 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 157 | 3 | 6 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
10 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 把关口村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化60m改建工程 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 0 | 0 | 218 | 6 | 11 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
11 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 圆珠山村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化80m改建工程 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | 0 | 0 | 254 | 6 | 12 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
12 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 大塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化100m改建工程 | 4.94 | 4.94 | 4.94 | 0 | 0 | 205 | 3 | 7 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
13 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 桃源村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化150m改建工程 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | 0 | 0 | 127 | 11 | 22 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
14 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇 玉溪村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化300m改建工程 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 208 | 10 | 21 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
15 | 县农村公路管理所 | 城连墟乡 福油村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化200m改建工程 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 111 | 4 | 7 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
16 | 县农村公路管理所 | 四明山 腾云岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化200m改建工程 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 0 | 0 | 260 | 3 | 7 | 0.6 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
17 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 马杜桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.3公里改建工程 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 222 | 9 | 19 | 0.9 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
18 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 白源村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.046公里改建工程 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 255 | 8 | 17 | 0.4 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
19 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 延塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面 硬化0.058公里 改建工程 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 0 | 0 | 237 | 10 | 20 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
20 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 石门山村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.037公里改建工程 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 0 | 0 | 149 | 5 | 11 | 0.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
21 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 乐园村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.011公里改建工程 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 248 | 5 | 11 | 3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
22 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 星桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.105公里改建工程 | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 0 | 0 | 232 | 10 | 21 | 0.9 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
23 | 县农村公路管理所 | 过水坪镇 大兴岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.030公里改建工程 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 0 | 0 | 245 | 6 | 13 | 0.7 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
24 | 县农村公路管理所 | 过水坪镇 明远峰村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.13公里改建工程 | 6.43 | 6.43 | 6.43 | 0 | 0 | 174 | 7 | 14 | 1.2 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
25 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 黄花场村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面 硬化0.098公里 改建工程 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 0 | 0 | 226 | 4 | 9 | 1.2 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
26 | 县农村公路管理所 | 风石堰镇 花屋村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.045公里改建工程 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 180 | 11 | 22 | 1.2 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
27 | 县农村公路管理所 | 灵官镇 枣园村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.067公里改建工程 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0 | 0 | 248 | 11 | 22 | 1.6 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
28 | 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 双溪村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.039公里改建工程 | 1.93 | 1.93 | 1.93 | 0 | 0 | 206 | 9 | 18 | 1.3 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
29 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇 杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 长塘组－茶叶组路面硬化1.2km改建工程 | 44.13 | 44.13 | 44.13 | 0 | 0 | 118 | 10 | 20 | 2 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
30 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇 杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 杨塘组－X067线路面硬化1.4km改建工程 | 52.1 | 52.1 | 52.1 | 0 | 0 | 119 | 9 | 19 | 1.7 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
31 | 县乡公路管理所 | 凤歧坪乡 凤池坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路 4.2公里 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 253 | 1 | 2 | 1.6 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
32 | 县农村公路管理所 | 风石堰镇 永和村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路 4.6公里 | 196 | 246 | 196 | 0 | 50 | 160 | 9 | 17 | 0.4 | 是 | 2018-01-01 | 2018-10-01 | 县交通局
33 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇 杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 杨柳村至鸟江互通1.2公里 | 47 | 56 | 47 | 0 | 9 | 188 | 10 | 19 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 县交通局
34 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇 杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 杨柳村长塘岔路口至法华水库0.8公里 | 30 | 37 | 30 | 0 | 7 | 180 | 2 | 4 | 1.1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 县交通局
35 | 县农村公路管理所 | 过水坪镇 李湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 构树基地公路建设1.5公里 | 49.5 | 59.5 | 49.5 | 0 | 10 | 241 | 10 | 21 | 0.7 | 是 | 2018-01-01 | 2018-08-01 | 县交通局
36 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 宴游亭村至攸陂村公路新建3.3公里，扩宽1.5米 | 169 | 219 | 169 | 0 | 50 | 188 | 5 | 9 | 0.4 | 是 | 2017-11-01 | 2018-08-01 | 县交通局
37 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇金龙岩村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路0.6公里 | 12 | 21 | 12 | 0 | 9 | 1569 | 39 | 123 | 2 | 是 | 2017-10-01 | 2018-02-01 | 步云桥镇人民政府
38 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇拔茅冲片 | 基础设施 | 公路建设 | 步云桥镇拔茅冲片郭家嘴至凤歧坪乡公路路基建设 | 600 | 650 | 600 | 0 | 50 | 8000 | 277 | 970 | 55 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 县交通局
39 | 县农村公路管理所 | 蒋家桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祖山湾村通组 公路试点 | 45.75 | 45.75 | 45.75 | 0 | 0 | 252 | 4 | 12 | 1.9 | 是 | 2017-08-01 | 2018-03-01 | 县交通局
40 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 安装路灯50盏 | 11 | 22 | 11 | 0 | 11 | 2561 | 126 | 418 | 3 | 是 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 县畜牧水产局
41 | 凤岐坪乡清华山村委会 | 凤岐坪乡清华山村 | 基础设施 | 公路建设 | 整修村级公路 1.5公里 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 1280 | 86 | 283 | 2 | 是 | 2017-06-01 | 2017-12-01 | 县畜牧水产局
42 | 白地市镇人民政府 | 白地市镇柏松亭、黄土岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 万亩油茶基地硬化茶叶塘村杨梅塘到谢巴冲900米，从S317到真武岭950米 | 40 | 116 | 40 | 0 | 76 | 2100 | 10 | 35 | 56 | 是 | 2018-06-16 | 2018-10-01 | 白地市镇人民政府
43 | 白鹤街道前丰社区 | 白鹤街道 前丰社区 | 基础设施 | 公路建设 | 沙子组道路硬化4.5米宽，长700米 | 29 | 32 | 29 | 0 | 3 | 161 | 3 | 11 | 0.5 | 是 | 2018年6月 | 2018年10月 | 白鹤街道办事处
44 | 白鹤街道唐家社区 | 白鹤街道唐家社区 | 基础设施 | 公路建设 | 社公组公路硬化340米（奖补8.5万元），樟木组公路硬化460米（奖补11.5万元） | 20 | 31 | 20 | 0 | 11 | 241 | 5 | 11 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年10月 | 白鹤街道办事处
45 | 步云桥镇田心居委会 | 步云桥镇田心居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 田心标志碑至伍家油厂公路硬化1000米 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1100 | 46 | 166 | 2 | 是 | 2018年10月 | 2018年10月 | 步云桥镇人民政府
46 | 步云桥镇拔茅冲村委会 | 步云桥镇拔茅冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 原塘头3组至2组硬化公路1200米 | 15 | 40 | 15 | 0 | 25 | 2100 | 120 | 364 | 1 | 是 | 2018年8月 | 2018年12月 | 步云桥镇人民政府
47 | 步云桥镇拔茅冲村委会 | 步云桥镇拔茅冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路0.7公里 | 13 | 23 | 13 | 0 | 10 | 3107 | 128 | 435 | 2 | 是 | 2017-10-01 | 2017-11-01 | 步云桥镇人民政府
48 | 步云桥镇戽塘村委会 | 步云桥镇戽塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修村级公路1公里 | 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 2854 | 130 | 501 | 1 | 是 | 2017-11-20 | 2018-02-01 | 步云桥镇人民政府
49 | 步云桥镇黄龙江村委会 | 步云桥镇黄龙江村 | 基础设施 | 公路建设 | 黄龙江、赵公通组公路建设2.5公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 100 | 8 | 31 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年9月 | 步云桥镇人民政府
50 | 步云桥镇黄龙江村委会 | 步云桥镇黄龙江村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修村级公路1.6公里 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 2390 | 178 | 608 | 2 | 是 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 步云桥镇人民政府
51 | 步云桥镇金龙岩村委会 | 步云桥镇金龙岩村 | 基础设施 | 公路建设 | 含涵洞挖石方、水库公路铺砂700米 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 680 | 39 | 123 | 1 | 是 | 2018年4月 | 2018年12月 | 步云桥镇人民政府
52 | 步云桥镇金龙岩村委会 | 步云桥镇金龙岩村 | 基础设施 | 公路建设 | 金龙岩8组至凤岐坪新修路基1100米，含涵洞挖石方 | 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 680 | 39 | 123 | 1 | 是 | 2018年4月 | 2018年8月 | 步云桥镇人民政府
53 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路0.5公里 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 2536 | 136 | 507 | 2 | 是 | 2018-01-01 | 2018-02-01 | 步云桥镇人民政府
54 | 步云桥镇秋山村委会 | 步云桥镇秋山村 | 基础设施 | 公路建设 | 山体滑坡护砌200米，2米高 | 11 | 17 | 11 | 0 | 6 | 2118 | 130 | 512 | 1 | 是 | 2018年7月 | 2018年10月 | 步云桥镇人民政府
55 | 步云桥镇秋山村委会 | 步云桥镇秋山村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修村级公路2公里 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 2118 | 130 | 512 | 2 | 是 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 步云桥镇人民政府
56 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 大铺片2组至3组桥梁修建桥梁一座（宽4.5米，长9米） | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1250 | 50 | 240 | 1 | 是 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 步云桥镇人民政府
57 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修村级公路1.2公里 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2559 | 126 | 449 | 1 | 是 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 步云桥镇人民政府
58 | 步云桥镇志冲村委会 | 步云桥镇志冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修村级公路1.6公里 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 2967 | 156 | 701 | 3 | 是 | 2017-11-01 | 2017-12-01 | 步云桥镇人民政府
59 | 城连墟乡和平新村委会 | 城连墟乡和平新村 | 基础设施 | 公路建设 | 香花5组至芦毛8组450米硬化 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 305 | 23 | 79 | 3 | 是 | 2018-11-09 | 2018-12-09 | 城连墟乡人民政府
60 | 城连墟乡龙家亭村委会 | 城连墟乡龙家亭村 | 基础设施 | 公路建设 | 龙家亭村至砖塘镇欧阳村公路硬化3公里 | 20 | 85 | 20 | 0 | 65 | 1400 | 90 | 320 | 20 | 是 | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 城连墟乡人民政府
61 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 基础设施 | 公路建设 | 胜福村黄桃园至317省道公路500米硬化 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 246 | 18 | 52 | 0.7 | 是 | 2018-10-24 | 2018-11-30 | 城连墟乡人民政府
62 | 城连墟乡永隆村委会 | 城连墟乡永隆村 | 基础设施 | 公路建设 | 十八弓1组至13组1.6公里公路硬化 | 10 | 45 | 10 | 0 | 35 | 1250 | 69 | 252 | 2 | 是 | 2018-10-05 | 2018-11-05 | 城连墟乡人民政府
63 | 风石堰镇和平村委会 | 风石堰镇和平村 | 基础设施 | 公路建设 | 1组路口段至夏公祠公路硬化0.44公里 | 13 | 14 | 13 | 0 | 1 | 178 | 25 | 89 | 1 | 是 | 2018-05-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
64 | 风石堰镇堰寺居委会 | 风石堰镇堰寺居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 医院后面至市场路面硬化4.5米宽，200米长，其中还有1至2个叉口路 | 7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 156 | 17 | 56 | 2 | 是 | 2018-10-10 | 2018-11-20 | 风石堰镇人民政府
65 | 风石堰镇堰寺居委会 | 风石堰镇堰寺居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 7-8组公路硬化400米 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 156 | 17 | 56 | 2 | 是 | 2018-10-10 | 2018-11-20 | 风石堰镇人民政府
66 | 风石堰镇堰寺居委会 | 风石堰堰寺居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 原水杉村至老风石堰1组路基扩宽2米，长2.5公里 | 28 | 48 | 28 | 0 | 20 | 500 | 48 | 165 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 风石堰镇人民政府
67 | 风石堰镇毛坪村委会 | 风石堰镇毛坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 公路护坡51.5米 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 480 | 10 | 47 | 1 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
68 | 凤歧坪乡凤池坪村委会 | 凤歧坪乡凤池坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 菜山至锁石通组公路路基4800米、涵管、护坡 | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 460 | 41 | 135 | 9.2 | 是 | 2018-05-20 | 2018-08-05 | 凤歧坪乡人民政府
69 | 凤歧坪乡嘉达村委会 | 凤歧坪乡嘉达村 | 基础设施 | 公路建设 | 赤家冲8组通组公路路基及铺砂1200米 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 147 | 10 | 35 | 3 | 是 | 2018-07-25 | 2018-10-15 | 凤歧坪乡人民政府
70 | 凤歧坪乡嘉达村委会 | 凤歧坪乡嘉达村 | 基础设施 | 公路建设 | 黄泥塘3组瓜冲通组公路硬化580米 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 227 | 13 | 82 | 5 | 是 | 2018-08-20 | 2018-11-10 | 凤歧坪乡人民政府
71 | 凤歧坪乡韮菜坪村委会 | 凤歧坪乡韮菜坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 陈古冲至高建冲通组公路硬化600米 | 10 | 21 | 10 | 0 | 11 | 1358 | 54 | 173 | 13.5 | 是 | 2018-08-20 | 2018-10-20 | 凤歧坪乡人民政府
72 | 凤歧坪乡茅亭子村委会 | 凤歧坪乡茅亭子村 | 基础设施 | 公路建设 | 茅亭子3组、4组通组公路硬化1000米 | 35 | 35 | 35 | 0 | 0 | 201 | 13 | 47 | 4 | 是 | 2018-08-20 | 2018-11-10 | 凤歧坪乡人民政府
73 | 凤歧坪乡清华山村委会 | 凤歧坪乡清华山村 | 基础设施 | 公路建设 | 凤歧坪乡加油站至李本得禹房处约1.6公里对损坏路面换板 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1583 | 120 | 402 | 2 | 是 | 2018-09-20 | 2018-12-30 | 凤歧坪乡人民政府
74 | 凤歧坪乡清华山村委会 | 凤歧坪乡清华山村 | 基础设施 | 公路建设 | 光祖通组公路硬化46米 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 113 | 11 | 37 | 1.5 | 是 | 2018-10-30 | 2018-12-30 | 凤歧坪乡人民政府
75 | 凤歧坪乡宝莲洞村委会 | 凤歧坪乡宝莲洞村 | 基础设施 | 公路建设 | 药材场至虎形山通组公路硬化830米 | 27.5 | 29.1 | 27.5 | 0 | 1.6 | 712 | 61 | 211 | 14 | 是 | 2018-08-20 | 2018-11-10 | 凤歧坪乡人民政府
76 | 官家嘴镇草源冲村委会 | 官家嘴镇 草源冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 村主干道至黄家院三亩田公路硬化0.12公里，宽3.5米 | 3 | 3.6 | 3 | 0 | 0.6 | 200 | 11 | 36 | 1 | 是 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 官家嘴镇人民政府
77 | 官家嘴镇枫社村委会 | 官家嘴镇枫社村 | 基础设施 | 公路建设 | 枫社村二组公路硬化400米 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 930 | 30 | 92 | 0.35 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
78 | 官家嘴镇三角村委会 | 官家嘴镇三角村 | 基础设施 | 公路建设 | 山塘3组至杨家台水库通组公路硬化1100米 | 5 | 20 | 5 | 0 | 15 | 360 | 43 | 152 | 0.5 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
79 | 官家嘴镇三角村委会 | 官家嘴镇三角村 | 基础设施 | 公路建设 | 山角12组公路硬化500米、3.5米宽 | 17.5 | 34.5 | 17.5 | 0 | 17 | 360 | 43 | 152 | 0.6 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
80 | 官家嘴镇烟竹村委会 | 官家嘴镇烟竹村 | 基础设施 | 公路建设 | 村主干道扩宽1米，长1256米 | 22 | 29 | 22 | 0 | 7 | 2024 | 43 | 164 | 0.5 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
81 | 官家嘴镇烟竹村委会 | 官家嘴镇烟竹村 | 基础设施 | 公路建设 | 耙子塘至竹塘黄家硬化800米、3.5米宽 | 22 | 28 | 22 | 0 | 6 | 150 | 6 | 18 | 0.6 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
82 | 归阳镇八子塘村委会 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部公路60米，Y341换板100米 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 700 | 12 | 41 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 归阳镇人民政府
83 | 归阳镇八子塘村委会 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 孝先、上木、老屋组公路硬化0.45公里 | 6 | 13 | 6 | 0 | 7 | 89 | 3 | 8 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 归阳镇人民政府
84 | 归阳镇八子塘村委会 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 四房组至新屋组公路硬化0.5公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 90 | 2 | 9 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 归阳镇人民政府
85 | 归阳镇八子塘村委会 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 新元组至蒋家组公路硬化硬0.917公里 | 13 | 28 | 13 | 0 | 15 | 86 | 5 | 12 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 归阳镇人民政府
86 | 归阳镇八子塘村委会 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 大观至新屋、老屋、张阴三个组路硬化785米 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 230 | 6 | 23 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-07-01 | 归阳镇人民政府
87 | 过水坪镇大兴岭村委会 | 过水坪镇大兴岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 下马片牛场至风口岭段路面铺石渣 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 560 | 13 | 39 | 1 | 是 | 2017-12-01 | 2018-02-01 | 过水坪镇人民政府
88 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 基础设施 | 公路建设 | 逢源7组、18组、20组、21组等5处共计9000米公路铺沙 | 21 | 29 | 21 | 0 | 8 | 2568 | 22 | 72 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 过水坪镇人民政府
89 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 基础设施 | 公路建设 | 10组公路硬化0.3公里 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 126 | 6 | 18 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-09-01 | 过水坪镇人民政府
90 | 过水坪镇明远峰村委会 | 过水坪镇明远峰村 | 基础设施 | 公路建设 | Y364村级主干道护坡（村部后面公路）长60米，高8米 | 23 | 26 | 23 | 0 | 3 | 220 | 17 | 58 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 过水坪镇人民政府
91 | 过水坪镇同福村委会 | 过水坪镇同福村 | 基础设施 | 公路建设 | 11组至13组村级公路扩宽1.2公里 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 143 | 6 | 22 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 过水坪镇人民政府
92 | 过水坪镇同福村委会 | 过水坪镇同福村 | 基础设施 | 公路建设 | 加宽维修连接线至老S317线1公里 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 122 | 6 | 15 | 1 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 过水坪镇人民政府
93 | 河洲镇三河村委会 | 河洲镇三河村 | 基础设施 | 公路建设 | S317线通新村部路基加硬化1.3公里 | 62 | 83 | 62 | 0 | 21 | 963 | 13 | 50 | 1 | 是 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 河洲镇人民政府
94 | 河洲镇五家围村委会 | 河洲镇五家围村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路0.2公里 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 750 | 52 | 150 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-04-01 | 河洲镇人民政府
95 | 河洲镇新屋岭村委会 | 河洲镇新屋岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 村道基础路面建设1.1公里 | 13.2 | 18.2 | 13.2 | 0 | 5 | 960 | 63 | 206 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 河洲镇人民政府
96 | 河洲镇新屋岭村委会 | 河洲镇新屋岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 粮市村藕塘至新屋岭7组硬化公路700米 | 27 | 32 | 27 | 0 | 5 | 114 | 3 | 11 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 河洲镇人民政府
97 | 河洲镇新屋岭村委会 | 河洲镇新屋岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 新村部至大骨塘新修路2.5公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 166 | 5 | 16 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 河洲镇人民政府
98 | 河洲镇樟木塘村委会 | 河洲镇樟木塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 村部至5组道路硬化680米，3.5米宽 | 7 | 14.5 | 7 | 0 | 7.5 | 150 | 3 | 9 | 1 | 是 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 河洲镇人民政府
99 | 河洲镇樟木塘村委会 | 河洲镇樟木塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 樟木小学至新屋坪六组硬化600米，宽3.5米。 | 13 | 21 | 13 | 0 | 8 | 200 | 5 | 20 | 1 | 是 | 2018-05-20 | 2018-09-30 | 河洲镇人民政府
100 | 洪桥街道上波村委会 | 洪桥街道上波村 | 基础设施 | 公路建设 | 碧子至马塘公路硬化1.1公里 | 27 | 32 | 27 | 0 | 5 | 1200 | 60 | 188 | 2 | 是 | 2018-04-01 | 2018-11-01 | 洪桥街道办事处
101 | 洪桥街道上波村委会 | 洪桥街道上波村 | 基础设施 | 公路建设 | 碧子组至颜家组通组公路整修3.54公里（路基扩宽及铺沙） | 30 | 50 | 30 | 0 | 20 | 668 | 16 | 56 | 6 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 洪桥街道办事处
102 | 黄土铺镇民福村委会 | 黄土铺镇民福村 | 基础设施 | 公路建设 | 军民11组通组公路硬化铁丝塘至排成家0.45公里 | 13 | 16 | 13 | 0 | 3 | 120 | 6 | 17 | 13 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 黄土铺镇人民政府
103 | 黄土铺镇双溪村委会 | 黄土铺镇双溪村 | 基础设施 | 公路建设 | 1、炳溪村组道加宽长1.7千米三姑庙到炳溪村９组。2、寿岭村Ｃ508线长1.07千米新建 | 23 | 54.13 | 23 | 0 | 31.13 | 340 | 18 | 46 | 12 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 黄土铺镇人民政府
104 | 蒋家桥镇胡坪村委会 | 蒋家桥镇胡坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路0.5公里 | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 300 | 29 | 102 | 1 | 是 | 2018-03-01 | 2018-06-01 | 蒋家桥镇人民政府
105 | 蒋家桥镇龙兴村委会 | 蒋家桥镇龙兴村 | 基础设施 | 公路建设 | 雷公祠堂至小龙兴头公路硬化0.5公里 | 7 | 17 | 7 | 0 | 10 | 1230 | 93 | 402 | 0.4 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
106 | 蒋家桥镇龙兴村委会 | 蒋家桥镇龙兴村 | 基础设施 | 公路建设 | 矮姑仉至元兴庵公路硬化1公里 | 20 | 34 | 20 | 0 | 14 | 412 | 22 | 106 | 0.4 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 蒋家桥镇人民政府
107 | 蒋家桥镇西湖村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 公路建设 | 慧子塘（5组至7组）公路硬化0.6公里；16－19组公路硬化0.8公里；2－4组公路硬化0.4公里 | 50 | 55 | 50 | 0 | 5 | 480 | 26 | 143 | 0.35 | 是 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 蒋家桥镇人民政府
108 | 蒋家桥镇西湖村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 公路建设 | 30、31组公路护坡73米 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 260 | 19 | 76 | 0.3 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
109 | 蒋家桥镇西湖村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 公路建设 | 强盗排至竹山院子公路硬化0.6公里 | 7 | 20 | 7 | 0 | 13 | 260 | 19 | 76 | 0.3 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
110 | 蒋家桥镇小坪村委会 | 蒋家桥镇小坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 公路建设90万元、安全饮水10万元 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 3344 | 235 | 1021 | 8 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 蒋家桥镇人民政府
111 | 蒋家桥镇小坪村委会 | 蒋家桥镇小坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 32组公路硬化0.3公里；37组公路硬化0.4公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 250 | 19 | 85 | 0.4 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
112 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 原新开铺村路面加宽硬化1.3公里 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1140 | 66 | 276 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 蒋家桥镇人民政府
113 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 新岭村公路硬化700米 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1140 | 66 | 276 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-08-01 | 蒋家桥镇人民政府
114 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 27组至罗塘村断头路硬化0.23公里； 亭子岭至太乙10组公路硬化0.4公里 | 20 | 21 | 20 | 0 | 1 | 240 | 18 | 74 | 0.4 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
115 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 窑塘至石子塘西瓜坪1.2公里通达 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1000 | 68 | 271 | 0.4 | 是 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 蒋家桥镇人民政府
116 | 金桥镇云丰村委会 | 金桥镇云丰村 | 基础设施 | 公路建设 | 黄塘组至村主干道公路硬化150米 | 5 | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 | 11 | 38 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
117 | 粮市镇东安村委会 | 粮市镇东安村 | 基础设施 | 公路建设 | 东安村木子八组新修通达公路0.4公里，整修面沙0.5公里 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 723 | 16 | 51 | 1 | 是 | 2018年5月 | 2018年7月 | 粮市镇人民政府
118 | 灵官镇红茶村委会 | 灵官镇红茶村 | 基础设施 | 公路建设 | 红茶村9组公路硬化110米 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 120 | 4 | 12 | 1 | 是 | 2018-05-10 | 2018-11-10 | 灵官镇人民政府
119 | 灵官镇熊罴岭村委会 | 灵官镇熊罴岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 21组至22组公路硬化500米 | 15 | 17 | 15 | 0 | 2 | 260 | 4 | 14 | 5 | 是 | 2018-05-10 | 2018-11-10 | 灵官镇人民政府
120 | 灵官镇枣园村委会 | 灵官镇枣园村 | 基础设施 | 公路建设 | 麻坪皂至陈家皂路面硬化870米，崇高4组路面硬化130米。 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 620 | 86 | 298 | 3 | 是 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 灵官镇人民政府
121 | 马杜桥乡石门山村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施 | 公路建设 | 圆环唣至高峰茶厂加宽1.5m长0.6km；硬化3.5m宽，长0.2km | 18 | 25 | 18 | 0 | 7 | 2291 | 98 | 333 | 2 | 是 | 2018年4月 | 2018年10月 | 马杜桥乡人民政府
122 | 马杜桥乡石门山村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施 | 公路建设 | 1、滴水龙潭停车坪3000平方硬化；2、石门三叠小停车场硬化300平方米；3、挖仙女洗澡1处；4、茶园至三阳山石板路2km；5、钟鼓寨铺石板路及台阶270m；6、二狮滚球石狮2只及1个石球；7、将军岩开山道路1km；8、王船山旧址建老私塾1座。 | 52 | 54 | 52 | 0 | 2 | 2291 | 98 | 333 | 5 | 是 | 2018年5月 | 2018年10月 | 马杜桥乡人民政府
123 | 马杜桥乡马杜桥村委会 | 马杜桥乡马杜桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修石桥片通组公路300米 | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 412 | 12 | 36 | 2.2 | 是 | 2018年10月 | 2018年12月 | 马杜桥乡人民政府
124 | 马杜桥乡马杜桥村委会 | 马杜桥乡马杜桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修回龙片415米通组公路 | 18 | 25 | 18 | 0 | 7 | 226 | 8 | 24 | 3.8 | 是 | 2018年10月 | 2018年12月 | 马杜桥乡人民政府
125 | 马杜桥乡延塘村委会 | 马杜桥乡延塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 延塘村瀑布公路建游步道3公里 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 623 | 29 | 116 | 1 | 是 | 2018年4月 | 2018年9月 | 马杜桥乡人民政府
126 | 四明山管理处太和堂包山村委会 | 太和堂包山村 | 基础设施 | 公路建设 | 15、16组至原罗新村部新修铺砂，征地1.5亩200米长 | 7 | 40 | 7 | 0 | 33 | 683 | 51 | 167 | 1 | 是 | 2018年8月 | 2018年11月 | 四明山管理处
127 | 四明山管理处太和堂腾云岭村委会 | 四明山腾云岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 野牛坪至董家组新开山路4公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 83 | 11 | 32 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 四明山管理处
128 | 太和堂镇把关口村委会 | 太和堂镇把关口村 | 基础设施 | 公路建设 | 甘家片公路硬化400米；三塘片公路硬化800米 | 20 | 23 | 20 | 0 | 3 | 860 | 39 | 115 | 2 | 是 | 2018年10月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
129 | 太和堂镇高龙村委会 | 太和堂镇高龙村 | 基础设施 | 公路建设 | 高龙村道路安全隐患弯通加宽护砌共5处，约200米长。 | 25 | 55 | 25 | 0 | 30 | 1528 | 37 | 135 | 3 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
130 | 太和堂镇良村村委会 | 太和堂镇良村 | 基础设施 | 公路建设 | 西湖村部至石堰井水库路路基改造1000米 | 10 | 23 | 10 | 0 | 13 | 1800 | 70 | 210 | 2 | 是 | 2018年6月 | 2018年8月 | 太和堂镇人民政府
131 | 太和堂镇桃源村委会 | 太和堂镇桃源村 | 基础设施 | 公路建设 | 环方路至普安冲公路硬化400米 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 876 | 20 | 68 | 2 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
132 | 太和堂镇王陂桥村委会 | 太和堂镇王陂桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 王陂桥村至成家村路段硬化800米 | 10 | 30 | 10 | 0 | 20 | 520 | 21 | 74 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
133 | 太和堂镇良村村委会 | 太和堂镇良村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路0.3公里 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 1230 | 98 | 320 | 1 | 是 | 2017-12-01 | 2018-01-01 | 太和堂镇人民政府
134 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 原栗山2组至下里10组含路基长500米，宽4.5米道路硬化 | 27 | 32 | 27 | 0 | 5 | 350 | 9 | 31 | 0.4 | 是 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 永昌街道办事处
135 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 1组至2组道路硬化1000米 | 30 | 40 | 30 | 0 | 10 | 500 | 25 | 65 | 0.8 | 是 | 2018-06-01 | 2018-09-01 | 永昌街道办事处
136 | 玉合街道绿野村委会 | 玉合街道绿野村 | 基础设施 | 公路建设 | 村干主道至角子冲公路整修1公里 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 100 | 4 | 18 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 玉合街道办事处
137 | 玉合街道绿野村委会 | 玉合街道绿野村 | 基础设施 | 公路建设 | 村干主道至净龙庵组公路硬化0.5公里 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100 | 4 | 18 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 玉合街道办事处
138 | 玉合街道大福村委会 | 玉合街道大福村 | 基础设施 | 公路建设 | S210至大园组公路硬化0.5公里；S210至大竹组公路整修、铺砂1.3公里，其中硬化100米；福广水库至原福广小学公路整修、铺砂900米。 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 496 | 31 | 106 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 玉合街道办事处
139 | 玉合街道乔丰村委会 | 玉合街道乔丰村 | 基础设施 | 公路建设 | 铁丝坳至堆子山公路路基扩宽、护砌、填土石方2.21公里。 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 1741 | 31 | 114 | 1 | 是 | 2018-03-01 | 2018-06-30 | 玉合街道办事处
140 | 砖塘镇白鹤桥村委会 | 砖塘镇白鹤桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 县道至23组、县道至羊角井二段1.6公里村级公路通达工程 | 14.5 | 16.5 | 14.5 | 0 | 2 | 2378 | 49 | 168 | 2 | 是 | 2018-06-13 | 2018-11-30 | 砖塘镇人民政府
141 | 砖塘镇白鹤桥村委会 | 砖塘镇白鹤桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 6组至11组村级公路硬化1公里 | 18 | 30 | 18 | 0 | 12 | 2378 | 49 | 168 | 2 | 是 | 2018-06-13 | 2018-11-30 | 砖塘镇人民政府
142 | 砖塘镇红日村委会 | 砖塘镇红日村 | 基础设施 | 公路建设 | 红日村1组至3组公路硬化1.05公里 | 25 | 30 | 25 | 0 | 5 | 1800 | 42 | 140 | 5 | 是 | 2018-08-01 | 2018-11-01 | 砖塘镇人民政府
143 | 鸟江镇金槐村委会 | 鸟江镇金槐村 | 基础设施 | 公路建设 | 金槐村7组公路硬化530米 | 9.8 | 15 | 9.8 | 0 | 5.2 | 300 | 13 | 32 | 15 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 鸟江镇人民政府
144 | 粮市镇东安村委会 | 粮市镇东安村 | 基础设施 | 公路建设 | 村主干道至长塘皂组公路硬化260米 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 723 | 16 | 51 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 粮市镇人民政府
145 | 砖塘镇白鹤桥村委会 | 砖塘镇白鹤桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 白鹤桥村瑶塘公路桥改造 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2378 | 49 | 168 | 2 | 是 | 2018-10-13 | 2018-12-30 | 砖塘镇人民政府
146 | 双桥镇虎神山村委会 | 双桥镇虎神山村 | 基础设施 | 公路建设 | 虎神山村部至欧坪硬化3.5米，约500米长。 | 12 | 25.6 | 12 | 0 | 13.6 | 708 | 12 | 47 | 1.1 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇人民政府
147 | 双桥镇洋湖村委会 | 双桥镇洋湖村 | 基础设施 | 公路建设 | 洋湖村八字至报厅新修路4.5米宽，300米长，桥增宽到4.5米，长3米。 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 350 | 5 | 19 | 0.7 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇人民政府
148 | 石亭子镇长安村委会 | 石亭子镇长安村 | 基础设施 | 公路建设 | 长安村12组公路硬化200米 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1100 | 27 | 81 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-12-01 | 石亭子镇人民政府
149 | 石亭子镇黄花町村委会 | 石亭子镇黄花町村 | 基础设施 | 公路建设 | 黄花町17组通组公路硬化180米 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 485 | 7 | 22 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
150 | 石亭子镇秋塘坪村委会 | 石亭子镇秋塘坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 石亭子镇中学至敬老院路硬化300米 | 7 | 10 | 7 | 0 | 3 | 870 | 49 | 172 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
151 | 石亭子镇云台村委会 | 石亭子镇云台村 | 基础设施 | 公路建设 | 原石家村26组至双江口交界公路300米硬化 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 680 | 31 | 98 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
（三） | 公共服务项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 92 | 76 | 0 | 16 | 3227 | 159 | 555 | 4
1 | 步云桥镇拔茅冲村委会 | 步云桥镇拔茅冲村 | 基础设施 | 公共服务 | 下水道改造150米 | 20 | 36 | 20 | 0 | 16 | 3107 | 128 | 435 | 3 | 是 | 2017-09-01 | 2017-11-01 | 步云桥镇人民政府
2 | 步云桥镇人民政府 | 步云桥镇 | 基础设施 | 危房改造及维修 | 扶持16户贫困户危房改造；15贫困户危房除险加固 | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 120 | 31 | 120 | 1 | 是 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 步云桥镇人民政府
（四） | 农田水利等项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 1550.9 | 1261.4 | 0 | 289.5 | 69512 | 2926 | 10180 | 275.5
1 | 白地市镇黄花场村委会 | 白地市镇黄花场村 | 基础设施 | 农田水利 | 骨干塘整修1口（清淤、硬化） | 30 | 40 | 30 | 0 | 10 | 700 | 49 | 140 | 1 | 是 | 2018-01-01 | 2018-07-01 | 白地市镇人民政府
2 | 白地市镇人民政府 | 白地市镇 | 基础设施 | 农田水利 | 万亩油茶基地打井3口 | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 1000 | 10 | 36 | 20 | 是 | 2018-06-16 | 2018-10-01 | 白地市镇人民政府
3 | 白地市镇铁塘桥村委会 | 白地市镇铁塘桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 硬化水渠1000米 | 50 | 70 | 50 | 0 | 20 | 800 | 56 | 160 | 5 | 是 | 2018-01-01 | 2018-05-01 | 白地市镇人民政府
4 | 白地市镇万福岭村委会 | 白地市镇万福岭村 | 基础设施 | 农田水利 | 骨干塘整修3口 | 15 | 25 | 15 | 0 | 10 | 670 | 45 | 158 | 3 | 是 | 2018-01-01 | 2018-10-01 | 白地市镇人民政府
5 | 白地市镇大泉井村委会 | 白地市镇大泉井村 | 基础设施 | 农田水利 | 25组2口山平塘清淤、护砌 | 26 | 32 | 26 | 0 | 6 | 1110 | 7 | 24 | 10 | 是 | 2018-06-16 | 2018-07-16 | 白地市镇人民政府
6 | 白鹤街道前丰社区 | 白鹤街道前丰社区 | 基础设施 | 农田水利 | 沙子组山塘清淤、护砌1口 | 8 | 11 | 8 | 0 | 3 | 161 | 3 | 11 | 0.2 | 是 | 2018年6月 | 2018年10月 | 白鹤街道办事处
7 | 白鹤街道唐家社区 | 白鹤街道唐家社区 | 基础设施 | 农田水利 | 董家组山塘清淤、护砌1口 | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 194 | 3 | 9 | 0.3 | 是 | 2018年6月 | 2018年10月 | 白鹤街道办事处
8 | 步云桥镇堆积村委会 | 步云桥镇堆积村 | 基础设施 | 农田水利 | 硬化水渠300米 | 8 | 14 | 8 | 0 | 6 | 4048 | 96 | 355 | 1 | 是 | 2017-11-01 | 2018-02-01 | 步云桥镇人民政府
9 | 步云桥镇戽塘村委会 | 步云桥镇戽塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 长青坑水库清淤1口，塘坝护砌60米，塘湾改造，山塘清淤2口 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 420 | 25 | 89 | 2 | 是 | 2018-08-01 | 2018-12-01 | 步云桥镇人民政府
10 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 农田水利 | 新建堰坝四处 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 810 | 85 | 230 | 1 | 是 | 2018年4月 | 2018年10月 | 步云桥镇人民政府
11 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 农田水利 | 整修骨干山塘1口 | 8 | 16 | 8 | 0 | 8 | 493 | 22 | 108 | 2 | 是 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 县畜牧水产局
12 | 步云桥镇桥石村委会 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 农田水利 | 赶家冲水库护砌320米，塘坎护砌50米 | 10 | 18 | 10 | 0 | 8 | 1200 | 114 | 416 | 1 | 是 | 2018年8月 | 2018年11月 | 步云桥镇人民政府
13 | 步云桥镇桥石村委会 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 农田水利 | 集中安置点水塘护砌1口 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1200 | 114 | 416 | 1 | 是 | 2018年5月 | 2018年12月 | 步云桥镇人民政府
14 | 步云桥镇桥石村委会 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 农田水利 | 早木坝至村部渠道硬化1500米 | 18 | 35 | 18 | 0 | 17 | 1320 | 120 | 416 | 18 | 是 | 2018年9月 | 2018年11月 | 步云桥镇人民政府
15 | 步云桥镇金龙岩村委会 | 步云桥镇金龙岩村 | 基础设施 | 农田水利 | 原大禾到金龙岩村渠道护砌750米 | 10 | 30 | 10 | 0 | 20 | 570 | 19 | 70 | 1 | 是 | 2018年8月 | 2018年10月 | 步云桥镇人民政府
16 | 城连墟乡福油村委会 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 农田水利 | 福林山9组干塘维修加固 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 916 | 102 | 306 | 1.1 | 是 | 2018-11-12 | 2018-12-20 | 城连墟乡人民政府
17 | 城连墟乡福油村委会 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 农田水利 | 福林山6组漏塘护砌维修100米、清淤 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 360 | 56 | 193 | 1.2 | 是 | 2018-11-01 | 2018-12-28 | 城连墟乡人民政府
18 | 城连墟乡福油村委会 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 农田水利 | 安全饮水新增蓄水池 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2397 | 140 | 580 | 2.9 | 是 | 2018-04-06 | 2018-05-21 | 城连墟乡人民政府
19 | 城连墟乡福油村委会 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 农田水利 | 福林山9-11组水渠护砌900米 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 283 | 42 | 175 | 0.7 | 是 | 2018-10-02 | 2018-11-27 | 城连墟乡人民政府
20 | 城连墟乡和平新村委会 | 城连墟乡和平新村 | 基础设施 | 农田水利 | 芦毛7组至芦毛9组修护砌500米；香花5组（骨干塘）左家塘下水渠450米；杨梅冲电排维修 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1300 | 94 | 350 | 1.5 | 是 | 2018-10-08 | 2018-12-13 | 城连墟乡人民政府
21 | 城连墟乡龙家亭村委会 | 城连墟乡龙家亭村 | 基础设施 | 农田水利 | 船埠头10组至乐方9组水渠建设1.6公里，机耕道600米 | 31 | 37 | 31 | 0 | 6 | 1400 | 90 | 320 | 20 | 是 | 2018-04-10 | 2018-06-30 | 城连墟乡人民政府
22 | 风石堰镇大坪村委会 | 风石堰镇大坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 大坪村前湾家塘、后湾家塘清淤护砌 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 160 | 19 | 67 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 风石堰镇人民政府
23 | 风石堰镇大坪村委会 | 风石堰镇大坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 12组庄门口塘清淤护砌 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 160 | 19 | 67 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 风石堰镇人民政府
24 | 风石堰镇花屋村委会 | 风石堰镇花屋村 | 基础设施 | 农田水利 | 山溪大尾塘清淤、唐冲塘清淤2口、路家冲塘清淤、满叶皂塘护砌、清淤。 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 0 | 0 | 360 | 51 | 176 | 4 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 风石堰镇人民政府
25 | 风石堰镇毛坪村委会 | 风石堰镇毛坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 毛坪村22组井塘护砌清淤 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 250 | 45 | 169 | 1 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
26 | 风石堰镇毛坪村委会 | 风石堰镇毛坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 主渠道拦水闸1处 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 250 | 45 | 169 | 1 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
27 | 风石堰镇毛坪村委会 | 风石堰镇毛坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 新建电排1处及全套设备和水闸3座 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1110 | 23 | 117 | 1 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
28 | 风石堰镇永和村委会 | 风石堰镇永和村 | 基础设施 | 农田水利 | 周家町大塘防渗护砌230米，清淤扩容2600平方。 | 20 | 28 | 20 | 0 | 8 | 868 | 73 | 278 | 1 | 是 | 2018-10-09 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
29 | 风石堰镇中华山村委会 | 风石堰镇中华山村 | 基础设施 | 农田水利 | 排丝塘塘坝防渗50米，双包塘塘坝防渗80米，镇林水库大坝外坡培厚面积600平方。 | 7 | 15 | 7 | 0 | 8 | 126 | 16 | 53 | 1.5 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
30 | 风石堰镇中华山村委会 | 风石堰镇中华山村 | 基础设施 | 农田水利 | 10组凉山塘清淤护砌 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 126 | 16 | 53 | 1.5 | 是 | 2018-10-08 | 2018-11-25 | 风石堰镇人民政府
31 | 风石堰镇中华山村委会 | 风石堰镇中华山村 | 基础设施 | 农田水利 | 大塘、菜心塘、消落塘、老塘、长塘、丈塘、栗树塘、长塘、毛塘、大塘、沙子塘、段家塘、谭家岭塘、新开塘、东之皂塘、下樟树塘、荷叶塘、槽门塘清淤18口，镇林塘外坡加固1处。 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 192 | 16 | 53 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 风石堰镇人民政府
32 | 官家嘴镇烟竹村委会 | 官家嘴镇烟竹村 | 基础设施 | 农田水利 | 烟竹村13组至16组水渠1600米硬化 | 49 | 61 | 49 | 0 | 12 | 500 | 20 | 44 | 6 | 是 | 2018-05-01 | 2018-06-01 | 官家嘴镇人民政府
33 | 过水坪镇大兴岭村委会 | 过水坪镇大兴岭村 | 基础设施 | 农田水利 | 右干渠铺设PVC排水管长990米，中渠铺设PVC管长1560米，左干渠铺设PVC管长1190米，中间渠中间部位塌方浆砌护坡28米、4米高，平均1米宽，整修疏通750米 | 18 | 21.5 | 18 | 0 | 3.5 | 500 | 18 | 100 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 过水坪镇人民政府
34 | 河洲镇前锦村委会 | 河洲镇前锦村 | 基础设施 | 农田水利 | 原李丫村8组山塘清淤护砌 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 480 | 10 | 34 | 2 | 是 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 河洲镇人民政府
35 | 河洲镇三河村委会 | 河洲镇三河村 | 基础设施 | 农田水利 | 大子塘（中间隔塘）河江河侧浆护砌300米 | 23 | 40 | 23 | 0 | 17 | 380 | 6 | 21 | 2 | 是 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 河洲镇人民政府
36 | 洪桥街道云鹤村委会 | 洪桥街道云鹤村 | 基础设施 | 农田水利 | 五告塘组五告塘护砌 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1500 | 54 | 156 | 1 | 是 | 2018-04-01 | 2018-12-01 | 洪桥街道办事处
37 | 黄土铺镇大荣村委会 | 黄土铺镇大荣村 | 基础设施 | 农田水利 | 庚午塘护砌 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1500 | 17 | 72 | 25 | 是 | 2018-05-02 | 2018-12-02 | 黄土铺镇人民政府
38 | 蒋家桥镇西湖村委会 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 农田水利 | 30-31组渠道护砌260米 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 260 | 19 | 76 | 0.3 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-01 | 蒋家桥镇人民政府
39 | 蒋家桥镇胡坪村委会 | 蒋家桥镇胡坪村 | 基础设施 | 农田水利 | 杉木町水渠护砌800米 | 10 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1500 | 83 | 350 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 蒋家桥镇人民政府
40 | 蒋家桥镇胡坪村委会 | 蒋家桥镇胡坪村25组 | 基础设施 | 农田水利 | 胡坪村25组屋门口大塘清淤护砌 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 300 | 10 | 35 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-11-01 | 蒋家桥镇人民政府
41 | 蒋家桥镇罗塘村委会 | 蒋家桥镇罗塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 山塘护砌清淤11口 | 39 | 40 | 39 | 0 | 1 | 1695 | 66 | 271 | 1 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
42 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 基础设施 | 农田水利 | 硬化水渠1000米 | 20 | 25 | 20 | 0 | 5 | 872 | 60 | 174 | 2 | 是 | 2018-01-01 | 2018-09-01 | 蒋家桥镇人民政府
43 | 金桥镇枧桥村委会 | 金桥镇枧桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 古塘组新修山塘1口，水面面积约4亩。 | 12 | 15 | 12 | 0 | 3 | 310 | 20 | 78 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
44 | 金桥镇金福村委会 | 金桥镇金福村 | 基础设施 | 农田水利 | 金福村土地江组山塘护砌 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3257 | 34 | 88 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
45 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 基础设施 | 农田水利 | 马福组后角大塘护砌 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 3322 | 15 | 65 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
46 | 金桥镇新桥头村委会 | 金桥镇新桥头村 | 基础设施 | 农田水利 | 油子塘组骨干塘护砌清淤 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 500 | 14 | 40 | 5 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
47 | 金桥镇云丰村委会 | 金桥镇云丰村 | 基础设施 | 农田水利 | 祖山组打深水井一口 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 210 | 3 | 12 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
48 | 灵官镇枣园村委会 | 灵官镇枣园村 | 基础设施 | 农田水利 | 杉木山水库护砌，湾塘护砌35米、青山岭大塘涵洞穿孔进行翻修，枫树皂水库护砌30米，莲子塘护砌、防渗20米，新皂水库护砌30米，吕家岭大塘护砌60米。 | 22 | 24 | 22 | 0 | 2 | 670 | 46 | 146 | 3 | 是 | 2018-05-10 | 2018-11-10 | 灵官镇人民政府
49 | 马杜桥乡乐园村委会 | 马杜桥乡乐园村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、候里冲骨干塘防渗加固35米；2、大河岭中药材基地内新修铺沙机耕道长3km；3、淡家桥至石乐亭3500米疏浚清淤。 | 55 | 64 | 55 | 0 | 9 | 2528 | 78 | 271 | 7 | 是 | 2018年5月 | 2018年9月 | 马杜桥乡人民政府
50 | 马杜桥乡人民政府 | 马杜桥乡马杜桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、白竹塘至双江排洪渠双面浆砌1000米；2、凤凰山至双江双面浆砌600米水渠。 | 55 | 59 | 55 | 0 | 4 | 804 | 41 | 131 | 6 | 是 | 2018年5月 | 2018年8月 | 马杜桥乡人民政府
51 | 鸟江镇大岭村委会 | 鸟江镇大岭村 | 基础设施 | 农田水利 | 大岭村火塘组山塘护砌 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 980 | 21 | 64 | 1 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 鸟江镇人民政府
52 | 鸟江镇湘一村委会 | 鸟江镇湘一村 | 基础设施 | 农田水利 | 菜冲大塘塘坝护砌60米，神马（塘边）至鲁冲渠道双向护砌及清淤850米。 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 130 | 6 | 19 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 鸟江镇人民政府
53 | 鸟江镇杨柳村委会 | 鸟江镇杨柳村 | 基础设施 | 农田水利 | 砂叶组至羊兴组渠道护砌及清淤600米，茸水塘护砌40米，贺家下塘护砌90米，谭友至中仁渠道护砌及清淤500米。 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 350 | 11 | 44 | 31 | 是 | 2018-05-01 | 2018-12-01 | 鸟江镇人民政府
54 | 祁东县绿佰珍中药材种植合作社 | 白地市镇老白地市村中药材基地 | 基础设施 | 农田水利 | 老白地市村中药材基地塘坝护砌120米 | 20 | 40 | 20 | 0 | 20 | 1050 | 6 | 23 | 20 | 是 | 2018-06-16 | 2018-10-01 | 白地市镇人民政府
55 | 四明山管理处祁水源村委会 | 四明山祁水源村 | 基础设施 | 农田水利 | 新村部前水渠双向护砌150米 | 10 | 22 | 10 | 0 | 12 | 107 | 17 | 61 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 四明山管理处
56 | 太和堂镇把关口村委会 | 太和堂镇把关口村 | 基础设施 | 农田水利 | 洪思支渠砼护砌3410米 | 48 | 58 | 48 | 0 | 10 | 1100 | 40 | 168 | 2 | 是 | 2018年10月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
57 | 太和堂镇大塘村委会 | 太和堂镇大塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 大塘护砌防渗80米，思塘护砌防渗50米。 | 10 | 15 | 10 | 0 | 5 | 196 | 38 | 158 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
58 | 太和堂镇良村村委会 | 太和堂镇良村 | 基础设施 | 农田水利 | 水渠修筑1150米 | 15 | 18 | 15 | 0 | 3 | 1800 | 70 | 210 | 2 | 是 | 2018年6月 | 2018年8月 | 太和堂镇人民政府
59 | 太和堂镇高龙村委会 | 太和堂镇高龙村 | 基础设施 | 农田水利 | 消冲坑排洪渠双向护砌470米，道巴坑排洪渠双向护砌300米，9处涵管约100米。 | 20 | 22 | 20 | 0 | 2 | 1528 | 37 | 135 | 1 | 是 | 2018年6月 | 2018年12月 | 太和堂镇人民政府
60 | 太和堂镇圆珠山村委会 | 太和堂镇圆珠山村 | 基础设施 | 农田水利 | 凤形山片朱家垅大塘坳塘坝整修护砌150米 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1200 | 6 | 18 | 2 | 是 | 2018-09-20 | 2018-12-10 | 太和堂镇人民政府
61 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 石头塘、麦子塘、石堪边塘清淤护砌 | 26 | 29 | 26 | 0 | 3 | 420 | 13 | 45 | 3 | 是 | 2018-04-20 | 2018-05-30 | 永昌街道办事处
62 | 玉合街道何家村委会 | 玉合街道何家村 | 基础设施 | 农田水利 | 何家小学门前渠道单边护砌670米 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 496 | 18 | 67 | 3 | 是 | 2018-05-01 | 2018-07-30 | 玉合街道办事处
63 | 玉合街道玖隆村委会 | 玉合街道玖隆村 | 基础设施 | 农田水利 | 金盆河架基岭至青山村段部分垮塌部位单边浆砌石护砌1公里。 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 300 | 19 | 68 | 0.2 | 是 | 2018-04-26 | 2018-07-30 | 玉合街道办事处
64 | 玉合街道绿野村委会 | 玉合街道绿野村 | 基础设施 | 农田水利 | 金盆河绿野段（从玖隆与绿野交界处至石门水库和曹口堰水库尾端）全长清淤4公里。玖隆与绿野村交界处洞金盆河左边向机耕道单边浆砌石护砌600米长。 | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 235 | 12 | 36 | 0.2 | 是 | 2018-04-01 | 2018-05-30 | 玉合街道办事处
65 | 玉合街道绿野村委会 | 玉合街道绿野村 | 基础设施 | 农田水利 | 周家组新开山塘一口600平方，与原2口塘连片护砌，其中6米高护砌长度50米，2.5米高护砌长55米。 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 100 | 4 | 18 | 0.2 | 是 | 2018-06-01 | 2018-10-30 | 玉合街道办事处
66 | 砖塘镇白鹤桥村委会 | 砖塘镇白鹤桥村 | 基础设施 | 农田水利 | 护砌塘坝三口及堰坝一座 | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 0 | 2 | 600 | 18 | 53 | 1.5 | 是 | 2018-05-13 | 2018-11-30 | 砖塘镇人民政府
67 | 砖塘镇葵花园居委会 | 砖塘镇葵花园社区 | 基础设施 | 农田水利 | 唐山湾堰坝水闸恢复 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 1251 | 36 | 105 | 6 | 是 | 2018-03-20 | 2018-04-20 | 砖塘镇人民政府
68 | 粮市镇赤松亭村委会 | 粮市镇赤松亭村 | 基础设施 | 农田水利 | 南京1组、谭一组山塘护砌2口 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2521 | 87 | 290 | 6 | 是 | 2018年5月 | 2018年11月 | 粮市镇人民政府
69 | 粮市镇茶塘村委会 | 粮市镇茶塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 新修水坝530米，宽2米，高2.5米 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2180 | 61 | 159 | 0.5 | 是 | 2018年9月 | 2018年12月 | 粮市镇人民政府 | 省级整合资金
70 | 粮市镇茶塘村委会 | 粮市镇茶塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 新修水渠400米长，宽1.2米，高1.2米 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 2180 | 61 | 159 | 0.5 | 是 | 2018年9月 | 2018年12月 | 粮市镇人民政府 | 省级整合资金
71 | 粮市镇茶塘村委会 | 粮市镇茶塘村 | 基础设施 | 基本农田建设 | 新修机耕道105米长，宽3.5米，护坡130米，宽0.6米，高2.5米 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2180 | 61 | 159 | 0.5 | 是 | 2018年9月 | 2018年12月 | 粮市镇人民政府 | 省级整合资金
72 | 过水坪镇姊妹岭村委会 | 过水坪镇姊妹岭村 | 基础设施 | 农田水利 | 新屋院子莲子塘清淤扩容1500平方，塘坝护砌170米。 | 20 | 23 | 20 | 0 | 3 | 210 | 7 | 26 | 2 | 是 | 2018-05-01 | 2018-11-01 | 过水坪镇人民政府
73 | 双桥镇丁塘村委会 | 双桥镇丁塘村 | 基础设施 | 农田水利 | ①槽门岭荒底塘清淤面积8亩，平均清淤深度预计160米，淤泥全部运走，距离800米左右 ②槽门岭盖丝塘浆砌石护砌10米，护砌高度平均2.5米高，顶0.5米席，底1米。 | 15 | 17 | 15 | 0 | 2 | 550 | 6 | 21 | 0.8 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇人民政府
74 | 双桥镇虎神山村委会 | 双桥镇虎神山村 | 基础设施 | 农田水利 | ①老秧塘村七塘位置13墙砖渠双向护砌598米 ②荒塘组渠道24墙砖渠双向护砌193米。 | 9 | 12 | 9 | 0 | 3 | 220 | 5 | 15 | 0.7 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇人民政府
75 | 石亭子镇黄花町村委会 | 石亭子镇黄花町村 | 基础设施 | 农田水利 | 枫树塘塘坝护砌60米，上仪塘清淤、塘坝护砌45米。 | 7 | 8 | 7 | 0 | 1 | 525 | 12 | 43 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
76 | 石亭子镇梅塘村委会 | 石亭子镇梅塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 映山塘塘坝护砌300米 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 210 | 7 | 25 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
77 | 石亭子镇泉塘村委会 | 石亭子镇泉塘村 | 基础设施 | 农田水利 | 八佾塘水渠道护砌180米 | 5 | 5.5 | 5 | 0 | 0.5 | 326 | 6 | 20 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
78 | 石亭子镇杨梅村委会 | 石亭子镇杨梅村 | 基础设施 | 农田水利 | 杨梅塘坝护砌95米，鲁子塘坝护砌60米 | 7 | 7.5 | 7 | 0 | 0.5 | 525 | 12 | 43 | 0.3 | 是 | 2018-03-20 | 2018-10-01 | 石亭子镇人民政府
（五） | 农田基础设施建设项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 722 | 722 | 0 | 0 | 2756 | 208 | 627 | 59
1 | 县农业综合开发办公室 | 马杜桥乡马杜桥村、延塘村、星桥村 | 基础设施 | 祁东县马杜桥乡双江流域农田基础设施建设项目 | 衬砌浆砌石渠9930m，现浇砼渠890m，砖渠1888m，山塘护砌2座，配套渠系建筑物等 | 681 | 681 | 681 | 0 | 0 | 2756 | 208 | 627 | 59 | 是 | 2017年12月 | 2018年6月 | 县农开办 马杜桥乡人民政府
2 | 湖南金水科技发展有限公司 |  | 基础设施 | 工程设计 | 工程设计费 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2017年12月 | 2018年6月 | 县农开办 马杜桥乡人民政府
3 | 衡阳市工程建设监理有限公司 |  | 基础设施 | 工程监理 | 工程监理费 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2017年12月 | 2018年6月 | 县农开办 马杜桥乡人民政府
4 | 县农业综合开发办公室 |  | 基础设施 | 工程管理 | 工程管理费 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2017年12月 | 2018年6月 | 县农开办 马杜桥乡人民政府
5 | 县农业综合开发办公室 |  | 基础设施 | 工程管护 | 工程管护费 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | 2017年12月 | 2018年6月 | 县农开办 马杜桥乡人民政府
二 | 产业扶贫 |  |  |  |  | 以奖代补 | 3999.64 | 2283.2 | 169.44 | 1547 | 30012 | 4895 | 15218 | 823
（一） | 种养殖业 |  |  |  |  | 以奖代补 | 174 | 113 | 0 | 61 | 10264 | 733 | 2372 | 24
1 | 步云桥镇黄龙江村委会 | 步云桥镇黄龙江村 | 基础设施 | 养殖业 | 修建养殖场2处 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 421 | 32 | 98 | 2 | 是 | 2017-01-01 | 2017-12-01 | 县畜牧水产局
2 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 种植业 | 种植油茶100亩 | 15 | 30 | 15 | 0 | 15 | 2561 | 126 | 318 | 5 | 是 | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 县畜牧水产局
3 | 太和堂镇大塘村委会 | 太和堂镇大塘村 | 基础设施 | 养殖业 | 开挖修缮渔池20亩 | 6 | 12 | 6 | 0 | 6 | 220 | 34 | 110 | 2 | 是 | 2017-09-01 | 2017-12-01 | 县畜牧水产局
4 | 步云桥镇桥石村村委会 | 步云桥镇桥石村 | 产业发展 | 种植业 | 村集体红薯种植50亩 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1200 | 114 | 416 | 1 | 是 | 2018年3月 | 2018年12月 | 步云桥镇人民政府
5 | 步云桥镇桥石村委会 | 步云桥镇桥石村 | 产业发展 | 种植业 | 新建油茶基地60亩 | 6 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1503 | 115 | 422 | 1 | 是 | 2017-03-01 | 2018-03-01 | 步云桥镇人民政府
6 | 河洲镇三河村委会 | 河洲镇三河村 | 生产发展 | 种植业 | 新村部后山新建油茶基地100亩 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 350 | 6 | 21 | 2 | 是 | 2018-04-20 | 2018-06-30 | 河洲镇人民政府
7 | 黄土铺镇双溪村委会 | 黄土铺镇双溪村 | 产业发展 | 种植业 | 油茶低改250亩 | 10 | 20 | 10 | 0 | 10 | 1200 | 210 | 672 | 5 | 是 | 2017-10-01 | 2018-03-01 | 黄土铺镇人民政府
8 | 粮市镇东安村委会 | 粮市镇东安村 | 生产发展 | 养殖业 | 新建甘棠片特色水产养殖基地15亩 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 2318 | 61 | 193 | 1 | 是 | 2018年5月 | 2018年9月 | 粮市镇人民政府
9 | 马杜桥乡白源村委会 | 马杜桥乡白源村 | 生产发展 | 种植业 | 白源村百顺种养植合作社江堤整修及清淤200米，石砌，护坡底宽1.6米，面宽0.8米，高2.2米 | 20 | 23 | 20 | 0 | 3 | 178 | 16 | 56 | 2 | 是 | 2018年4月 | 2018年7月 | 马杜桥乡人民政府
10 | 马杜桥乡马杜桥村委会 | 马杜桥乡 马杜桥村委 | 生产发展 | 种植业 | 白木塘100亩药材基地基础设施建设 （排水渠整修400米，土地平整100亩） | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 113 | 7 | 24 | 1 | 是 | 2018年5月 | 2018年10月 | 马杜桥乡人民政府
11 | 马杜桥乡星桥村委会 | 马杜桥乡星桥村 | 生产发展 | 种植业 | 1、塘冲口至枫皂1.5km路基工程 2、蓄水池50m3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 200 | 12 | 42 | 2 | 是 | 2018年4月 | 2018年8月 | 马杜桥乡人民政府
（二） | 县级重点产业扶贫项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 2176.64 | 847.2 | 169.44 | 1160 | 4236 | 1316 | 4236 | 388
1 | 湖南开福家具有限公司 | 祁东县 | 产业发展 | 花卉苗木 | 引进繁育花卉苗木200亩 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 760 | 300 | 60 | 400 | 1500 | 469 | 1500 | 138 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
2 | 湖南千億生态农业发展有限公司 | 祁东县 | 产业发展 | 生态种养 | 红鲤养殖80亩 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 152 | 60 | 12 | 80 | 300 | 96 | 300 | 27 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
3 | 祁东县富康专业养猪场 | 祁东县 | 产业发展 | 生猪养殖 | 年出栏肥猪16000头 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 508.64 | 207.2 | 41.44 | 260 | 1036 | 332 | 1036 | 95 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
4 | 祁东县和平种植养殖 农民合作社 | 祁东县 | 产业发展 | 水产及生猪养殖 | 龙虾憋养殖240亩，年出栏生猪3000头 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 270 | 100 | 20 | 150 | 500 | 157 | 500 | 46 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
5 | 祁东县芳华养殖场 | 祁东县 | 产业发展 | 生猪养殖 | 年出栏生猪1000头 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 150 | 50 | 10 | 90 | 250 | 80 | 250 | 23 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
6 | 祁东县新亿席草工艺品有限公司 | 祁东县 | 产业发展 | 席草种植加工与销售 | 席草种植、加工与销售草席90万条 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 150 | 50 | 10 | 90 | 250 | 87 | 250 | 23 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
7 | 祁东县富鑫生猪养殖合作社 | 祁东县 | 产业发展 | 生猪养殖 | 年出栏生猪1000头 | 项目按2000元/人扶持贫困户，按项目资金总量20%的比例奖补合作企业 | 186 | 80 | 16 | 90 | 400 | 95 | 400 | 36 | 是 | 2017年10月 | 2020年10月 | 县扶贫办 县联席办
（三） | 林业产业项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 1582 | 1256 | 0 | 326 | 14812 | 2768 | 8330 | 411
1 | 祁东县林业局 | 祁东县 | 生产发展 | 油茶新造 | 新造油茶0.6万亩 | 900 | 1200 | 900 | 0 | 300 | 9000 | 2343 | 7500 | 120 | 是 | 2017年10月 | 2018年12月 | 县林业局
2 | 祁东县林业局 | 祁东县 | 生态扶贫 | 护林补助 | 聘请贫困人员275人担任生态护林员及其培训、保险、装备等 | 302 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 275 | 275 | 275 | 是 | 2018年1月 | 2018年12月 | 县林业局
3 | 县林业局 | 祁东县过水坪镇大兴岭村 | 生产发展 | 2017年楠竹低改扶贫项目 | 祁东县过水坪镇大兴岭村竹林低改300亩，修建竹林道1.8公里 | 15 | 28 | 15 | 0 | 13 | 2472 | 99 | 348 | 4 | 是 | 2017年10月 | 2018年3月 | 县林业局
4 | 县林业局 | 官家嘴镇金红居委会 | 生产发展 | 2017年油茶低改扶贫项目 | 官家嘴镇金红居委会油茶林低改525亩 | 15.75 | 21 | 15.75 | 0 | 5.25 | 1560 | 6 | 27 | 5 | 是 | 2017年10月 | 2018年3月 | 县林业局
5 | 县林业局 | 官家嘴镇清联居委会 | 生产发展 | 2017年油茶低改扶贫项目 | 官家嘴镇清联居委会油茶林低改775亩 | 23.25 | 31 | 23.25 | 0 | 7.75 | 1780 | 45 | 180 | 7 | 是 | 2017年10月 | 2018年3月 | 县林业局
（四） | 县商粮局 | 祁东县 | 生产发展 | 电商扶贫 | 新建县级电商运营中心 | 67 | 67 | 67 | 0 | 0 | 700 | 78 | 280 | 0 | 是 | 2018-06-01 | 2018-12-01 | 县商粮局
三 | 生态扶贫 |  |  |  |  | 以奖代补 | 268.128 | 258.128 | 0 | 10 | 860000 | 21955 | 77297 | 2
（一） | 生态能源项目 | 祁东县 | 生态扶贫 | 小型沼气池 | 建小型沼气工程2处 | 20 | 30 | 20 | 0 | 10 | 100 | 20 | 72 | 2 | 是 | 2018年5月 | 2018年12月 | 县能源局
（二） | 生态环境整治项目 | 贫困村 | 环保工程 | 农村环境综合整治 |  | 238.128 | 238.128 | 238.128 | 0 | 0 | 860000 | 21955 | 77297 | 0 | 是 | 2017年2月 | 2018年1月 | 县整治办
四 | 县农商银行 | 祁东县 | 金融扶贫 | 扶贫小额信贷 | 追加2017年扶贫小额信贷贷款风险补偿金 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 2000 | 666 | 2000 | 30 | 是 | 2017年1月 | 2017年12月 | 县金融办 县人民银行
五 | 其它项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 815.2 | 559.2 | 0 | 256 | 29088 | 1204 | 4017 | 63.2
（一） | 马杜桥乡人民政府 | 马杜桥乡马杜桥村 | 基础设施 | 生态扶贫 | 购置垃圾桶95个 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1892 | 101 | 326 | 0 | 是 | 2018-04-01 | 2018-06-01 | 马杜桥乡人民政府
（二） | 市级领导联点帮扶项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 655 | 400 | 0 | 255 | 27196 | 1103 | 3691 | 63.2
1 | 金桥镇深宫厦村委会 | 金桥镇深宫厦村 | 生产发展 | 种植业 | 新建油茶基地200亩 | 40 | 45 | 40 | 0 | 5 | 1100 | 21 | 65 | 4 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
2 | 金桥镇深宫厦村委会 | 金桥镇深宫厦村 | 生产发展 | 种植业 | 新建油茶基地基础设施配套建设（新修基地道路及灌溉设施） | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 1100 | 21 | 65 | 4 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 金桥镇人民政府
3 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 肖家院新建桥梁一座，长15米、宽5米 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 110 | 3 | 15 | 3 | 是 | 2018-07-01 | 2018-09-30 | 步云桥镇人民政府
4 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 农田水利 | 桥家冲村修建10处堰坝110米 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1500 | 100 | 400 | 10 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-30 | 步云桥镇人民政府
5 | 步云桥镇桥家冲村委会 | 步云桥镇桥家冲村 | 基础设施 | 农田水利 | 桥家冲村三口塘护砌120米及清淤 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 300 | 15 | 60 | 2 | 是 | 2018-07-01 | 2018-10-30 | 步云桥镇人民政府
6 | 凤歧坪乡清华山村委会 | 凤歧坪乡清华山村 | 基础设施 | 公路建设 | 从李本禹房处至凤仪路相接处3.4公里，因原路面仅3.5米,拟拓宽至4.5米,同时原路面进行全面翻新硬化 | 50 | 265 | 50 | 0 | 215 | 1583 | 120 | 402 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 凤歧坪乡人民政府
7 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 农田水利 | 大铺13组方向（油茶基地）修路、护砌两口塘 | 10 | 12 | 10 | 0 | 2 | 2561 | 126 | 418 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 步云桥镇人民政府
8 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 农田水利 | 大铺4组后冲水库清淤、护砌 | 15 | 18 | 15 | 0 | 3 | 2561 | 126 | 418 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 步云桥镇人民政府
9 | 步云桥镇圆山村委会 | 步云桥镇圆山村 | 基础设施 | 公路建设 | 村组公路硬化及危桥改造 | 25 | 30 | 25 | 0 | 5 | 2561 | 126 | 418 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-30 | 步云桥镇人民政府
10 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 生产发展 | 种植业 | 新建黄桃基地鲜果冷藏仓库300立方米 | 25 | 29 | 25 | 0 | 4 | 2568 | 77 | 226 | 3 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 城连墟乡人民政府
11 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 生产发展 | 种植业 | 黄桃基地基础设施建设（生产通道硬化450米、灌溉塘护砌2口、硬化鲜果货运中转场150平方米） | 15 | 20 | 15 | 0 | 5 | 2568 | 77 | 226 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 城连墟乡人民政府
12 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 生产发展 | 种植业 | 扩建新种特色水果30亩 | 10 | 16 | 10 | 0 | 6 | 2568 | 77 | 226 | 2 | 是 | 2018-09-01 | 2019-03-01 | 城连墟乡人民政府
13 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 1、水库塘到刘家排护砌230米 2、周忠校房前护砌30米 3、匡乾房边护砌45米 4、天河到梅塘冲护砌2200米 | 37 | 45 | 37 | 0 | 8 | 850 | 55 | 280 | 4 | 是 | 2018-01-01 | 2018-06-01 | 蒋家桥镇人民政府
14 | 蒋家桥镇新岭村委会 | 蒋家桥镇新岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 新开村到匡东平家400米硬化 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 130 | 5 | 20 | 1.2 | 是 | 2018-07-01 | 2018-08-01 | 蒋家桥镇人民政府
15 | 马杜桥乡石门山村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施 | 农田水利 | 高峰茶场园内水塘筑坝、筑底、修缮 | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 2291 | 98 | 334 | 3 | 是 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 马杜桥乡人民政府
16 | 马杜桥乡石门山村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 基础设施 | 农田水利 | 茶场厂房前水塘筑坝、筑底、修缮 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2291 | 98 | 334 | 3 | 是 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 马杜桥乡人民政府
17 | 马杜桥乡石门山村委会 | 马杜桥乡石门山村 | 生产发展 | 种植业 | 一号茶园管护 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 2291 | 98 | 334 | 3 | 是 | 2018-11-01 | 2019-04-01 | 马杜桥乡人民政府
18 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 生产发展 | 种植业 | 租地和土地开发整理 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 2568 | 77 | 226 | 10 | 是 | 2018-09-01 | 2018-12-01 | 过水坪镇人民政府
19 | 过水坪镇逢源村委会 | 过水坪镇逢源村 | 生产发展 | 种植业 | 购买树苗和油茶基地基础设施 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 0 | 0 | 2568 | 77 | 226 | 10 | 是 | 2019-01-01 | 2019-03-01 | 过水坪镇人民政府
（三） | 2017年“三化”建设项目 |  |  |  |  | 以奖代补 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0
1 | 相关贫困村村委会 | 全县46个贫困村（鸟江镇杨柳村、白地市镇黄花场村、灵官镇枣园村、马杜桥乡石门山村、步云桥镇圆山村、桥家冲村、蒋家桥镇新岭村、凤歧坪乡清华山村、城连墟乡胜福村等9个村已奖补到位本次不再奖补） | 基础设施 | “三化”建设 | 贫困村脱贫攻坚“三化”工作硬件建设：脱贫攻坚路线图、公告公示栏等三栏制作，购买档案柜、档案盒等文具。 | 根据市级文件要求，对全县46个贫困村按1万元/村奖补 | 46 | 46 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 是 | 2017-08-01 | 2018-11-01 | 县扶贫办
2 | 全县200个非贫困村村委会 | 具体实施地点详见衡财农指[2018]117号文件奖补名单 | 基础设施 | “三化”建设 | 非贫困村脱贫攻坚“三化”工作硬件建设：脱贫攻坚路线图、公告公示栏等三栏制作，购买档案柜、档案盒等文具。 | 根据市级文件要求，对全县200个非贫困村按0.2万元/村奖补 | 40 | 40 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 是 | 2017-08-01 | 2018-11-01 | 县扶贫办
3 | 全县341个非贫困村村委会 | 全县341个非贫困村 | 基础设施 | “三化”建设 | 非贫困村脱贫攻坚“三化”工作硬件建设：脱贫攻坚路线图、公告公示栏等三栏制作，购买档案柜、档案盒等文具。 | 根据相关会议要求，对全县有贫困人口的341个非贫困村按0.2万元/村从县级整合资金中予以奖补 | 68.2 | 68.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 是 | 2017-08-01 | 2018-11-01 | 县扶贫办