## 省级资金5109.4
附件
祁东县2023年第一批省级财政衔接资金项目明细表
序号 | 项目类别 |  |  | 镇 | 村 | 项目名称 | 实施地点 | 时间进度 |  | 责任单位 | 建设内容及规模 | 资金规模和筹资方式 |  |  | 受益对象 | [5 empty] | 绩效目标 | 联农带农机制 | 备注
| 项目类型 | 二级项目类型 | 项目子类型 |  |  |  |  | 计划开工时间 | 计划完工时间 |  |  | 项目预算总投资（万元） | 其中 |  | 受益村数（个） | 受益户数（户） | 受益人口数（人） | 其中
[13 empty] | 财政资金（万元） | 其他资金（万元） |  |  |  | 受益脱贫村数（个） | 受益脱贫户数及防止返贫监测对象户数（户） | 受益脱贫人口数及防止返贫监测对象人口数（人） |  |  |  | 资金来源 | 发文编号 | 批次
祁东县 | [11 empty] | 8278.97 | 5109.4 | 3544.57
一 | 2023年高标准农田建设 | [10 empty] | 6948.57 | 3860 | 3088.57
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 城连墟乡、太和堂镇、蒋家桥镇、风石堰镇、永昌街道，共5个乡镇 | 云龙山村、福油村、龙家亭村、城连墟村、永隆村、良村、太和堂村、王陂桥村、砂坪村、文冲村、圆珠山村、紫云桥村、胡坪村、腊元村、龙兴村、山水村、杉铺村、莲花村、堰寺社区、杨井堰村、永和村、紫冲村、湖塘村、尚书村，共24个行政村 | 祁东县2023年高标准农田建设 | 城连墟乡、太和堂镇、蒋家桥镇、风石堰镇、永昌街道，共5个乡镇 | 2023-10-01 | 2024-06-01 | 祁东县农业项目事务中心 | 田块整治987.32亩、山塘护砌156座、改造小型拦河坝10座、泵站4座、衬砌渠道57.70km、渠系建筑物1座、管道灌溉0.3万亩、岸坡防护0.02km、沟道治理0.4km、改造机耕路4.29km。 | 6948.57 | 3860 | 3088.57 | 24 | 13975 | 62889 | 5 | 286 | 1320 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】199号 | 第三批
二 | 省派工作队驻村帮扶项目 | [10 empty] | 306 | 300 | 6
1 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 农田水利项目 | 鸟江镇杨柳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 鸟江镇人民政府 | 井冲、彭家、下井屋门口水塘塘头护砌3口 | 18 | 18 | 0 | 0 | 912 | 2771 | 1 | 81 | 295 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
2 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 农田水利项目 | 鸟江镇杨柳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 鸟江镇人民政府 | 羊角、羊仁、大塘、谭皮塘头护砌4口 | 18 | 18 | 0 | 0 | 912 | 2771 | 1 | 81 | 295 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
3 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 农田水利项目 | 鸟江镇杨柳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 鸟江镇人民政府 | 沙叶、合塘、阳羊角、岗边塘头硬化4口 | 19 | 19 | 0 | 0 | 912 | 2771 | 1 | 81 | 295 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
4 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 农田水利项目 | 鸟江镇杨柳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 鸟江镇人民政府 | 坪塘、竹山塘、全子背塘头硬化3口 | 18 | 18 | 0 | 0 | 912 | 2771 | 1 | 81 | 295 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
5 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 鸟江镇 | 杨柳村 | 养殖业 | 鸟江镇杨柳村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 鸟江镇人民政府 | 发展壮大村集体经济（养牛、鸡） | 33 | 27 | 6 | 0 | 912 | 2771 | 1 | 81 | 295 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
6 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农田水利项目 | 马杜桥乡延塘村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马杜桥乡人民政府 | 延甲片，两头塘片，老屋塘片新修砖砌排洪渠4条1250米 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1071 | 3665 | 1 | 149 | 476 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
7 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农田水利项目 | 马杜桥乡延塘村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马杜桥乡人民政府 | 老屋塘片护砌塘堤4口 | 10 | 10 | 0 | 1 | 771 | 2465 | 1 | 111 | 379 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
8 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农田水利项目 | 马杜桥乡延塘村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马杜桥乡人民政府 | 21组敬家坪新修管道灌溉渠1200米 | 4 | 4 | 0 | 1 | 74 | 292 | 1 | 11 | 37 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
9 | 产业发展 | 配套设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 农田水利项目 | 马杜桥乡延塘村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马杜桥乡人民政府 | 延甲片、老屋片、面头片新修灌溉渠1725米 | 34 | 34 | 0 | 1 | 108 | 412 | 1 | 24 | 85 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
10 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 新增垃圾收集点 | 马杜桥乡 | 延塘村 | 人居环境整治 | 马杜桥乡延塘村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 马杜桥乡人民政府 | 在全村范围内新增垃圾收集点32个 | 8 | 8 | 0 | 1 | 1071 | 3665 | 1 | 149 | 476 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
11 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 玉合街道 | 绿野村 | 产业路、资源路、旅游路 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 猴子冲组段道路硬化520米 | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 59 | 235 | 1 | 8 | 27 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
12 | 乡村建设行动 | 农村基础设施（含产业配套基础设施） | 产业路、资源路、旅游路建设 | 玉合街道 | 绿野村 | 产业路、资源路、旅游路 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 通神糯酒厂道路硬化80米、种养产业进出村青峰组道路段硬化120米、青湾组道路段硬化124米 | 15 | 15 | 0 | 1 | 60 | 220 | 1 | 3 | 16 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
13 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 玉合街道 | 绿野村 | 养殖业 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 发展林下生态种养及配套基础设施建设 | 19 | 19 | 0 | 1 | 120 | 478 | 1 | 30 | 140 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
14 | 产业发展 | 生产项目 | 养殖业基地 | 玉合街道 | 绿野村 | 养殖业 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 发展稻渔综合种养及配套基础设施建设 | 19 | 19 | 0 | 1 | 60 | 248 | 1 | 22 | 86 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
15 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 玉合街道 | 绿野村 | 休闲农业与乡村旅游 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 农旅结合农耕实践教育基地建设 | 19 | 19 | 0 | 1 | 20 | 134 | 1 | 13 | 48 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 玉合街道 | 绿野村 | 种植业 | 玉合街道绿野村 | 2023年9月 | 2023年12月 | 玉合街道办事处 | 260亩油茶基地管护及配套设施建设 | 8.5 | 8.5 | 0 | 1 | 500 | 1730 | 1 | 80 | 269 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】191号 | 第二批
三 | 易地搬迁后扶项目 | [10 empty] | 114.4 | 114.4 | 0
1 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 易地搬迁后扶 | 蒋家桥镇胡坪村易地搬迁集中安置点 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县发改局 | 蒋家桥镇胡坪安置安置点自来水泵房改造1座、购垃圾桶15个，建垃圾池1个，消防设施20台（套） | 19.5 | 19.5 | 0 | 1 | 10 | 35 | 1 | 10 | 35 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
2 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 四明山管理处 | 包山村 | 易地搬迁后扶 | 四明山包山村易地搬迁集中安置点 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县发改局 | 四明山包山安置点新建安置点菜园子10亩，新建储水池6个，机耕道80米，修建排水渠360米 | 38 | 38 | 0 | 1 | 80 | 276 | 1 | 80 | 276 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
3 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 马杜桥乡 | 马杜桥村 | 易地搬迁后扶 | 马杜桥乡马杜桥村易地搬迁集中安置点 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县发改局 | 马杜桥乡马杜桥安置点安置点菜园子场地平整4.2亩、排水沟150米、菜园子道路建设50米 | 19.9 | 19.9 | 0 | 1 | 94 | 316 | 1 | 94 | 316 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
4 | 易地搬迁后扶 | 易地搬迁后扶 | “一站式”社区综合服务设施建设 | 马杜桥乡 | 石门山村 | 易地搬迁后扶 | 马杜桥乡高峰村易地搬迁集中安置点 | 2023-09-01 | 2023-11-01 | 祁东县发改局 | 马杜桥乡高峰安置点安置点护坡护砌1处及道路及场地硬化700平方米 | 37 | 37 | 0 | 1 | 11 | 31 | 1 | 11 | 31 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
四 | 老区发展项目 | [10 empty] | 10 | 10 | 0
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 禄桥村 | 老区发展 | 灵官镇禄桥村2组 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县民政局 | 衡阳弘展积壳药材种植基地公路维修2千米 | 5 | 5 | 0 | 4 | 230 | 600 | 2 | 4 | 18 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
2 | 产业发展 | 配套基础设施项目 | 小型农田水利设施建设 | 灵官镇 | 熊罴岭村 | 老区发展 | 灵官镇熊罴岭村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县民政局 | 熊罴岭村2组黄泥塘上下游水渠护砌300米 | 5 | 5 | 0 | 1 | 130 | 530 | 1 | 12 | 47 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】145号 | 第一批
五 | 省级美丽乡村建设项目 | [10 empty] | 100 | 100 | 0
1 | 乡村建设行动 | 人居环境整治 | 村容村貌提升 | 双桥镇 | 兰古村 | 省级美丽乡村建设 | 双桥镇兰古村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县农业农村局 | 环保竹篱围栏小菜园、小果园200处；评比标识牌700块；拆除老旧危房、空心房、畜禽棚等 | 40 | 40 | 0 | 1 | 750 | 2665 | 0 | 0 | 129 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】207号 | 第四批
2 | 产业发展 | 生产项目 | 休闲农业与乡村旅游 | 双桥镇 | 兰古村 | 省级美丽乡村建设 | 双桥镇兰古村 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县农业农村局 | 建休闲步道2000米，花卉、苗木及经济作物种植80亩，休闲池塘清淤3口，护砌栏杆800米等建设项目 | 60 | 60 | 0 | 1 | 750 | 2665 | 0 | 0 | 129 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】207号 | 第四批
六 | 新型农村集体经济发展项目 | [10 empty] | 600 | 150 | 450
1 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 过水坪镇 | 岩鹅湾村 | 新型农村集体经济发展项目 | 岩鹅湾村 | 2023-09-01 | 2024-04-01 | 祁东县县委组织部、祁东县农经服务中心 | 入股湖南开森农业有限公司开森农场，不参与经营，每年固定分红5万元以上。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 267 | 1068 | 0 | 0 | 0 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】207号 | 第四批
2 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 步云桥镇 | 岩门社区 | 新型农村集体经济发展项目 | 岩门社区 | 2023-09-01 | 2023-12-01 | 祁东县县委组织部、祁东县农经服务中心 | 入股跃华食品有限公司农副食品加工项目，项目内容为购买农副食品原材料，通过深加工，再次进行销售。 | 50 | 50 | 0 | 1 | 980 | 4752 | 0 | 56 | 11 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】207号 | 第四批
3 | 产业发展 | 新型农村集体经济发展项目 | 新型农村集体经济发展项目 | 永昌街道 | 赵坪铺村 | 新型农村集体经济发展项目 | 赵坪铺村 | 2023-09-01 | 2024-02-01 | 祁东县县委组织部、祁东县农经服务中心 | 入股投资祁东县万芳园种植专业合作社。该合作社总投资500万元，其中村集体投资50万元，合作年限为8年，村集体收益为每年固定分红5万元整。 | 500 | 50 | 450 | 1 | 230 | 1080 | 1 | 25 | 73 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】207号 | 第四批
七 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | [10 empty] | 200 | 200 | 0
1 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮市镇 | 东安村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 东安村李家屋组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 李家屋大塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 1 | 10 | 15 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
2 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮市镇 | 樟树村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 樟树村樟树岭组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 樟树岭塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
3 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 粮市镇 | 赤松亭村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 赤松亭村白银组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 腰塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 16 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
4 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河洲镇 | 定丰村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 定丰村7村民小姐 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 道士下塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
5 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河洲镇 | 前锦村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 前锦村8村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 缸屋塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
6 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 河洲镇 | 祥和村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 祥和村1、4村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 祥和村架木塘水库清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
7 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 归阳镇 | 幸福村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 幸福村下湖组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 新家皂塘、茶山塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
8 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 鸟江镇 | 云山村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 云山村黄家村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 腰塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
9 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金桥镇 | 沙冲村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 沙冲村梅杏小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 屋门塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
10 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 金桥镇 | 楠木桥村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 楠木桥村11、8村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 雷家组塘、社塘组塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 44 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
11 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 过水坪镇 | 同福村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 同福村同福村1、2、3、4组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 长湖塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
12 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤街道 | 秀丰村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 秀丰村沙联组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 沙联塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
13 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白鹤街道 | 太和村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 太和村形子组、狮塘组、大岭组、肖丫组、栗山组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 形子塘、诗塘、大岭塘、肖丫大塘、栗山长塘5口塘清淤整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 23 | 92 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
14 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪桥街道 | 益城 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 益城麦子塘 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 麦子塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
15 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪桥街道 | 上波村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 上波村刘丫组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 浅塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
16 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪桥街道 | 井塘社区 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 井塘社区道塘 小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 莲丫塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
17 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 洪桥街道 | 云鹤村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 云鹤村五告塘村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 益言塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
18 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 玉合街道 | 曹西社区 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 曹西社区曹口堰居民小组、冷芝塘居民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 皂业塘、过路塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
19 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 永昌街道 | 湖塘村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 湖塘村麻叶塘组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 浑水塘、蔡家塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
20 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 过水坪镇 | 福炎村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 福炎村9村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 杜粟塘、花塘冲大塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
21 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双桥镇 | 大营村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 大营村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 槽门塘、毛塘、莲子塘、石子塘、石子塘5口塘清淤整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 26 | 104 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
22 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双桥镇 | 竹山村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 竹山村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 干枝塘、木子塘、横塘、莲子塘、摇塘清淤整治 | 10 | 10 | 0 | 1 | 27 | 108 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
23 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 双桥镇 | 金盆村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 金盆村7村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 7组枫树塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
24 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 玉泉村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 玉泉村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 高叶塘(骨干塘)、大塘、瓦叶塘清淤整治 | 8 | 8 | 0 | 1 | 24 | 96 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 其中骨干山塘1处 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
25 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 兴龙村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 兴龙村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 申半眼塘、李子塘、观音塘3口塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 18 | 72 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
26 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 大同村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 大同村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 荒梍塘、大牛叶塘、麻叶坟塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 68 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
27 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 灵官镇 | 群利村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 群利村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 杨塘、大树塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
28 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 风石堰镇 | 宝山村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 宝山村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 早和塘(骨干塘)、连鱼塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 16 | 64 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 其中骨干山塘1处 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
29 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 风石堰镇 | 杉铺村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 杉铺村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 竹丝塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
30 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白地市镇 | 黄土岭村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 黄土岭村3组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 池子塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
31 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 白地市镇 | 柏松亭村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 柏松亭村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 锁匙塘(骨干塘)、催家冲塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 68 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 其中骨干山塘1处 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
32 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄土铺镇 | 民福村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 民福村民福4组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 黄泥塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
33 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 黄土铺镇 | 永新村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 永新村永新一组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 荷叶塘、上院新塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
34 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 石亭子村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 石亭子村5组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 游马塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 44 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
35 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 杨梅村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 杨梅村5组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 拦杆塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
36 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 石亭子镇 | 泉塘村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 泉塘村9组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 雄安塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
37 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 官家嘴镇 | 枫社村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 枫社村2村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 千公塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
38 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 官家嘴镇 | 草源冲村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 草源冲村10村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 大吉塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | 11 | 18 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
39 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 官家嘴镇 | 日升堂村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 日升堂村11村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 刘家大塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
40 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 步云桥镇 | 鑫塘 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 鑫塘村油丝6组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 贺家塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 17 | 68 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 骨干山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
41 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 步云桥镇 | 胜岳 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 胜岳村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 夜干塘、守木塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
42 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 砖塘镇 | 石山堰村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 石山堰村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 荷叶塘清淤整治 | 6 | 6 | 0 | 1 | 17 | 68 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 其中骨干山塘1处 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
43 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 砖塘镇 | 长坝塘村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 长坝塘村长坝塘村8组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 泉塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
44 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 砖塘镇 | 青云村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 青云村青云村26组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 栏杆塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
45 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城连墟乡 | 清江桥村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 清江桥村3村民小组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 新塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
46 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 胡坪村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 胡坪村 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 贱家塘、猪婆塘、长塘、圆塘清淤整治 | 8 | 8 | 0 | 1 | 23 | 92 | 1 | 7 | 66 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
47 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 蒋家桥镇 | 西湖村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 西湖村17、5组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 麻竹塘、坳头塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 48 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
48 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 凤岐坪 | 宝莲洞村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 宝莲洞村龙塘11、12组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 对屋塘、新屋大塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 12 | 30 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
49 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城连墟乡 | 和平新村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 和平新村杨梅1组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 两口塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | 8 | 21 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
50 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 城连墟乡 | 胜福村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 胜福村黄栗山9组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 下岩塘清淤整治 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 24 | 1 | 10 | 17 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
51 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 牛子庙村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 牛子庙村5、6、16组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 石子塘、华音庵塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 11 | 44 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
52 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 廻水湾村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 廻水湾村22、30组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 蓝碗塘、细塘；李家塘、杉木塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 |  |  |  | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
53 | 产业发展 | 生产项目 | 种植业基地 | 太和堂镇 | 圆珠山村 | 小型农业水利设施建设奖补项目 | 圆珠山村22、5组 | 2023-03-01 | 2023-11-01 | 祁东县水利局 | 锁匙塘、黄土塘清淤整治 | 4 | 4 | 0 | 1 | 10 | 40 | 1 | 11 | 30 | 详见绩效目标资料 | 是 | 一般山塘 | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批
八 | 金融保险配套项目 | [10 empty] | 375 | 375 | 0
1 | 产业发展 | 金融保险配套项目 | 新型经营主体贷款贴息 | 祁东县 |  | 贷款贴息 | 祁东县 | 2022-01-01 | 2023-12-01 | 祁东县农业农村局 | 197个新型农业经营主体贷款贴息 | 375 | 375 | 0 | 122 | 1830 | 6588 | 29 | 343 | 1235 | 详见绩效目标资料 | 是 |  | 省级资金 | 湘财预【2023】223号 | 第五批