## 2019年项目变更
附件：
2020年第二批变更项目情况表
序 号 | 原项目安排情况 | [5 empty] | 变更后项目安排情况 | [5 empty] | 备注
| 原项目实施单位 | 原项目实施地点 | 原项目建设任务 | 原资金 安排 (万元) | 原项目责任单位 | 原批复文号 | 序号 | 变更后项目实施单位 | 变更后项目实施地点 | 变更后建设任务 | 变更后资金安排 (万元) | 变更后项目责任单位
1 | 砖塘镇龙溪村委会 | 砖塘镇龙溪村 | 荷叶塘小型水库加固（1、大埧加固，内坡加厚六角砖护坡。2、涵洞重建，消力井及卧管。3、溢洪道护砌，新建人行桥。4、防汛公路新建500米） | 50 | 砖塘镇人民政府 | 祁扶领发 〔2020〕3号 | 1 | 砖塘镇龙溪村委会 | 砖塘镇龙溪村 | 荷叶塘小型水库加固（1、大埧加固，内坡加厚六角砖护坡。2、涵洞重建，消力井及卧管。3、溢洪道护砌，新建人行桥。4、防汛公路新建250米） | 50 | 砖塘镇人民政府
2 | 过水坪镇明远峰村委会 | 过水坪镇明远峰村 | 新建森林防火隔离带简易公路12公里及部分路面铺沙 | 20 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 2 | 过水坪镇明远峰村委会 | 过水坪镇明远峰村 | 硬化明远峰村村级公路2.23公里 | 20 | 过水坪镇人民政府
3 | 步云桥镇黄龙江村委会 | 步云桥镇黄龙江村 | 发展特色水果种植80亩 | 20 | 步云桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 3 | 步云桥镇黄龙江村委会 | 步云桥镇黄龙江村 | 硬化黄龙上桥梓冲8组、12组村组公路0.6公里 | 20 | 步云桥镇人民政府
4 | 步云桥镇拔茅冲村委会 | 步云桥镇拔茅冲村 | 硬化通组公路480米，护坡25米 | 20 | 步云桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 4 | 步云桥镇拔茅冲村委会 | 步云桥镇拔茅冲村 | 硬化通组公路364米及维修公路9处212米（五角塘路口至红腾冲三处；五角塘路口至西湾拱桥二处；树山堂至牛筋岭四处） | 20 | 步云桥镇人民政府
5 | 县农村公路管理所 | 双桥镇、官家嘴、灵官、归阳等乡镇 | 1、双桥镇大坪山-龙家八院子提质改造2.336公里（37.38万元）； 2、官家嘴镇经济场-日升学校提质改造1.602公里（25.63万元）； 3、官家嘴镇雷阿塘功德碑-村部提质改造0.7公里（11.2万元）； 4、官家嘴镇三乌冲-竹山村部提质改造1.142公里（18.27万元）； 5、灵官镇沙子江-祁阳下马桥提质改造1.093公里（17.49万元）； 6、双桥镇瓦货窑-大云村提质改造2.249公里（35.98万元）； 7、归阳镇八子塘村公路新建1.774公里（58.288万元）。 | 204.238 | 县交通局 | 祁扶领发 〔2020〕3号 | 5 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇兰田村 | 兰田-挡头冲改建1.8公里 | 74.95 | 县交通局
[7 empty] | 6 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇金红居委会 | 金红居委会公路改建1.2公里 | 47.4 | 县交通局
[7 empty] | 7 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇湖湾村 | 湖湾村公路改建2.2公里 | 81.888 | 县交通局
6 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 天堂组至社公组公路扩宽护砌、铺砂1公里 | 17 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 21号 | 8 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 金竹村金铺组至村主干道硬化600米 | 17 | 金桥镇人民政府
7 | 金桥镇楠木桥村委会 | 金桥镇楠木桥村 | 粉笔塘组整修护砌山塘2口（屋门口塘、后头塘）及硬化通组公路70米 | 10 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 9 | 金桥镇楠木桥村委会 | 金桥镇楠木桥村 | 粉笔塘组通组公路路基扩宽、护坡、硬化70米 | 10 | 金桥镇人民政府
8 | 洪桥街道云鹤村委会 | 洪桥街道云鹤村 | 硬化晒谷坪至四野冲通组公路350米 | 12 | 洪桥街道办事处 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 10 | 洪桥街道云鹤村委会 | 洪桥街道云鹤村 | 硬化晒谷坪至四野冲通组公路220米及护坡15米和村主干道至新村部52米 | 12 | 洪桥街道办事处
9 | 玉合街道玖隆村委会 | 玉合街道玖隆村 | 整修通组公路路基1公里 | 10 | 玉合街道办事处 | 祁扶领发 〔2020〕4号 | 11 | 玉合街道玖隆村委会 | 玉合街道玖隆村 | 公路整修270米（扩宽3米开挖转运土方约1700立方、新修路面水沟220米、地下水沟50米） | 10 | 玉合街道办事处
| 合计 |  |  | 363.238 | [6 empty] | 363.238

## Sheet1
2018年度财政涉农整合资金部分项目变更情况表
序 号 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助 标准 | 资金规模及筹集方式（万元） |  |  |  | 项目预期效益 |  |  |  | 是、否 有群众 参与和 带贫减 贫机制 | 项目进度 |  | 项目责任单位 | 原批复文号 | 变更 | 备注
[7 empty] | 合计 | 涉农 整合 资金 | 支持新型经济组织资金 | 自筹 资金 | 受益 人口 | 其中 贫困 户数 | 贫困 人口 | 农民 年增收（万元） |  | 开工时间 | 竣工时间
49 | 马杜桥乡乐园村委会 | 马杜桥乡乐园村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、候里冲骨干塘防渗加固35米；2、大河岭中药材基地内新修铺沙机耕道长3km；3、淡家桥至石乐亭3500米疏浚清淤。 | 55 | 64 | 55 | 0 | 9 | 2528 | 78 | 271 | 7 | 是 | 2018年5月 | 2018年9月 | 马杜桥乡人民政府 |  |  | 变更
1 | 马杜桥乡乐园村委会 | 马杜桥乡乐园村 | 基础设施 | 农田水利 | 凳子岭油茶基地内修机耕道2.2km、机耕道铺砂1.2Km，宽5米、厚3公分；基地内抗旱水管16250米(32管1250米，25管15000米)；高压水泵1台，18M3 蓄水池1个 | 55 | 64 | 55 | 0 | 9 | 2528 | 78 | 271 | 7 | 是 | 2018.10 | 2018.12 | 马杜桥乡 人民政府
11 | 马杜桥乡星桥村委会 | 马杜桥乡星桥村 | 生产发展 | 种植业 | 1、塘冲口至枫皂1.5km路基工程 2、蓄水池50m3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 200 | 12 | 42 | 2 | 是 | 2018年4月 | 2018年8月 | 马杜桥乡人民政府 |  |  | 变更
2 | 马杜桥乡星桥村委会 | 马杜桥乡星桥村 | 基础设施 | 种植业 | 七星片水渠加固1260米、清淤815米 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 316 | 14 | 57 | 2 | 是 | 2018.11 | 2018.12 | 马杜桥乡 人民政府
38 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇拔茅冲片 | 基础设施 | 公路建设 | 步云桥镇拔茅冲片郭家嘴至凤歧坪乡公路路基建设 | 600 | 650 | 600 | 0 | 50 | 8000 | 277 | 970 | 55 | 是 | 2018.7 | 2018.12 | 县交通局 |  |  | 变更
| 县农村公路管理所 | 河洲镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C037三湖村叉口-上塘冲一标公路安全防护工程 | 41.745 | 41.745 | 41.745 | 0 | 0 | 1043 | 20 | 104 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县CJA7冷水坑-无底公路安全防护工程 | 36.4784 | 36.4784 | 36.4784 | 0 | 0 | 911 | 18 | 91 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 砖塘镇、河洲镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y377茶山皂-长滩桥村等2条公路安全防护工程 | 46.851 | 46.851 | 46.851 | 0 | 0 | 1171 | 23 | 117 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 过水坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C164百眉岭-黄马塘等两条公路安全防护工程 | 49.8695 | 49.8695 | 49.8695 | 0 | 0 | 1246 | 24 | 124 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 过水坪镇、白地市镇、石亭子镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y370种猪场-万福岭等4条公路安全防护工程 | 46.5084 | 46.5084 | 46.5084 | 0 | 0 | 1162 | 23 | 116 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 白地市、洪桥镇、石亭子镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X150老白地村-毛坪村等5条公路 | 49.0421 | 49.0421 | 49.0421 | 0 | 0 | 1226 | 24 | 122 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X148九公里-石亭子-黄土铺等2条公路安全防护工程 | 42.224 | 42.224 | 42.224 | 0 | 0 | 1055 | 21 | 105 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y957上福冲-五龙村等6条公路安全防护工程 | 45.548 | 45.548 | 45.548 | 0 | 0 | 1138 | 22 | 113 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 蒋家桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X157蒋家桥-四明山等6条公路安全防护工程 | 47.643 | 47.643 | 47.643 | 0 | 0 | 1191 | 23 | 119 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 步云桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县CAV6凤仪村-灵官庙村公路 | 31.8266 | 31.8266 | 31.8266 | 0 | 0 | 795 | 15 | 79 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y381永年二组-官家嘴等6条公路 | 45.467 | 45.467 | 45.467 | 0 | 0 | 1136 | 22 | 113 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y960老屋塘-庙冲村公路 | 64.588 | 64.588 | 64.588 | 0 | 0 | 1614 | 32 | 161 | 6 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 风石堰 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县S226风石堰-老屋塘等2条公路 | 52.209 | 52.209 | 52.209 | 0 | 0 | 1305 | 26 | 130 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
2 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 清联居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化460m改建工程 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 162 | 11 | 22 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
17 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 马杜桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.3公里改建工程 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 222 | 9 | 19 | 0.9 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C507楠木冲-水库大坝公路安全防护工程 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 0 | 0 | 938 | 18 | 93 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
70 | 双桥镇双桥村委 | 双桥镇 双桥村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 双桥村淡家组至会河组铺设1.25MPaRe90PE管长1.8KM | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 258 | 4 | 15 | 2 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇 人民政府 |  |  | 变更