## 资金来源表
附件1：
祁东县2020年统筹整合使用财政涉农资金来源表
单位：万元
序号 | 财政资金名称 | 资金规模 | 备 注
| 合 计 | 8690.704
一 | 省级财政资金小计 | 8490.704
1 | 扶贫专项资金 | 947
2 | 重大水利工程建设专项资金 | 108
3 | 林业生态保护修复及发展专项 | 308
4 | 待省级第二、三、四季度安排我县的财政涉农整合资金 | 7127.704
二 | 待市级第二、三、四季度安排我县的市级财政专项扶贫资金 | 200

## 汇总表
附件2：
祁东县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目汇总表
单位：万元
序号 | 项 目 | 计划统筹资金 | 备注
1 | 基础设施项目 | 6490.904
2 | 产业扶贫项目 | 2199.8
| 合计 | 8690.704

## 明细表
附件3：
祁东县2020年统筹整合使用财政涉农资金项目明细表
序号 | 项 目 实施单位 | 项 目 实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 项目建设内容及规模 | 资金规模及筹集方式（万元） |  |  | 项目预期效益 |  |  |  | 是、否有群众参与和带贫减贫机制 | 项目进度 |  | 项 目 责任单位 | 备注
[6 empty] | 合计 | 涉农整合 资 金 | 自筹资金 | 受益人口 | 其 中 贫困户数 | 贫困人口 | 农民年增收(万元) |  | 开工时间 | 竣工时间
| 祁东县 |  |  |  |  | 9324.354 | 8690.704 | 633.65 | 175528 | 6336 | 21512 | 730.65
一 | 基础设施 |  |  |  |  | 7091.354 | 6490.904 | 600.45 | 147412 | 5326 | 18000 | 575.65
（一） | 安全饮水巩固提升 |  |  |  |  | 4104.38 | 4066.88 | 37.5 | 74809 | 3563 | 12237 | 424.05
1 | 永昌街道燕子岩社区 | 永昌街道燕子岩社区 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 燕子岩社区9、10、11、12、13组打机井 | 30 | 30 | 0 | 325 | 30 | 65 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 永昌街道办事处
2 | 粮市镇 | 粮市镇粮市村龙仕香 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ200深水井及水泵、配套电缆等 | 3 | 3 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
3 | 粮市镇 | 粮市镇粮市村刘艳英 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 1.5 | 1.5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
4 | 粮市镇 | 粮市镇粮市村赵金田 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
5 | 粮市镇 | 粮市镇赤松亭村张小生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
6 | 粮市镇 | 粮市镇粮市村张新保 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
7 | 粮市镇 | 粮市镇石埠村夏知秀 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
8 | 粮市镇 | 粮市镇樟树村唐向东 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井及水泵、配套电缆等 | 0.76 | 0.76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
9 | 粮市镇政府 | 粮市镇赤松亭村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 深水井井口防护、潜水泵及配套设施安装，供水管安装到户，Φ50-32PE管长度约1650m；九司8组新建集中供水工程，打深Φ200水井，新建蓄水池10m³，铺设输供水管道Φ50管长度约931m | 40.5 | 40.5 | 0 | 300 | 6 | 18 | 4.05 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
10 | 粮市镇政府 | 粮市镇粮市村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 更换加药设备、过滤池滤砂，硬化取水口路面化，泵房安装电动葫芦。街道供水管道更新改造。 | 16.5 | 16.5 | 0 | 3830 | 61 | 157 | 1.65 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
11 | 粮市镇政府 | 粮市镇樟树村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1、村部集中供水工程：6个组供水入院Φ50PE管长1200m，水井内钻Φ200深水井，加深30m,水井周边改造加高。水井泵房改造。更换和修复损坏Φ63PE输水管280m。 2、楠木集中供水点水井加深和周边环境改善（5000 元）。 | 9.33 | 9.33 | 0 | 265 | 4 | 15 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 粮市镇人民政府
12 | 河洲镇 | 河洲镇戏台坪村雷秋桂 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻7个Φ150深水井及水泵蓄水箱配套电缆等 | 6 | 6 | 0 | 21 | 1 | 1 | 0.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 河洲镇人民政府
13 | 河洲镇 | 河洲镇刘三庙村刘法国 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ150深水井及水泵配套电缆等 | 3.5 | 3.5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.35 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 河洲镇人民政府
14 | 水务集团 | 河洲镇三河村（毛家偃村） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 河洲水厂管网延伸 | 33 | 33 | 0 | 500 | 3 | 9 | 3.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
15 | 水务集团 | 河洲镇祥和村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 河洲水厂管网延伸 | 135 | 135 | 0 | 800 | 40 | 132 | 13.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
16 | 水务集团 | 河洲镇河洲村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 河洲水厂管网延伸 | 10.5 | 10.5 | 0 | 300 | 35 | 101 | 1.05 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
17 | 河洲镇政府 | 河洲镇市门村23组.7组.15组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ200深水井三口 | 7.5 | 7.5 | 0 | 150 | 3 | 11 | 0.75 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 河洲镇政府人民政府
18 | 归阳镇 | 归阳镇胜利村赵宋明 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
19 | 归阳镇 | 归阳镇胜利村申力生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
20 | 归阳镇 | 归阳镇七碗村赵青柏 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
21 | 归阳镇 | 归阳镇七碗村蒋显武 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
22 | 归阳镇 | 归阳镇七碗村唐海平 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
23 | 归阳镇 | 归阳镇上吉村谭顺生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
24 | 归阳镇 | 归阳镇上吉村张生秀 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ110深水井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
25 | 归阳镇 | 归阳镇幸福村邓飞云 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 接归阳自来水 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
26 | 归阳镇 | 归阳镇幸福村高欢 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 接归阳自来水 | 0.7 | 0.7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
27 | 水务集团 | 归阳镇冲安村 （潘家） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 归阳水厂管网延伸 | 29 | 29 | 0 | 570 | 6 | 20 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
28 | 水务集团 | 归阳镇幸福村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 归阳水厂管网延伸 | 138.5 | 138.5 | 0 | 2100 | 11 | 37 | 13.85 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
29 | 归阳镇政府 | 归阳镇上吉村13户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ200深水井三口 | 8.5 | 8.5 | 0 | 45 | 5 | 15 | 0.85 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
30 | 鸟江镇 | 鸟江镇杨柳村周得香 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸 | 0.84 | 0.84 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 鸟江镇人民政府
31 | 水务集团 | 鸟江镇大岭村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 与祁阳县相邻马鞍组有5户需要安装Φ50 PE给水管1180米及大岭加压泵站 | 15.83 | 15.83 | 0 | 7 | 2 | 6 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
32 | 水务集团 | 鸟江镇杨柳村大排组26户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 需从村级加压站后重新安装Φ63 PE给水管880米。 | 4.5 | 4.5 | 0 | 60 | 1 | 2 | 0.45 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
33 | 水务集团 | 鸟江镇杨柳村新华片 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 大部分由归阳水厂维修好，但上井组、下井组需要重新安装Φ50 PE给水管450米。 | 1.52 | 1.52 | 0 | 130 | 4 | 20 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
34 | 金桥镇 | 金桥镇官山村委会高国华 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
35 | 金桥镇 | 金桥镇金福村胡开春 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | Φ150水井100m | 1.5 | 1.5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
36 | 金桥镇政府 | 金桥镇金福村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 增加配套资金完善：1、井口防护；2、配套不锈钢水箱17个；3、配套电缆2000m；4、配套水管5.1km； | 25 | 25 | 0 | 900 | 24 | 76 | 2.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
37 | 金桥镇政府 | 金桥镇金福村金福小学 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新打1口Φ200深井120m，10m³不锈钢水箱1个 | 3.56 | 3.56 | 0 | 200 | 5 | 9 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
38 | 金桥镇政府 | 金桥镇胜联村（会皂村） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井、新建蓄水池、水管铺设 | 15 | 15 | 0 | 200 | 7 | 28 | 1.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
39 | 水务集团 | 金桥镇至鸟江镇 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 金桥镇至鸟江镇归阳水厂管网延伸 | 380.5 | 343 | 37.5 | 8900 | 200 | 620 | 38.05 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
40 | 白鹤街道 | 白鹤街道白鹤社区肖国文 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 接红旗水库自来水 | 0.3 | 0.3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.03 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
41 | 白鹤街道 | 白鹤街道白鹤社区肖定华 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
42 | 白鹤街道 | 白鹤街道白鹤社区肖民主 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
43 | 白鹤街道 | 白鹤街道白鹤社区胡新乔 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
44 | 白鹤街道 | 白鹤街道白鹤社区肖立喜、肖国生、肖仕生3户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井φ110深70m共三口井 | 2.28 | 2.28 | 0 | 120 | 3 | 12 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
45 | 白鹤街道 | 白鹤街道黄龙社区曾元民等 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ1000大口井20m | 4.3 | 4.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.43 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
46 | 白鹤街道 | 白鹤街道前丰社区李鸡公 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
47 | 白鹤街道 | 白鹤街道前丰社区江新生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
48 | 白鹤街道 | 白鹤街道秀丰社区唐同生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
49 | 白鹤街道 | 白鹤街道秀丰社区江端秀、陈自生2户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø180深50m | 0.84 | 0.84 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
50 | 白鹤街道 | 白鹤街道砖冲社区李六生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
51 | 白鹤街道 | 白鹤街道百家社区张贤幼 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸 | 0.3 | 0.3 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
52 | 白鹤街道办事处 | 白鹤街道办事处白鹤社区杨塘组6户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1.2*1.2*2.5明井护砌加深 | 0.51 | 0.51 | 0 | 20 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白鹤街道办事处
53 | 玉合街道 | 玉合街道玖隆村何远法等16户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 挡水坝、水池及管网 | 14 | 14 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
54 | 玉合街道 | 玉合街道大福村胡新国 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1.5*1.5*2.5明井 | 1.6 | 1.6 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.16 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
55 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处何家村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 增加净水设备 | 50 | 50 | 0 | 2500 | 28 | 91 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
56 | 水务集团 | 玉合街道办事处乔丰村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建蓄水池、取水工程、铺设管道300m及配套设施 | 96.6 | 96.6 | 0 | 700 | 34 | 113 | 9.66 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
57 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处绿野村新洲组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井及配套设施 | 10 | 10 | 0 | 60 | 1 | 4 | 0.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
58 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处玖隆村富家组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井及配套设施 | 4 | 4 | 0 | 50 | 2 | 8 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
59 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处玖隆村村部 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井，深15m | 2.8 | 2.8 | 0 | 33 | 2 | 7 | 0.28 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
60 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处玖隆村龙家园组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井，深15m | 2.8 | 2.8 | 0 | 88 | 6 | 27 | 0.28 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
61 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处玖隆村周家水库 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建大口井，深15m | 2.8 | 2.8 | 0 | 283 | 13 | 45 | 0.28 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
62 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处玖隆村周家院子 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 水井水池加固 | 2.7 | 2.7 | 0 | 30 | 1 | 5 | 0.27 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
63 | 玉合街道办事处 | 玉合街道办事处山硚村崇山组周玉叔五户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 20 | 1 | 3 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
64 | 洪桥街道 | 洪桥街道鼎兴村周生华 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井80m | 1.3 | 1.3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.13 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
65 | 水务集团 | 洪桥街道办事处上马村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸 | 46 | 46 | 0 | 400 | 8 | 34 | 4.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
66 | 水务集团 | 洪桥街道办事处盘龙居委会 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 县城水厂管网延伸 | 134.16 | 134.16 | 0 | 1200 | 27 | 68 | 13 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
67 | 水务集团 | 洪桥街道办事处洪桥村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 请求安装自来水，解决饮水问题 | 260 | 260 | 0 | 1500 | 75 | 240 | 26 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
68 | 洪桥街道办事处 | 洪桥街道办事处马头村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 铺设管道600m、安装潜水泵和不锈钢水箱 | 2.1 | 2.1 | 0 | 137 | 72 | 227 | 0.21 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
69 | 洪桥街道办事处 | 洪桥街道办事处马头村红岭干组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建蓄水池、水管铺设 | 2 | 2 | 0 | 118 | 3 | 12 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
70 | 洪桥街道办事处 | 洪桥街道办事处桃花源村(原花木村) | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打大口井4处φ1000 | 9 | 9 | 0 | 65 | 29 | 87 | 0.9 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
71 | 洪桥街道办事处 | 洪桥街道办事处桃花源村(原花木村) | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打明井4口，安装潜水泵和不锈钢水箱各2个，DN32 PE安装850m | 11.5 | 11.5 | 0 | 77 | 6 | 18 | 1.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
72 | 水务集团 | 洪桥街道办事处益城观 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 接红旗水库自来水，增压泵1个 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 5 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
73 | 水务集团 | 永昌街道办事处法华村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 县城水厂管网延伸 | 49.5 | 49.5 | 0 | 157 | 5 | 16 | 4.95 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
74 | 永昌街道办事处 | 永昌街道办事处湖塘村28组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ200机井150m,铺设管道300m、安装潜水泵和不锈钢水箱 | 4.4 | 4.4 | 0 | 91 | 1 | 3 | 0.44 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 永昌街道办事处
75 | 永昌街道办事处 | 永昌街道办事处洪塘町村彭华香 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | φ150机井80m | 1.3 | 1.3 | 0 | 91 | 1 | 3 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 永昌街道办事处
76 | 过水坪镇政府 | 过水坪镇明远峰村白灰皂、陈家冲 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸 | 5 | 5 | 0 | 70 | 13 | 41 | 0.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 过水坪镇人民政府
77 | 过水坪镇政府 | 过水坪镇明远峰村谭家冲 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 建挡水坝2处，蓄水池5m3二个，DN40PE管6km。 | 18.6 | 18.6 | 0 | 300 | 15 | 60 | 1.86 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 过水坪镇人民政府
78 | 水务集团 | 过水坪镇百吉村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 主管DN110PE管延伸2km，支管DN63PE管铺设2km。 | 23.5 | 23.5 | 0 | 400 | 90 | 323 | 1.95 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
79 | 水务集团 | 过水坪镇富民村（老村百寿村） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 主管DN110PE管延伸2km，支管DN63PE管铺设0.6km。 | 24 | 24 | 0 | 450 | 12 | 54 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
80 | 高兴水库管理所 | 过水坪镇大兴岭村号鱼塘安置点 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 更换PE75长1500m，安装排污阀 | 7.15 | 7.15 | 0 | 60 | 12 | 37 | 0.7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 高兴水库管理所
81 | 过水坪镇政府 | 过水坪镇大兴岭村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 工程改造 | 20 | 20 | 0 | 300 | 15 | 60 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 过水坪镇人民政府
82 | 高兴水库管理所 | 过水坪镇姊妹岭村（原新屋村3、4组）18、19组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 黄马塘水厂管网延伸工程 | 22.2 | 22.2 | 0 | 350 | 4 | 16 | 2.22 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 高兴水库管理所
83 | 灵官镇 | 灵官镇禄桥村周松林 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | Φ150水井40m | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.06 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
84 | 灵官镇 | 灵官镇禄桥村周红旗 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | Φ150水井40m | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 1 | 8 | 0.06 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
85 | 灵官镇 | 灵官镇禄桥村刘铁生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | Φ150水井40m | 0.6 | 0.6 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.06 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
86 | 高兴水库管理所 | 灵官镇红茶村10组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 灵官水厂管网延伸Φ110管800m | 6.69 | 6.69 | 0 | 130 | 3 | 9 | 0.7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 高兴水库管理所
87 | 高兴水库管理所 | 灵官镇红茶村12-13组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 灵官水厂管网延伸Φ110管1300m | 10.87 | 10.87 | 0 | 130 | 2 | 12 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 高兴水库管理所
88 | 灵官镇政府 | 灵官镇永寿村1组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 山塘清淤弃运、内坡浆砌石护砌，坝体整修，库尾铺设反滤料堆体，上游深挖沉砂池 | 14.69 | 14.69 | 0 | 62 | 1 | 3 | 1.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
89 | 灵官镇政府 | 灵官镇永寿村17-18-19-21组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 开沟设截渗墙，筑矮坝，土工膜止水，铺设反滤料堆体（含临时道路） | 11.88 | 11.88 | 0 | 240 | 2 | 6 | 1.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
90 | 灵官镇政府 | 灵官镇群利村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 乌山冲水厂管网延伸 | 30 | 30 | 0 | 450 | 12 | 54 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
91 | 双桥镇 | 双桥镇竹山村周四喜 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | Φ40PE管900m | 2.16 | 2.16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
92 | 双桥镇 | 双桥镇兰古村彭昌盛 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 露天井整修 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
93 | 水务集团 | 双桥镇江南新村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 曹口堰水厂管网延伸 | 49 | 49 | 0 | 350 | 88 | 291 | 4.9 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
94 | 水务集团 | 双桥镇丁塘村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 曹口堰水厂管网延伸3.7km | 22.5 | 22.5 | 0 | 920 | 10 | 36 | 2.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
95 | 水务集团 | 双桥镇湘竹村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 曹口堰水厂管网延伸4.5km | 31.5 | 31.5 | 0 | 629 | 11 | 49 | 3.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
96 | 双桥镇政府 | 双桥镇虎形山村罗子组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新打3口Φ200深井120m，5m³不锈钢水池一个。 | 6.68 | 6.68 | 0 | 52 | 1 | 2 | 0.7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
97 | 双桥镇政府 | 双桥镇虎形山村欧阿坪组刘友斌家 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井一口及配套设施 | 1.5 | 1.5 | 0 | 6 | 1 | 2 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
98 | 双桥镇政府 | 双桥镇虎形山村上、下彭组彭石桥等2户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井Φ200深井2口及供水水管、水箱安装及机电设备（用电）等配套 | 3.5 | 3.5 | 0 | 19 | 1 | 1 | 0.35 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
99 | 双桥镇政府 | 双桥镇虎形山村庙山组颜阳秀 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | DE32供水水管、水箱安装及机电设备（用电）等配套 | 0.5 | 0.5 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
100 | 双桥镇政府 | 双桥镇兰古村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 双桥镇兰古村唐福冲水厂管网延伸 | 160 | 160 | 0 | 1200 | 27 | 68 | 16 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
101 | 风石堰镇政府 | 紫冲村29组徐华英、彭南平、朱菊和2户 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 管网延伸工程 | 1.5 | 1.5 | 0 | 5 | 3 | 5 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 风石堰镇人民政府
102 | 风石堰镇政府 | 风石堰镇中华山村11-12-13组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 南园冲水库库尾增设20m³蓄水池铺，设Φ90PE管2.0km | 20 | 20 | 0 | 400 | 1 | 1 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 风石堰镇人民政府
103 | 风石堰镇政府 | 风石堰镇沙井湾至和坪街上 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 管网延伸 | 30 | 30 | 0 | 300 | 15 | 60 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 风石堰镇人民政府
104 | 水务集团 | 风石堰镇永和村、莲花村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 永和村、莲花村唐福水厂主管辅设 | 272 | 272 | 0 | 1500 | 75 | 240 | 27.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
105 | 白地市镇人民政府 | 白地市镇万福岭村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸工程 | 30 | 30 | 0 | 300 | 49 | 168 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 白地市镇人民政府
106 | 唐福冲水库管理所 | 白地市镇军营及徐家村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网改造及水厂维修 | 55 | 55 | 0 | 400 | 64 | 224 | 5.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 唐福冲水库管理所
107 | 水务集团 | 白地市镇、风石堰镇沙井村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 铁塘桥水厂加药、消毒设备报废重置，损毁管道修复等，风石堰镇沙井村管网延伸 | 96.5 | 96.5 | 0 | 2300 | 60 | 186 | 9.65 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
108 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡白源村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 加长进水管（吸水管）Φ63PE管30m。修复排水渠沿线损毁的供水管Φ50PE管长约500m， | 2.54 | 2.54 | 0 | 70 | 5 | 25 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
109 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡乐园村无底片 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 更换水源点至蓄水池爆裂输水管道Φ63PE管长约1950m；供水管道Φ75PE管长约850m,Φ63PE管长约310m、天启庵至崇神庵Φ50PE管长约1680m，新增减压水池20m³和30m³各一处，新增至安置点Φ40PE管长约200m。 | 26.5 | 26.5 | 0 | 2528 | 98 | 271 | 2.65 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
110 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡马杜桥村光明水厂、.罗江片及马杜桥小学 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1.光明水厂:建不锈钢大门宽*高4*2.5m,装管理房窗1.2*1.2m 6扇和防盗门3条；窗沉淀池栏杆改用镀锌钢管长26m，上沉淀池钢板踏步防锈处理；围墙钢管防锈处理，加高50cm,总厂60m。增设消毒设备和加药设备及药物。 2.罗江片:罗江、新塘冲各建1个15m³蓄水池（2.5*2.5*2.5m）；山塘冲新建拦水坝1个，长3m,高2m；新塘冲新建拦水坝，长10m,高2m；新、改建供水管Φ63PE管长3350m、Φ75PE管长1000m。 | 30 | 30 | 0 | 1520 | 22 | 98 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
111 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡政府 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 钻Φ200机井，配套水泵、水箱、输水管 | 3 | 3 | 0 | 35 | 3 | 10 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
112 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡石门山村西冲片 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1.西冲片从冲庙冲引水，新建拦水坝，长3m,高2m,新建慢滤池10m³和蓄水池15m³，输水Φ75PE管长约240m。供水管Φ63PE管长约2400m。 2.高峰片新建蓄水池25m³，长3m,宽3m,高2.7m,新建慢滤池10m³，输水Φ50PE管长约220m。供水Φ63PE管长约220m.新增三相电表及开户6000元。原深水井井口砼硬化，砼2*2*0.3=1.2m³。 3.太平庵片新建拦水坝，长3m,高2m,新建慢滤池和蓄水池5m³，输供水Φ63PE管长约80m，Φ,50PE管长约510m。 4.刘家老屋在原建拦水坝，重新接输水Φ50PE管长约300m。 | 31.5 | 31.5 | 0 | 1856 | 93 | 333 | 3.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
113 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡星桥村（一组、二组、五组） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 加高拦水坝，四面砼防渗，增设底板砼和过滤材料。增设加压设备。新增供水管Φ50PE管长约110m,Φ40PE管长约890m。 | 4.24 | 4.24 | 0 | 1940 | 60 | 205 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
114 | 马杜桥乡政府 | 马杜桥乡延塘村荷叶坳片 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 在原水源点下游新筑砼拦水坝长8m*高3m,接Φ50PE管长约150m至原供水管。 | 2.7 | 2.7 | 0 | 495 | 14 | 52 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 马杜桥乡政府
115 | 黄土铺镇 | 黄土铺镇雷公殿村李四莲 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 黄土铺镇人民政府
116 | 黄土铺镇政府 | 黄土铺镇雷公殿村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 水池及管网安装 | 19.5 | 19.5 | 0 | 300 | 84 | 227 | 1.95 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 黄土铺镇人民政府
117 | 黄土铺镇政府 | 黄土铺镇双溪村村部处 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井两口 | 2.5 | 2.5 | 0 | 65 | 5 | 25 | 0.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 黄土铺镇人民政府
118 | 黄土铺镇政府 | 黄土铺镇双溪村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 引山泉水 | 1.5 | 1.5 | 0 | 8 | 1 | 4 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 黄土铺镇人民政府
119 | 石亭子镇 | 石亭子镇石亭子村邹忠良 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 接石亭子自来水 | 0.15 | 0.15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
120 | 石亭子镇 | 石亭子镇长安村涂朝阳 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深30m | 0.4 | 0.4 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.04 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
121 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇敬老院 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井口及配套设施 | 6 | 6 | 0 | 50 | 3 | 10 | 0.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
122 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇石亭子村原富友村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 上福冲水厂管网延伸PE90长300m | 1.5 | 1.5 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
123 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇泉塘村邹祁丽家 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打深井及配套设施 | 2.5 | 2.5 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
124 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇秋塘村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井口 | 2 | 2 | 0 | 20 | 1 | 4 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
125 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇泉塘村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 石亭子镇管网延伸工程 | 15 | 15 | 0 | 60 | 3 | 11 | 1.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
126 | 石亭子镇政府 | 石亭子镇石亭子村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 取水工程重建（水泵机组，输水管道160-470m,供电工程）及管见网延伸 | 66 | 66 | 0 | 5100 | 52 | 180 | 6.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
127 | 官家嘴镇 | 清联社区兰田安罝点、6组刘耀国等7户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新集中供水工程 | 5.32 | 5.32 | 0 | 25 | 7 | 25 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
128 | 官家嘴镇 | 日升堂村管国祥 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.76 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
129 | 官家嘴镇政府 | 日升堂村（永年片） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 建沉淀池二座 | 10 | 10 | 0 | 156 | 7 | 20 | 2 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
130 | 官家嘴镇 | 怀远堂村管声建 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.76 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
131 | 官家嘴镇 | 怀远堂村李元保等3户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新集中供水工程 | 2.28 | 2.28 | 0 | 9 | 3 | 9 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
132 | 官家嘴镇 | 怀远堂村13组肖和秀、19组管春阳、3组管丁桥 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井3口 | 2.28 | 2.28 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
133 | 官家嘴镇 | 烟竹村7组邱春山 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井 | 0.76 | 0.76 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.76 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
134 | 官家嘴镇 | 石龙桥炉边肖金丽 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井 | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.76 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
135 | 官家嘴镇 | 石龙桥村12、13组蒋宪军等7户 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建拦水坝 | 5.32 | 5.32 | 0 | 23 | 7 | 23 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
136 | 官家嘴镇政府 | 官家嘴镇草源冲村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 水池防渗，水坝防渗等 | 5 | 5 | 0 | 29 | 3 | 12 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
137 | 官家嘴镇政府 | 官家嘴镇怀远堂村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 白溪冲水库接水新增铺设水管4000m | 15 | 15 | 0 | 188 | 6 | 18 | 5 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
138 | 官家嘴镇政府 | 清联居委会老村兰田2组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 电机及水管 | 1 | 1 | 0 | 55 | 3 | 10 | 1 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
139 | 官家嘴镇政府 | 马止亭村12组、23－26组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打深井、蓄水池及管网铺设 | 15 | 15 | 0 | 168 | 8 | 28 | 5 | 是 | 2019-10-01 | 2019-11-01 | 官家嘴镇人民政府
140 | 水务集团 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 官家嘴水厂备用水源（打井） | 38.5 | 38.5 | 0 | 300 | 20 | 60 | 3.85 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
141 | 水务集团 | 官家嘴镇管家嘴水厂 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 官家嘴水厂加药、消毒设备重置，损毁管道重新安装等 | 34.5 | 34.5 | 0 | 5600 | 65 | 195 | 3.45 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
142 | 砖塘镇 | 砖塘镇白鹤桥村唐方智 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø130深30m | 0.45 | 0.45 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
143 | 砖塘镇 | 砖塘镇双江新村陈敦勇 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø130深60m | 0.65 | 0.65 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
144 | 砖塘镇 | 砖塘镇石山堰村邹高盛 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø130深60m | 0.65 | 0.65 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
145 | 砖塘镇 | 砖塘镇青云村李再元 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø130深60m | 0.65 | 0.65 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
146 | 砖塘镇政府 | 砖塘镇长坝塘村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井口径130 | 0.76 | 0.76 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
147 | 步云桥镇政府 | 步云桥镇秋山村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 水管未铺设、水泵安装、水池维修 | 18.9 | 18.9 | 0 | 700 | 132 | 514 | 1.89 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
148 | 步云桥镇政府 | 步云桥镇桥家冲村后冲坑 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 浆砌石挡墙3000mm*500mm、过滤池1*1*1m，供电未开户，水泵未安装 | 2.62 | 2.62 | 0 | 20 | 2 | 7 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
149 | 步云桥镇政府 | 步云桥镇黄龙江村黄龙11组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 村镇两级督促施工单位抓紧水池防渗，新增铺设水管PE32长600m | 0.6 | 0.6 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0.06 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
150 | 杨家台水库管理所 | 步云桥镇金龙岩水厂 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 建设取水泵船，从金龙岩水库取水补充。加药、消毒设备重置，损毁管道修复等 | 31.5 | 31.5 | 0 | 500 | 33 | 103 | 3.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
151 | 步云桥镇政府 | 步云桥镇黄龙江村赵公6-8组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 村镇两级督促施工单位抓紧掩埋未到位水管，新增铺设水管PE40长500m | 0.9 | 0.9 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0.09 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
152 | 步云桥镇政府 | 步云桥镇黄龙7组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打深井100m，口径150mm | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 4 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
153 | 水务集团 | 步云桥镇乔木塘村、江东村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 杨家台水厂建设步云桥镇-蒋家桥镇管网连通工程，水厂设施设备维护、滤砂更换，加药、消毒设备报废重置，损毁管道修复等 | 245.5 | 245.5 | 0 | 4500 | 50 | 165 | 24.55 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
154 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇西湖村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 集中供水工程 | 35 | 35 | 0 | 182 | 12 | 40 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
155 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村杨金华 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
156 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村杨四海 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
157 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷章龙 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
158 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷章虎 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
159 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷六祥 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
160 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷三元 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
161 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷平杨 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
162 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村王安生 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
163 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷祥元 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
164 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村邓田清 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
165 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村曾凡丁 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
166 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村谢先又 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
167 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷章定 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
168 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村曾凡言 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
169 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村杨少华 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 6 | 1 | 6 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
170 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷清良 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
171 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇小坪村雷南阳 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 3 | 1 | 3 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
172 | 蒋家桥镇 | 蒋家桥镇胡坪村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1、新建过滤池50m3, 2、PE110水管10m， 3、新建挡水坝1座 | 58 | 58 | 0 | 700 | 146 | 569 | 5.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
173 | 凤歧坪乡政府 | 凤歧坪乡茅停子村七组 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 铺设引水管道长近3000米 | 12 | 12 | 0 | 200 | 4 | 16 | 1.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 凤歧坪乡人民政府
174 | 城连墟乡 | 城连墟乡永隆村杨斌、杨百元周理军、周盛录、王维新 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 增压泵、不锈钢水箱 | 2.5 | 2.5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
175 | 城连墟乡 | 城连墟乡云龙山村王国平 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井ø110深70m | 0.76 | 0.76 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
176 | 江口水库管理所 | 城连墟乡永隆村茶园冲水厂 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1、新建水池10m3, 2、PE160水管300m， 3、潜水泵1台套， 4、新建挡水坝 | 28.5 | 28.5 | 0 | 320 | 68 | 249 | 2.85 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 江口水库管理所
177 | 城连墟乡人民政府 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 更新DN90PE管1km | 8 | 8 | 0 | 600 | 189 | 576 | 0.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
178 | 城连墟乡人民政府 | 城连墟乡和谐村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | DN90PE管延伸2km至村部 | 10 | 10 | 0 | 600 | 147 | 516 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
179 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇把关口村8组刘诗学 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 打井 | 1.5 | 1.5 | 0 | 10 | 1 | 3 | 0.15 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
180 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇把关口村 | 基础设施 | 安全饮水巩固提升工程 | 贫困户接自来水15户 | 5 | 5 | 0 | 165 | 15 | 50 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
181 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇玉溪村豹子岩 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 在豹子岩新建贮水设施约6000方 | 10.5 | 10.5 | 0 | 100 | 8 | 27 | 1.05 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
182 | 江口水库管理所 | 太和堂镇元珠山村（凤形村、元珠山村） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1、更换沉淀池斜管。 2、新建电排从江家冲水库抽水到高位水池。 | 19.5 | 19.5 | 0 | 600 | 124 | 488 | 1.95 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 江口水库管理所
183 | 水务集团 | 太和堂镇三口湾村（罗成乡） | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 1、在祁水干流罗成乡在段修建 挡水坝 2、新建蓄水池150m32个。 3、铺设引水管PE160长6km，供水管PE110长3km。 | 118 | 118 | 0 | 800 | 127 | 563 | 11.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
184 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇玉溪村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 协调矛盾，铺设管网。或新建一处供水工程。 | 16.3 | 16.3 | 0 | 100 | 5 | 18 | 1.63 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
185 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇桃源村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 建取水设备，蓄水池，水管铺设 | 10.5 | 10.5 | 0 | 120 | 2 | 7 | 1.05 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
186 | 水务集团 | 太和堂镇王陂桥村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 按设计报告要求 | 95.5 | 95.5 | 0 | 500 | 79 | 327 | 9.55 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
187 | 水务集团 | 太和堂镇砂坪村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 按设计报告要求 | 72.5 | 72.5 | 0 | 500 | 73 | 236 | 7.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
188 | 水务集团 | 太和堂镇文冲村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 按设计报告要求 | 75.4 | 75.4 | 0 | 500 | 65 | 214 | 7.54 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
189 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇紫云桥村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 按设计报告要求 | 43 | 43 | 0 | 400 | 98 | 367 | 4.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
190 | 太和堂镇政府 | 太和堂镇把关口村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打井 | 5 | 5 | 0 | 20 | 4 | 12 | 0.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
191 | 江口水库管理所 | 四明山包山村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 打深井370m，口径240mm | 42.5 | 42.5 | 0 | 600 | 102 | 458 | 4.25 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 江口水库管理所
192 | 四明山管理处 | 四明山祁水源 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 铺设水管PE50长5.6km。 | 17.88 | 17.88 | 0 | 80 | 10 | 28 | 1.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 四明山管理处
193 | 四明山管理处 | 四明山腾云岭 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 新建蓄水池150m3。铺设水管PE110长1km，PE50长10km。 | 44.8 | 44.8 | 0 | 400 | 8 | 26 | 4.48 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 四明山管理处
194 | 水务集团 | 风石堰镇沙井村 | 基础设施 | 饮水安全巩固提升工程 | 管网延伸3350米 | 50 | 50 | 0 | 1940 | 50 | 172 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 水务集团
（二） | 公路建设 |  |  |  |  | 2986.974 | 2424.024 | 562.95 | 72603 | 1763 | 5763 | 151.6
1 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 | 基础设施 | 公路建设 | 茶场-养猪场提质改造1.41公里 | 36.66 | 22.56 | 14.1 | 357 | 8 | 24 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
2 | 县农村公路管理所 | 双桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 大坪山-龙家八院子提质改造2.336公里 | 61 | 37.38 | 23.62 | 327 | 8 | 23 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
3 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 泉陂村 | 基础设施 | 公路建设 | 邓家铺桥危桥改造14.28米 | 56 | 56 | 0 | 372 | 7 | 21 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
4 | 县农村公路管理所 | 风石堰镇 | 基础设施 | 公路建设 | 读书村-下里桥村提质改造5公里 | 130 | 80 | 50 | 279 | 4 | 12 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
5 | 县农村公路管理所 | 风石堰镇 | 基础设施 | 公路建设 | 和平街口-松山亭子提质改造 2.517公里 | 65.44 | 40.27 | 25.17 | 306 | 4 | 13 | 0.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
6 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇 包角村 | 基础设施 | 公路建设 | 湖口桥危桥改造36.4米 | 164 | 164 | 0 | 301 | 2 | 7 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
7 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 公路建设 | 经济场-日升学校提质改造 1.602公里 | 41.65 | 25.63 | 16.02 | 293 | 9 | 27 | 0.5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
8 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 公路建设 | 雷阿塘功德碑-村部提质改造0.7公里 | 18.2 | 11.2 | 7 | 374 | 4 | 12 | 0.4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
9 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 | 基础设施 | 公路建设 | 毛枯岭-李子园提质改造2.183公里 | 56.76 | 34.93 | 21.83 | 395 | 11 | 32 | 0.1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
10 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 泉陂村 | 基础设施 | 公路建设 | 泉陂桥危桥改造24.9米 | 108 | 108 | 0 | 292 | 7 | 21 | 0.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
11 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 公路建设 | 三乌冲-竹山村部提质改造 1.142公里 | 29.69 | 18.27 | 11.42 | 370 | 9 | 28 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
12 | 县农村公路管理所 | 灵官镇 | 基础设施 | 公路建设 | 沙子江-祁阳下马桥提质改造 1.093公里 | 28 | 17.49 | 10.51 | 322 | 10 | 29 | 0.2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
13 | 县农村公路管理所 | 金桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 深山-楠木提质改造1.356公里 | 35 | 21.7 | 13.3 | 268 | 6 | 17 | 0.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
14 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 | 基础设施 | 公路建设 | 石灰塘-洪塘九组提质改造2.355公里 | 61.23 | 37.68 | 23.55 | 319 | 8 | 24 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
15 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 | 基础设施 | 公路建设 | 铁路涵-柏松亭村碑提质改造 2.887公里 | 75.06 | 46.19 | 28.87 | 247 | 5 | 16 | 0.7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
16 | 县农村公路管理所 | 风石堰镇 | 基础设施 | 公路建设 | 铁路涵-夫板七组提质改造2.27公里 | 59.02 | 36.32 | 22.7 | 330 | 11 | 32 | 0.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
17 | 县农村公路管理所 | 双桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 瓦货窑-大云村提质改造2.249公里 | 58 | 35.98 | 22.02 | 297 | 8 | 25 | 0.3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
18 | 县农村公路管理所 | 白地市镇 | 基础设施 | 公路建设 | 响鼓岭-瑶塘村部提质改造1.74公里 | 45.24 | 27.84 | 17.4 | 296 | 4 | 11 | 0.8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
19 | 县农村公路管理所 | 金桥镇 过水坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 新屋岭村-白马村提质改造 3.802公里 | 99 | 60.83 | 38.17 | 287 | 3 | 8 | 0.6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
20 | 县农村公路管理所 | 石亭子镇 洪塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 新中桥危桥改造13.45米 | 54 | 54 | 0 | 234 | 6 | 19 | 0.7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
21 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 公路建设 | 桥石村通组公路新建1.75公里 | 80 | 80 | 0 | 402 | 8 | 16 | 8 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
22 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 公路建设 | 桥石村环村公路新建1.66公里 | 118 | 118 | 0 | 385 | 4 | 9 | 10 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
23 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇桥石村 | 基础设施 | 公路建设 | 村部路口-朝日桥提质改造1.6公里 | 39.95 | 39.95 | 0 | 540 | 2 | 5 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
24 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 下井组-归阳两头新建1.1公里 | 53.9 | 53.9 | 0 | 651 | 3 | 7 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
25 | 县农村公路管理所 | 鸟江镇杨柳村 | 基础设施 | 公路建设 | 水库-谭皮铺岭新建1.55公里 | 75.95 | 75.95 | 0 | 360 | 2 | 8 | 7 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
26 | 县农村公路管理所 | 城连墟乡福油村 | 基础设施 | 公路建设 | 福油村-攸陂将军公路新建1.05公里 | 47.98 | 47.98 | 0 | 380 | 2 | 5 | 4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
27 | 县农村公路管理所 | 归阳镇八子塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 八子塘村公路新建1.774公里 | 58.542 | 58.542 | 0 | 538 | 3 | 8 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
28 | 县农村公路管理所 | 白鹤街道唐家村 | 基础设施 | 公路建设 | 唐家-唐家公路提质改造工程1.717公里 | 44.642 | 27.472 | 17.17 | 690 | 10 | 31 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
29 | 县农村公路管理所 | 灵官镇熊罴岭村 | 基础设施 | 公路建设 | 灵官粮站-石榴工班公路提质改造工程1.31公里 | 34.06 | 20.96 | 13.1 | 409 | 12 | 43 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县交通局
30 | 金桥镇云丰村委会 | 金桥镇云丰村 | 基础设施 | 公路建设 | 云丰村秋碧塘组硬化通组公路270米及路基建设 | 12 | 12 | 0 | 356 | 10 | 28 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
31 | 洪桥街道云鹤村委会 | 洪桥街道云鹤村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化云鹤村司塘湾组通组公路320米 | 13 | 13 | 0 | 200 | 8 | 24 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
32 | 城连墟乡和平新村委会 | 城连墟乡和平新村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化第六人民医院（太和堂镇医院）至和平新村芦毛塘5组通组公路1058米，原芦毛6组、10组公路硬化1000米 | 28 | 28 | 0 | 2350 | 120 | 378 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
33 | 步云桥镇秋山村委会 | 步云桥镇秋山村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路2公里 | 70 | 60 | 10 | 980 | 65 | 208 | 6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 步云桥镇人民政府
34 | 金桥镇金桥村委会 | 金桥镇金桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路300米 | 10 | 10 | 0 | 1800 | 52 | 166 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
35 | 归阳镇幸福村委会 | 归阳镇幸福村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化幸福村新屋组至大冲一组通组公路1.1公里（路面硬化4米宽） | 50 | 45 | 5 | 1180 | 28 | 73 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
36 | 玉合街道山硚村委会 | 玉合街道山硚村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修通组公路1.5公里及公路桥梁一座 | 18 | 15 | 3 | 800 | 46 | 149 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
37 | 金桥镇枧桥村委会 | 金桥镇枧桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 软房前至上龙门公路硬化850米 | 31 | 20 | 11 | 2300 | 20 | 35 | 4 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
38 | 金桥镇枧桥村委会 | 金桥镇枧桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 百艺冲至下龙门公路硬化1050米 | 38 | 26 | 12 | 2876 | 26 | 74 | 6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
39 | 永昌街道赵坪铺村委会 | 永昌街道赵坪铺村 | 基础设施 | 公路建设 | 路口至村部公路硬化70米 | 3 | 3 | 0 | 300 | 8 | 21 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 永昌街道办事处
40 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路670米（王中、王上、王下三个组）及公路护坡41米 | 33 | 28 | 5 | 312 | 12 | 38 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
41 | 过水坪镇延山市村委会 | 过水坪镇延山市村 | 基础设施 | 公路建设 | 通组公路整修铺沙1.9公里 | 6 | 5 | 1 | 2438 | 56 | 180 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 过水坪镇人民政府
42 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路600米（下雷公塘组至浩岸组） | 20 | 10 | 10 | 422 | 8 | 15 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
43 | 太和堂镇牛子庙村委会 | 太和堂镇牛子庙村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路786米（塘家冲水库至23组360米，高陂堰涵至22组院内150米，路口至茶园基地276米）及通组公路铺沙500米 | 33 | 33 | 0 | 2380 | 83 | 353 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
44 | 风石堰镇和平村委会 | 风石堰镇和平村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路750米（和平22组至毛坪大高片） | 32 | 24 | 8 | 800 | 9 | 26 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 风石堰镇人民政府
45 | 凤歧坪乡嘉达村委会 | 凤歧坪乡嘉达村 | 基础设施 | 公路建设 | 新修公路2.5公里及新建涵洞桥一处 | 20 | 19 | 1 | 108 | 16 | 55 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 凤歧坪乡人民政府
46 | 玉合街道大福村委会 | 玉合街道大福村 | 基础设施 | 公路建设 | 通组公路路基改造2公里 | 20 | 20 | 0 | 1365 | 30 | 98 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 玉合街道办事处
47 | 太和堂镇司福新村委会 | 太和堂镇司福新村 | 基础设施 | 公路建设 | 新塘冲口至黄家院内硬化通组公路400米 | 15 | 15 | 0 | 300 | 8 | 28 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
48 | 凤歧坪乡茅亭子村委会 | 凤歧坪乡茅亭子村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路800米（天狮庙九组） | 20 | 20 | 0 | 115 | 6 | 17 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 凤歧坪乡人民政府
49 | 石亭子镇友江村委会 | 石亭子镇友江村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路400米 | 14 | 7 | 7 | 2263 | 23 | 67 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
50 | 石亭子镇云台村委会 | 石亭子镇云台村 | 基础设施 | 公路建设 | 村级公路提质改造150米（护坡、路面加宽及硬化） | 8 | 5 | 3 | 1263 | 13 | 45 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
51 | 石亭子镇秋塘坪村委会 | 石亭子镇秋塘坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路200米 | 8 | 5 | 3 | 3600 | 104 | 317 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
52 | 太和堂镇太和堂村委会 | 太和堂镇太和堂村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路1200米（姜叉岭片680米，肥塘冲片520米） | 45 | 35 | 10 | 3297 | 73 | 378 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
53 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路2119米（其中：25、26组180米，33组85米，4组835米，3组219米、1-2组87米，1组285米，9组108米，10、15组320米） | 75 | 70 | 5 | 2400 | 78 | 250 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
54 | 蒋家桥镇罗塘村委会 | 蒋家桥镇罗塘村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路200米，公路破板大修300米及公路护坡160米 | 29 | 29 | 0 | 2628 | 96 | 333 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
55 | 金桥镇金福村委会 | 金桥镇金福村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路780米 | 28 | 28 | 0 | 3257 | 35 | 112 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
56 | 太和堂镇玉溪村委会 | 太和堂镇玉溪村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化公路1.1公里 | 40 | 40 | 0 | 1200 | 82 | 262 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
57 | 石亭子镇人民政府 | 石亭子镇 | 基础设施 | 公路建设 | 石杨公路维修及提质改造3.5公里 | 180 | 100 | 80 | 13000 | 290 | 950 | 10 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
58 | 归阳镇七碗村委会 | 归阳镇七碗村 | 基础设施 | 公路建设 | 江弓组通组公路护坡110米 | 12 | 12 | 0 | 75 | 3 | 10 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 归阳镇人民政府
59 | 金桥镇油丰村委会 | 金桥镇油丰村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化公路1.71公里 | 60 | 60 | 0 | 1100 | 23 | 73 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
60 | 洪桥街道益城居委会 | 洪桥街道益城居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 村道至麦子塘组公路硬化230米及路基护坡65米 | 15 | 15 | 0 | 104 | 3 | 11 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
61 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 基础设施 | 公路建设 | 谭家组至枣子坪组公路护坡及路面加宽硬化260米 | 12 | 12 | 0 | 165 | 8 | 26 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 金桥镇人民政府
62 | 县农村公路管理所 | 太和堂镇罗口町村 | 基础设施 | 公路建设 | 原清公嗣村白花桥危桥整修加固及公路提质改造 | 60 | 60 | 0 | 395 | 12 | 39 | 6 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
63 | 太和堂镇把关口村委会 | 太和堂镇把关口村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化把关口村至司福新村断头路240米及路基建设 | 11 | 10 | 1 | 800 | 50 | 160 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
64 | 洪桥街道盘龙居委会 | 洪桥街道盘龙居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化村级公路520米 | 18 | 18 | 0 | 165 | 5 | 18 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 洪桥街道办事处
65 | 太和堂镇紫云桥村委会 | 太和堂镇紫云桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化通组公路800米及路基建设 | 30 | 29 | 1 | 1300 | 15 | 45 | 3 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
66 | 灵官镇大和山村委会 | 灵官镇大和山村 | 基础设施 | 公路建设 | 硬化25、26组两条公路278米 | 20 | 10 | 10 | 2658 | 30 | 75 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 灵官镇人民政府
67 | 砖塘镇担干山村委会 | 砖塘镇担干山村 | 基础设施 | 公路建设 | 整修填补通组公路1公里 | 5 | 5 | 0 | 450 | 15 | 48 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
68 | 蒋家桥镇胡坪村委会 | 蒋家桥镇胡坪村 | 基础设施 | 公路建设 | 公路维修（护坡25米及增设8处会车道） | 10 | 9 | 1 | 480 | 14 | 45 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
二 | 产业扶贫 |  |  |  |  | 2233 | 2199.8 | 33.2 | 28116 | 1010 | 3512 | 155
（一） | 农业生产发展水利配套设施建设 |  |  |  |  | 2118 | 2109.8 | 8.2 | 12818 | 368 | 1325 | 145
1 | 蒋家桥镇龙兴村委会 | 蒋家桥镇龙兴村 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 龙兴村河道清淤和江堤修复 | 70 | 65.8 | 4.2 | 1230 | 93 | 402 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 蒋家桥镇人民政府
2 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 整修护砌山塘3口（大包叶塘、小包叶塘、龙善林门口塘） | 15 | 15 | 0 | 110 | 5 | 30 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 永昌街道办事处
3 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 长塘塘坝护砌200米，清淤40亩水面 | 23 | 19 | 4 | 1200 | 15 | 48 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 双桥镇人民政府
4 | 砖塘镇龙溪村委会 | 砖塘镇龙溪村 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 荷叶塘小型水库加固（1、大埧加固，内坡加厚六角砖护坡。2、涵洞重建，消力井及卧管。3、溢洪道护砌，新建人行桥。4、防汛公路新建500米） | 50 | 50 | 0 | 800 | 18 | 60 | 5 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 砖塘镇人民政府
5 | 凤歧坪乡韭菜坪村委会 | 凤歧坪乡韭菜坪村 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 1、新建油茶基地灌溉蓄水池1座，铺设灌溉管道3000米及水泵和基地灌溉所需的供电设施（包括电表开户） 2、整修护砌骨干塘一口 | 20 | 20 | 0 | 1378 | 45 | 140 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 凤歧坪乡人民政府
6 | 县水务局 | 城连墟乡 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 祁东县祁水曹家祠河治理工程,岸坡护坡7.6km | 1240 | 1240 | 0 | 1860 | 42 | 136 | 27 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县水务局
7 | 县水务局 | 祁东县 | 基础设施 | 农业生产发展水利配套设施 | 水库除险加固14座（湖塘、碧玉湖、老虎塘、双冲、直冲塘、石子山、鳌鱼、杨柳排、五里塘、长冲深塘、新塘冲、白子、白叶塘、石里塘） | 700 | 700 | 0 | 6240 | 150 | 509 | 102 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 县水务局
（二） | 种养殖业 |  |  |  |  | 115 | 90 | 25 | 15298 | 642 | 2187 | 10
1 | 太和堂镇圆珠山村委会 | 太和堂镇圆珠山村 | 生产发展 | 种植业 | 种植油茶、果木190亩及管护 | 40 | 20 | 20 | 3300 | 124 | 491 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
2 | 城连墟乡龙家亭村委会 | 城连墟乡龙家亭村 | 生产发展 | 种植业 | 新种药材30亩及管护 | 10 | 10 | 0 | 2163 | 158 | 474 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
3 | 石亭子镇黄花町村委会 | 石亭子镇黄花町村 | 生产发展 | 种植业 | 新建油茶基地灌溉蓄水池一座，深井一口，铺设水管1000米，管道增压泵1套 | 15 | 10 | 5 | 4800 | 47 | 152 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 石亭子镇人民政府
4 | 城连墟乡胜福村委会 | 城连墟乡胜福村 | 生产发展 | 养殖业 | 修建肉鸭养殖场375平方米 | 10 | 10 | 0 | 850 | 141 | 533 | 1 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 城连墟乡人民政府
5 | 太和堂镇把关口村委会 | 太和堂镇把关口村 | 生产发展 | 种植业 | 种植红薯250亩 | 20 | 20 | 0 | 2535 | 120 | 372 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府
6 | 太和堂镇高龙村委会 | 太和堂镇高龙村 | 生产发展 | 种植业 | 扩种特色水果20亩及原基地果苗补种和排水渠开挖300亩 | 20 | 20 | 0 | 1650 | 52 | 165 | 2 | 是 | 2020-01-01 | 2020-12-01 | 太和堂镇人民政府