## 2019年项目变更
2019年第三批变更项目情况表
序 号 | 原项目安排情况 | [5 empty] | 变更后项目安排情况 | [5 empty] | 备注
| 原项目实施单位 | 原项目实施地点 | 原项目建设任务 | 原资金 安排 (万元) | 原项目责任单位 | 原批复文号 | 序号 | 变更后项目实施单位 | 变更后项目实施地点 | 变更后建设任务 | 变更后资金安排 (万元) | 变更后项目责任单位
1 | 永昌街道温泉社区 | 温泉社区 | 水井修缮及建蓄水池1座 | 7 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 1 | 永昌街道温泉社区 | 温泉社区 | 温泉水源修缮工程：猪场左侧墙壁封闭，新建水源四周围墙、右侧水沟，水源四周地面硬化。 | 7 | 永昌街道办事处
2 | 永昌街道黄土铺社区 | 永昌街道黄土铺社区 | 曹家塘至黄土村部300米，路基扩宽高0.6米；书厂坪至樟树桥950米，护坡300米，高3米 | 7 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 2号 | 2 | 永昌街道黄土铺社区 | 永昌街道黄土铺社区 | 曹家塘至黄土村部300米，路基扩宽高0.6米；书厂坪至樟树桥950米，护坡30米，高3米 | 7 | 永昌街道办事处
3 | 永昌街道同乐村委会 | 永昌街道同乐村 | 1、通村部公路迎水面护坡126米，安装大型涵管16米；2、十四组骨干塘清淤及塘坝护砌46米；3、十六组骨干塘清淤、墉坝护砌及公路硬化加宽43米。 | 27 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 3 | 永昌街道同乐村委会 | 永昌街道同乐村 | 1、通村部公路迎水面护坡126米，架设桥梁16米；2、村部侧面道路护坡40米，高2.5米；3、十六组骨干塘清淤、墉坝护砌及公路硬化加宽43米。 | 27 | 永昌街道办事处
4 | 永昌街道浅塘社区 | 永昌街道浅塘社区 | 1-8组，14组硬化水渠1公里 | 7 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 4 | 永昌街道浅塘社区 | 永昌街道浅塘社区 | 4组秋塘清淤及护砌80米 | 7 | 永昌街道办事处
5 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 湖塘村6组池塘护砌 | 7 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 5 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 湖塘村5组两个池塘护砌 | 7 | 永昌街道办事处
6 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 湖塘村7组水渠护砌800米 | 13 | 永昌街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 6 | 永昌街道湖塘村委会 | 永昌街道湖塘村 | 湖塘村道路硬化490米 | 13 | 永昌街道办事处
7 | 洪桥街道盘龙居委会 | 洪桥街道盘龙居委会 | 毛屋岭院子大塘双向护砌100米，毛屋岭隔壁院子渔陂塘塘坎护砌80米，曾家组株木塘护砌52米。 | 17 | 洪桥街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 17号 | 7 | 洪桥街道盘龙居委会 | 洪桥街道盘龙居委会 | 毛屋岭院子大塘双向护砌100米，毛屋岭隔壁院子渔陂塘塘坎护砌80米 | 17 | 洪桥街道办事处
8 | 洪桥街道洪桥村委会 | 洪桥街道洪桥村 | 新屋至河坝渠道砼硬化350米，台竹院子至白河段24墙砖渠双向护砌480米，朱家至彭家组段24墙砖渠双向护砌600米 | 30 | 洪桥街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 8 | 洪桥街道洪桥村委会 | 洪桥街道洪桥村 | 新屋至河坝渠道砼硬化350米，台竹院子至白河段24墙砖渠双向护砌480米，朱家至彭家组段24墙砖渠双向护砌370米 | 30 | 洪桥街道办事处
9 | 洪桥街道马头村委会 | 洪桥街道马头村 | 被水毁河道两边护砌：周家组至彭家组至马头组段长370米 | 28 | 洪桥街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 17号 | 9 | 洪桥街道马头村委会 | 洪桥街道马头村 | 马头至鲁山片通组公路提质改造，长1.4公里，路面扩宽及硬化1.5米 | 28 | 洪桥街道办事处
10 | 玉合街道祁丰居委会 | 玉合街道祁丰居委会 | 石头塘大坝至九塘冲水库坝尾公路路基扩宽6米，铺砂1.5公里。九塘冲冲口至新洲村接口2.6公里铺砂。九塘冲水库尾至新洲接口整修1.3公里。 | 12 | 玉合街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 10 | 玉合街道祁丰居委会 | 玉合街道祁丰居委会 | 石头塘大坝至九塘冲水库坝尾公路路基扩宽6米，铺砂1.5公里 | 12 | 玉合街道办事处
11 | 玉合街道新丰居委会 | 玉合街道新丰居委会 | 10-13组、新丰路至13组、曙光路至4组道路硬化650米 | 10 | 玉合街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 11 | 玉合街道新丰居委会 | 玉合街道新丰居委会 | 10-13组、新丰路至13组、曙光路至4组道路硬化360米 | 10 | 玉合街道办事处
12 | 玉合街道青山村委会 | 玉合街道青山村 | 金盆河渠道鸡公堰及下游段双向护砌272米 | 40 | 玉合街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 12 | 玉合街道青山村委会 | 玉合街道青山村 | 金盆河渠道鸡公堰及下游段双向护砌160米 | 40 | 玉合街道办事处
13 | 玉合街道三圣居委会 | 玉合街道三圣居委会 | 相家台与彭家院中间位置作塘塘坎三向砼硬化100米；彭家院子靠山边邱家水井清淘护砌整修1口；曹西村与三圣交界处到322国道渠道（曹口堰水库渠道）清淤400米长；享福冲清沟护砌整修一口井（享福冲井）。 | 11 | 玉合街道办事处 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 13 | 玉合街道三圣居委会 | 玉合街道三圣居委会 | 相家台与彭家院中间位置作塘塘坎三向砼硬化100米；彭家院子靠山边邱家水井清淘护砌整修1口。 | 11 | 玉合街道办事处
14 | 金桥镇金桥居委会 | 金桥镇金桥居委会 | 毛屋长塘护砌及清淤120米，昌木组凡公塘护砌及清淤60米，昌木组鲁七塘护砌及清淤45米。 | 17 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 14 | 金桥镇金桥居委会 | 金桥镇金桥居委会 | 中何组上沙子塘护砌清淤60米，毛屋长塘护砌及清淤120米，昌木组鲁七塘护砌及清淤45米。 | 17 | 金桥镇人民政府
15 | 金桥镇路陂村委会 | 金桥镇路陂村 | 石埠头组至崇木塘至上下李组至白鹤人头组硬化1.7公里，猪哑冲至白鹤罗云村盘塘组硬化1.36公里。 | 19 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 15 | 金桥镇路陂村委会 | 金桥镇路陂村 | 崇木组通组公路丁鸭塘路段路段护坡200米，上小组布冲塘至杮花组路陂塘500米硬化。 | 19 | 金桥镇人民政府
16 | 金桥镇金城村委会 | 金桥镇金城村 | 普口至银盘片下铺片公路拓宽硬化5公里；青塘至下铺片细屋皂公路硬化1.5公里。 | 13 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 16 | 金桥镇金城村委会 | 金桥镇金城村 | 普口至银盘片下铺片公路拓宽3.7公里；青塘至下铺片细屋皂公路铺砂1.5公里。 | 13 | 金桥镇人民政府
17 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 沙冲至上观三个组公路硬化1.04公里，沙冲丹水至财源公路硬化480米，火星组至下雷公组公路硬化0.9公里。 | 21 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 17 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 沙冲至上观三个组公路铺砂、护砌1.04公里，沙冲丹水至财源公路拓宽、铺砂、护砌480米，火星组至下雷公组公路拓宽、铺砂0.9公里。 | 21 | 金桥镇人民政府
18 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 黄吉电排建设 | 44.5 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 18 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 沙冲电排建设 | 22.5 | 金桥镇人民政府
[7 empty] | 19 | 金桥镇沙冲村委会 | 金桥镇沙冲村 | 黄吉电排主渠硬化、渠道清淤 | 22 | 金桥镇人民政府
19 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 社公组至茶亭公路护坡约80米。 | 22 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 20 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 茶亭组至草塘组公路扩宽护砌、铺砂2公里 | 22 | 金桥镇人民政府
20 | 金桥镇天堂村委会 | 金桥镇天堂村 | 天堂村至会皂公路硬化289米 | 17 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 21 | 金桥镇胜联村委会 | 金桥镇胜联村 | 天堂组至社公组公路扩宽护砌、铺砂1公里 | 17 | 金桥镇人民政府
21 | 金桥镇油丰村委会 | 金桥镇油丰村 | 油丰村村部至马塘贺家山0.8公里公路硬化，宽4.5米。 | 37 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 22 | 金桥镇油丰村委会 | 金桥镇油丰村 | 油丰村村部至玉家冲水库0.9公里公路护砌、铺砂 | 10 | 金桥镇人民政府
[7 empty] | 23 | 金桥镇油丰村委会 | 金桥镇油丰村 | 王家岭至原丰仁贺家山0.97公里路基扩宽、护砌 | 27 | 金桥镇人民政府
22 | 金桥镇新市居委会 | 金桥镇新市居委会 | 荷叶塘下游排洪渠清淤护砌350米 | 7 | 金桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 24 | 金桥镇新市居委会 | 金桥镇新市居委会 | 新市组排洪道水沟清淤、盖板及路面硬化80米 | 7 | 金桥镇人民政府
23 | 鸟江镇金槐村委会 | 鸟江镇金槐村 | 山东杨梅组护砌骨干塘塘头加固长70米；山东组院内塘护砌塘头加固长80米；罗鼓塘护砌，塘头清於加固，塘头长100米。 | 20 | 鸟江镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 2号 | 25 | 鸟江镇金槐村委会 | 鸟江镇金槐村 | 山东杨梅组护砌骨干塘塘头加固长70米；山东组院内塘护砌塘头加固长80米；罗鼓塘清淤及塘坝护砌60米。 | 20 | 鸟江镇人民政府
24 | 粮市镇赤松亭村委会 | 粮市镇赤松亭村 | 赤松亭村公路提质改造1000米 | 8 | 粮市镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 26 | 粮市镇赤松亭村委会 | 粮市镇赤松亭村 | 赤松亭村通村公路路基扩宽1000米及部分路基护砌 | 8 | 粮市镇人民政府
25 | 河洲镇前锦村委会 | 河洲镇前锦村 | 23组王然岭山上新建油桐基地50亩 | 5 | 河洲镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 27 | 河洲镇新堂村委会 | 河洲镇新堂村 | 新建中药材枳壳种植60亩 | 5 | 河洲镇人民政府
26 | 归阳镇上吉村委会 | 归阳镇上吉村 | 上祖冲塘加固100米 | 6 | 归阳镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 28 | 归阳镇上吉村委会 | 归阳镇上吉村 | 上祖冲塘加固32米 | 4 | 归阳镇人民政府
27 | 归阳镇上吉村委会 | 归阳镇上吉村 | 龙兴组道路硬化475米、陈家组道路铺沙1200米 | 7 | 归阳镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 29 | 归阳镇上吉村委会 | 归阳镇上吉村 | 龙兴组道路硬化100米、陈家组道路硬化85米 | 9 | 归阳镇人民政府
28 | 过水坪镇会塘村委会 | 过水坪镇会塘村 | 老日辉片至油塘公路路面硬化2公里、3.5米宽 | 16 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 30 | 过水坪镇会塘村委会 | 过水坪镇会塘村 | 会塘村12组至9组八亩塘与原过路村连接路路面硬化0.5公里，宽3.5米 | 16 | 过水坪镇人民政府
29 | 过水坪镇铁耆村委会 | 过水坪镇铁耆村 | S317至老耆片2组公路硬化800米 | 15 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 31 | 过水坪镇铁耆村委会 | 过水坪镇铁耆村 | 老耆片10组和11组道路硬化420米 | 15 | 过水坪镇人民政府
30 | 过水坪镇年湖村委会 | 过水坪镇年湖村 | XJ09至豆牙塘扩宽2.3公里路面，宽1米。 | 18 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 32 | 过水坪镇年湖村委会 | 过水坪镇年湖村 | XJ09至豆芽塘扩宽1米硬化1100米，翻新重修路面100米，宽3.5米，红旗渠道加补涵洞40米，片石水泥护坡100米 | 18 | 过水坪镇人民政府
31 | 过水坪镇福缘村委会 | 过水坪镇福缘村 | 旷家院子至竹山湾公路硬化1500米 | 16 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 33 | 过水坪镇福缘村委会 | 过水坪镇福缘村 | 姊妹岭到谭木江1公里，四组至村部1公里，旷家院子至竹山湾铺沙1.5公里，竹山湾到蒋家石灰厂铺沙2公里，班祖山至幸福小学1.5公里，蒋家村部到刘明田四组2公里，蒋家村部到龙家院子铺沙1.5公里，一共10.5公里铺沙。 | 16 | 过水坪镇人民政府
32 | 过水坪镇姊妹岭村委会 | 过水坪镇姊妹岭村 | 新屋院子莲子塘清淤扩容1500平方，塘坝护砌170米。 | 20 | 过水坪镇人民政府 | 祁扶领发 〔2018〕 10号 | 34 | 过水坪镇姊妹岭村委会 | 过水坪镇姊妹岭村 | 新屋院子莲子塘清淤扩容600平方，塘坝护砌110米，水渠护砌110米，护坡200米，公路硬化110米，水井两口，大理石栏杆30米 | 20 | 过水坪镇人民政府
33 | 双桥镇竹山村委会 | 双桥镇竹山村 | 鸟塘大众组至王家组硬化1公里，竹山小学至鸟塘片1公里硬化。 | 19 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 35 | 双桥镇竹山村委会 | 双桥镇竹山村 | 竹山村竹山小学至鸟塘片硬化0.9公里。 | 19 | 双桥镇人民政府
34 | 双桥镇双桥村委会 | 双桥镇双桥村 | 显楚至会河老村部公路硬化1千米 | 15 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 36 | 双桥镇双桥村委会 | 双桥镇双桥村 | 双桥村修1条水渠和3口塘护砌（邱家组至赵家组水渠全长420米，在上组深塘护砌110米，邱家组双叶塘护砌100米，双上组牛干塘护砌80米） | 15 | 双桥镇人民政府
35 | 双桥镇双桥村委 | 双桥镇双桥村 | 双桥村淡家组至会河组铺设1.25MPaRe90PE管长1.8KM | 6 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 37 | 双桥镇虎神山村委会 | 双桥镇虎神山村 | 虎神山村6口塘清淤(柳叶塘清淤667方、合腊大塘清淤800方、林角湾大塘清淤667方、枣子塘清淤334方、上杀禾塘清淤667方、关塘清淤600方） | 6 | 双桥镇人民政府
36 | 双桥镇厚南村委会 | 双桥镇厚南村 | 布砂塘塘坝浆砌石护砌169米长，顶0.5米，底0.9米，高度2米，洽水桥祠堂槽门塘塘坝浆砌石护砌50米长，顶0.5米，底1.1米，高度3米。云塘湾荷叶塘塘坝浆砌石护砌57米。 | 10 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 38 | 双桥镇厚南村委会 | 双桥镇厚南村 | 布砂塘塘坝砖砌护砌169米长，顶0.5米，底0.9米，高度2米，洽水桥祠堂槽门塘塘坝浆砌石护砌50米长，顶0.5米，底1.1米，高度3米。云塘湾荷叶塘塘坝浆砌石护砌57米。 | 10 | 双桥镇人民政府
37 | 双桥镇厚南村委会 | 双桥镇厚南村 | 厚南村模气片3组介子塘清淤护砌 | 10 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 39 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 湘竹村路基建设照场组至龙口园，湾竹山组全长1.5公里路面由3米扩宽为4.5米；石子组国山塘浆石护彻长60米高2米，宽0.7米。 | 10 | 双桥镇人民政府
38 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 湘竹村杳山组机耕道新修800米，延寿组新修机耕道400米。 | 9 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 40 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 湘竹村破塘组鸭嘴塘塘坝护砌71米，新屋组木叶塘塘坝护砌61米 | 12 | 双桥镇人民政府
39 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 桐油塘塘坝护砌70米，桐油塘至破塘组水渠护砌320米，长塘组长塘塘坝护砌120米。 | 19 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 41 | 双桥镇湘竹村委会 | 双桥镇湘竹村 | 湘竹村桐油塘塘坝护砌70米，桐油塘至破塘组水渠护砌320米。 | 16 | 双桥镇人民政府
40 | 双桥镇金盆村委会 | 双桥镇金盆村 | 金盆村月塘山贯岭垃圾填埋场新修路2公里，桥扩宽2.5米，14米长 | 16 | 双桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 42 | 双桥镇金盆村委会 | 双桥镇金盆村 | 金盆村通组桥梁桥面扩宽2.5米，长14米 | 5 | 双桥镇人民政府
[7 empty] | 43 | 双桥镇兰古村委会 | 双桥镇兰古村 | 兰古村村主干提质改造工程路基建设（永昌湖塘村麻叶组至风石堰镇莲花村和本村兰家院组至湖塘村栗山组全长6.7公里，路面扩宽2米） | 11 | 双桥镇人民政府
41 | 灵官镇群利村委会 | 灵官镇群利村 | 修建电力排灌工程一处，电机55kw一台，水泵200S42一台，dn250pe管1600米及分水闸阀DN250 12台，机房一间和其它供电配套设施一套。 | 47 | 灵官镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 44 | 灵官镇群利村委会 | 灵官镇群利村 | 修建电力排灌工程一处，电机55kw一台，水泵200S42一台，dn250pe管1600米及分水闸阀DN250 12台，机房一间和其它供电配套设施一套。 | 54.3 | 灵官镇人民政府
42 | 灵官镇群利村委会 | 灵官镇群利村 | 甲泥台道路新建路基建设1200米； 新建水沟建设500米 | 7.3 | 灵官镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 45
43 | 灵官镇永寿村委会 | 灵官镇永寿村 | 双玉片茶园路整修和败子牌整修路基共1160米 | 2.9 | 灵官镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 46 | 灵官镇永寿村委会 | 灵官镇永寿村 | 双玉片4-7组灌溉水渠护砌107米 | 2.9 | 灵官镇人民政府
44 | 灵官镇兴龙村委会 | 灵官镇兴龙村 | ①观音庵至排子脑至灯盏窝新建路基及铺砂3000米；②橄榄坪至祖山奇至石灰塘新建路基及铺砂3000米；③花果园至松树牌至斗牌冲新建路基及铺砂1500米；④大兴村部至栗山齐新建路基及铺砂400米；⑤李坡冲水库主坝至磨音庵新建路基及铺砂350米。 | 17.52 | 灵官镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 47 | 灵官镇兴龙村委会 | 灵官镇兴龙村 | ①兴龙村驻龙片马乘弯老屋后灌溉渠护砌，许和平屋边至富民江全长500米；②大兴片李坡冲水库至文家干（丫364线）护砌500米长。 | 17.52 | 灵官镇人民政府
45 | 灵官镇红茶村委会 | 灵官镇红茶村 | 油茶基地荷叶塘整修路基200米，修水渠2公里1000米 | 4.3 | 灵官镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 48 | 灵官镇红茶村委会 | 灵官镇红茶村 | 红茶村31组古塘塘堤硬化一处 | 4.3 | 灵官镇人民政府
46 | 风石堰镇莲花村委会 | 风石堰镇莲花村 | 石干塘护砌、清淤，瓦子塘清淤、大唐塘清淤、过路塘清淤、才山岭塘护砌、清淤，庄门塘护砌、清淤，湾塘护砌、清淤。 | 16 | 风石堰镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 17号 | 49 | 风石堰镇莲花村委会 | 风石堰镇莲花村 | 莲花村庄门塘、雄弯堰塘、细塘等三口塘清淤护砌。 | 16 | 风石堰镇人民政府
47 | 风石堰镇宝山村委会 | 风石堰镇宝山村 | 邓公至松山路面加宽1米，里程1800米。 | 7 | 风石堰镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 50 | 风石堰镇宝山村委会 | 风石堰镇宝山村 | 宝山村12组至14组上荒塘、硬马塘，31组岩鹰岭等地段护砌挡墙，长110米、高2.5米。 | 7 | 风石堰镇人民政府
48 | 风石堰镇杨井堰村委会 | 风石堰镇杨井堰村 | 饮用水源架设铁棚1个 | 5 | 风石堰镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 51 | 风石堰镇永和村委会 | 风石堰镇永和村 | 永和村31组仙神井井泉加深和护砌。 | 5 | 风石堰镇人民政府
49 | 风石堰镇清官村委会 | 风石堰镇清官村 | 王家冲山塘引水至啼鸡坪铺设相应PE给水管及兴建配套供水设施，解决沿途约200人饮水 | 27 | 风石堰镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 52 | 风石堰镇清官村委会 | 风石堰镇清官村 | 王家冲至本村24.25.26.27组铺设相应PE给水管及新建配套供水设施，解决沿途约385人饮水 | 27 | 风石堰镇人民政府
50 | 风石堰镇杉铺村委会 | 风石堰镇杉铺村 | 铺设管网1500米 | 15 | 风石堰镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 53 | 风石堰镇杉铺村委会 | 风石堰镇杉铺村 | 杉铺村部至学校路口铺设饮用水管1440米 | 15 | 风石堰镇人民政府
51 | 黄土铺镇上升新村委会 | 黄土铺镇上升新村 | 上升1组长塘护砌110米；准堤古塘护砌102米 | 10.6 | 黄土铺镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 17号 | 54 | 黄土铺镇上升新村委会 | 黄土铺镇上升新村 | 上升新村1组长塘护砌110米；上升新村大塘13组公路扩宽护砌85米。 | 10.6 | 黄土铺镇人民政府
52 | 黄土铺镇四马堂村委会 | 黄土铺镇四马堂村 | 高干渠维修2公里；圆鸭塘护砌60米 | 21 | 黄土铺镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 55 | 黄土铺镇四马堂村委会 | 黄土铺镇四马堂村 | 高干渠下段圆鸭塘到牛屎塘段水渠0.95公里，株木白面石水渠维修护砌32米及河道清淤。 | 21 | 黄土铺镇人民政府
53 | 石亭子镇秋塘坪村委会 | 石亭子镇秋塘坪村 | 新建光伏发电站一处 | 10 | 县扶贫办、湖南省硅谷项目管理有限公司 | 祁扶发 〔2017〕 7号 | 56 | 石亭子镇友江村委会 | 石亭子镇友江村 | 友江村新建村部原治塘10组至原高桥1组公路硬化350米 | 10 | 石亭子镇人民政府
54 | 官家嘴镇官家嘴村委会 | 官家嘴镇官家嘴村 | 大塘水库至官塘水库水渠护砌长700米 | 27.4 | 官家嘴镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 17号 | 57 | 官家嘴镇官家嘴村委会 | 官家嘴镇官家嘴村 | 官家嘴村大塘水库至官塘水库，硬化引水渠680米 | 27.4 | 官家嘴镇人民政府
55 | 官家嘴镇庄稼村委会 | 官家嘴镇庄稼村 | 8-9组猴子冲马路硬化1200米 | 8 | 官家嘴镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 58 | 官家嘴镇庄稼村委会 | 官家嘴镇庄稼村 | 庄稼村塘坝护砌70米，新修硬化水渠192米 | 8 | 官家嘴镇人民政府
56 | 官家嘴镇日升堂村委会 | 官家嘴镇日升堂村 | 大桥铺堰76米、水渠70米、11组江堤护砌115米； | 12 | 官家嘴镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 59 | 官家嘴镇日升堂村委会 | 官家嘴镇日升堂村 | 日升堂村大桥铺新修硬化水渠77米（铺盖板）、铺设涵管8米；11组江堤护砌115米 | 12 | 官家嘴镇人民政府
57 | 步云桥镇坪塘村委会 | 步云桥镇坪塘村 | 簪岭坳至坪塘村雷公3组1公里硬化 | 25 | 步云桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 60 | 步云桥镇坪塘村委会 | 步云桥镇坪塘村 | 雷公1组谭哲丕家至雷公8组新修硬化通组公路700米（部分路基护砌） | 25 | 步云桥镇人民政府
58 | 步云桥镇胜岳村委会 | 步云桥镇胜岳村 | 原岳塘上藕塘水库清淤、护砌160米 原胜田9组下黄土塘清淤、护砌80米 原胜田8组屋门塘清淤、护砌80米 | 12 | 步云桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 61 | 步云桥镇胜岳村委会 | 步云桥镇胜岳村 | 原岳塘明家塘护砌80米、 原胜田9组下黄土塘清淤、护砌70米 原胜田8组屋门塘清淤、护砌65米 | 12 | 步云桥镇人民政府
59 | 步云桥镇人民政府 | 步云桥镇堆积村、桥塘村 | 原水口村至原鸟塘村公路硬化1.5公里宽4.5米 | 41 | 步云桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 62 | 步云桥镇人民政府 | 步云桥镇堆积村、桥塘村 | 原水口村至原鸟塘村公路平整路基及硬化765米，宽4.5米 | 41 | 步云桥镇人民政府
60 | 砖塘镇永安村委会 | 砖塘镇永安村 | 3、4、5组公路硬化0.15公里 | 4 | 砖塘镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 63 | 砖塘镇永安村委会 | 砖塘镇永安村 | 仰塘冲公路边坡护砌80米、过水管涵埋设10处、路面砂石整平 | 4 | 砖塘镇人民政府
61 | 砖塘镇石山堰村委会 | 砖塘镇石山堰村 | 黄凤公路至6组村级公路硬化建设0.5公里 | 15 | 砖塘镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 64 | 砖塘镇石山堰村委会 | 砖塘镇石山堰村 | 月塘、枫树塘、中间塘、秧基塘四口塘坝加固护砌170方；长塘、方塘等五口塘清淤3300方 | 15 | 砖塘镇人民政府
62 | 砖塘镇葵花园居委会 | 砖塘镇葵花园社区 | 蔬菜基地公路硬化建设1公里 | 27 | 砖塘镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 65 | 砖塘镇葵花园居委会 | 砖塘镇葵花园居委会 | 蔬菜基地公路路基扩宽、铺砂及路面硬化加宽1米约0.8公里 | 17 | 砖塘镇人民政府
[7 empty] | 66 | 砖塘镇葵花园居委会 | 砖塘镇葵花园居委会 | 月亮湾至祁水一桥祁水河疏浚清淤4000方、河堤修复等 | 10 | 砖塘镇人民政府
63 | 蒋家桥镇罗塘村委会 | 蒋家桥镇罗塘村 | 罗塘村公路建设 | 20 | 蒋家桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 7号 | 67 | 蒋家桥镇罗塘村委会 | 蒋家桥镇罗塘村 | 罗塘村1组至27组公路硬化490米、护坡60米、约50方 | 20 | 蒋家桥镇人民政府
64 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 硬化水渠1000米 | 20 | 蒋家桥镇人民政府 | 祁扶领发 〔2018〕 10号 | 68 | 蒋家桥镇祖山湾村委会 | 蒋家桥镇祖山湾村 | 硬化通组公路1020米（3组公路硬化300米、13组公路硬化300米、38组公路硬化420米） | 20 | 蒋家桥镇人民政府
65 | 太和堂镇牛子庙村委会 | 太和堂镇牛子庙村 | 牛子庙15组至大冲口14组公路硬化1500米 | 20 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 69 | 太和堂镇牛子庙村委会 | 太和堂镇牛子庙村 | 原柿山排片谭家冲至邓家排和原牛子庙6组硬化路接口处，以及原张家排片塘家冲水库至大路边小学硬化共1000米 | 20 | 太和堂镇人民政府
66 | 太和堂镇大路边村委会 | 太和堂镇大路边村 | 大房头至文桥10、11组公路硬化1.3公里 | 10 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 70 | 太和堂镇大路边村委会 | 太和堂镇大路边村 | 大路边村十三组通组公路全长370米进行硬化 | 10 | 太和堂镇人民政府
67 | 太和堂镇罗口町村委会 | 太和堂镇罗口町村 | 罗口町小学后面至栗山塘公路硬化1000米。 | 20 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 6号 | 71 | 太和堂镇罗口町村委会 | 太和堂镇罗口町村 | 罗口町村硬化原江边片五组刘大友家至10组刘剑雄家门口共700米，护砌三处130米，高2米，宽0.5米 | 20 | 太和堂镇人民政府
68 | 太和堂镇廻水湾村委会 | 太和堂镇廻水湾村 | 省道路口至司福村交界处路面加宽1.5米，2600米长。 | 20 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 72 | 太和堂镇廻水湾村委会 | 太和堂镇廻水湾村 | 廻水湾村安堂排下思福村接界处至匡浩徕家门口村道提质改造600米、路面加宽硬化1.5米，及道路维修换板200米 | 20 | 太和堂镇人民政府
69 | 太和堂镇司福新村委会 | 太和堂镇司福新村 | 王农坑通甘家坳公路硬800米 | 10 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 73 | 太和堂镇司福新村委会 | 太和堂镇司福新村 | 本村16组王书成到甘家5组王孝衡家门口公路硬化300米 | 10 | 太和堂镇人民政府
70 | 太和堂镇大塘村委会 | 太和堂镇大塘村 | 大塘村11、15组水渠硬化1300米 | 16 | 太和堂镇人民政府 | 祁扶领发 〔2019〕 18号 | 74 | 太和堂镇大塘村委会 | 太和堂镇大塘村 | 大塘村杨梅塘思塘至双冲（大塘11、15组）水渠硬化700米 | 16 | 太和堂镇人民政府
| 合计 |  |  | 1146.52 | [6 empty] | 1146.52

## Sheet1
2018年度财政涉农整合资金部分项目变更情况表
序 号 | 项目实施单位 | 项目实施地点 | 项目类别 | 项目名称 | 建设任务 | 补助 标准 | 资金规模及筹集方式（万元） |  |  |  | 项目预期效益 |  |  |  | 是、否 有群众 参与和 带贫减 贫机制 | 项目进度 |  | 项目责任单位 | 原批复文号 | 变更 | 备注
[7 empty] | 合计 | 涉农 整合 资金 | 支持新型经济组织资金 | 自筹 资金 | 受益 人口 | 其中 贫困 户数 | 贫困 人口 | 农民 年增收（万元） |  | 开工时间 | 竣工时间
49 | 马杜桥乡乐园村委会 | 马杜桥乡乐园村 | 基础设施 | 农田水利 | 1、候里冲骨干塘防渗加固35米；2、大河岭中药材基地内新修铺沙机耕道长3km；3、淡家桥至石乐亭3500米疏浚清淤。 | 55 | 64 | 55 | 0 | 9 | 2528 | 78 | 271 | 7 | 是 | 2018年5月 | 2018年9月 | 马杜桥乡人民政府 |  |  | 变更
1 | 马杜桥乡乐园村委会 | 马杜桥乡乐园村 | 基础设施 | 农田水利 | 凳子岭油茶基地内修机耕道2.2km、机耕道铺砂1.2Km，宽5米、厚3公分；基地内抗旱水管16250米(32管1250米，25管15000米)；高压水泵1台，18M3 蓄水池1个 | 55 | 64 | 55 | 0 | 9 | 2528 | 78 | 271 | 7 | 是 | 2018.10 | 2018.12 | 马杜桥乡 人民政府
11 | 马杜桥乡星桥村委会 | 马杜桥乡星桥村 | 生产发展 | 种植业 | 1、塘冲口至枫皂1.5km路基工程 2、蓄水池50m3 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 200 | 12 | 42 | 2 | 是 | 2018年4月 | 2018年8月 | 马杜桥乡人民政府 |  |  | 变更
2 | 马杜桥乡星桥村委会 | 马杜桥乡星桥村 | 基础设施 | 种植业 | 七星片水渠加固1260米、清淤815米 | 10 | 13 | 10 | 0 | 3 | 316 | 14 | 57 | 2 | 是 | 2018.11 | 2018.12 | 马杜桥乡 人民政府
38 | 县农村公路管理所 | 步云桥镇拔茅冲片 | 基础设施 | 公路建设 | 步云桥镇拔茅冲片郭家嘴至凤歧坪乡公路路基建设 | 600 | 650 | 600 | 0 | 50 | 8000 | 277 | 970 | 55 | 是 | 2018.7 | 2018.12 | 县交通局 |  |  | 变更
| 县农村公路管理所 | 河洲镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C037三湖村叉口-上塘冲一标公路安全防护工程 | 41.745 | 41.745 | 41.745 | 0 | 0 | 1043 | 20 | 104 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县CJA7冷水坑-无底公路安全防护工程 | 36.4784 | 36.4784 | 36.4784 | 0 | 0 | 911 | 18 | 91 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 砖塘镇、河洲镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y377茶山皂-长滩桥村等2条公路安全防护工程 | 46.851 | 46.851 | 46.851 | 0 | 0 | 1171 | 23 | 117 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 过水坪镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C164百眉岭-黄马塘等两条公路安全防护工程 | 49.8695 | 49.8695 | 49.8695 | 0 | 0 | 1246 | 24 | 124 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 过水坪镇、白地市镇、石亭子镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y370种猪场-万福岭等4条公路安全防护工程 | 46.5084 | 46.5084 | 46.5084 | 0 | 0 | 1162 | 23 | 116 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 白地市、洪桥镇、石亭子镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X150老白地村-毛坪村等5条公路 | 49.0421 | 49.0421 | 49.0421 | 0 | 0 | 1226 | 24 | 122 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X148九公里-石亭子-黄土铺等2条公路安全防护工程 | 42.224 | 42.224 | 42.224 | 0 | 0 | 1055 | 21 | 105 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y957上福冲-五龙村等6条公路安全防护工程 | 45.548 | 45.548 | 45.548 | 0 | 0 | 1138 | 22 | 113 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 蒋家桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县X157蒋家桥-四明山等6条公路安全防护工程 | 47.643 | 47.643 | 47.643 | 0 | 0 | 1191 | 23 | 119 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 步云桥镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县CAV6凤仪村-灵官庙村公路 | 31.8266 | 31.8266 | 31.8266 | 0 | 0 | 795 | 15 | 79 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y381永年二组-官家嘴等6条公路 | 45.467 | 45.467 | 45.467 | 0 | 0 | 1136 | 22 | 113 | 4 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县Y960老屋塘-庙冲村公路 | 64.588 | 64.588 | 64.588 | 0 | 0 | 1614 | 32 | 161 | 6 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 风石堰 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县S226风石堰-老屋塘等2条公路 | 52.209 | 52.209 | 52.209 | 0 | 0 | 1305 | 26 | 130 | 5 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
2 | 县农村公路管理所 | 官家嘴镇 清联居委会 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化460m改建工程 | 22.73 | 22.73 | 22.73 | 0 | 0 | 162 | 11 | 22 | 0.5 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
17 | 县农村公路管理所 | 马杜桥乡 马杜桥村 | 基础设施 | 公路建设 | 通新村部路面硬化0.3公里改建工程 | 14.82 | 14.82 | 14.82 | 0 | 0 | 222 | 9 | 19 | 0.9 | 是 | 2017年12月 | 2018年2月 | 县交通局
| 县农村公路管理所 | 黄土铺镇 | 基础设施 | 公路建设 | 祁东县C507楠木冲-水库大坝公路安全防护工程 | 37.55 | 37.55 | 37.55 | 0 | 0 | 938 | 18 | 93 | 3 | 是 | 2017.11 | 2018.1 | 县交通局
70 | 双桥镇双桥村委 | 双桥镇 双桥村 | 基础设施 | 安全饮水 工程 | 双桥村淡家组至会河组铺设1.25MPaRe90PE管长1.8KM | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 258 | 4 | 15 | 2 | 是 | 2018-04-02 | 2018-11-30 | 双桥镇 人民政府 |  |  | 变更